## SETB0309-A01 (20251225) ①
|  | お客先名 |  |  | 積水ポリマテック株式会社 |  | 合計金額 |  |  | 1296000
|  | 担当営業 |  |  | 江田
|  | 受注番号 |  |  | NO.228861 |  | SETB-0309-A01 JR4503+ecoPEN300ﾁﾙﾄ+ﾜｰｸ回転治具+捨て射ち+配電BOX+上下架台
|  | 希望納期 |  |  | 2026-03-05 | ①
|  | 最終納品 |  |  | 2026-03-06
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
2.0ｶ月 | 1 | 1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR4503N-BOA 3軸ﾛﾎﾞｯﾄ (外部ｽｲｯﾁ仕様) | 1 | 959000 | 959000 |  | JR4503 SRS-S503 外部スイッチBOXﾀｲﾌﾟ | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 7 | 2 | 蛇の目 | 蛇の目 | 柱嵩上げ費用 （最大OH450mm 150mm嵩上げ） | 1 | 30000 | 30000 |  | 柱嵩上げ費用 （最大OH450mm 150mm嵩上げ） | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 5 | 3 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－MT増設 | 1 | 30000 | 30000 |  | I/O-MT内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 8 | 4 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－S増設 | 1 | 20000 | 20000 |  | I/O-ST内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 12 | 5 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－1増設 | 1 | 40000 | 40000 |  | I/O-1T内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 6 | 6 | 蛇の目 | 蛇の目 | ｵﾌﾟｼｮﾝSW付きｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2m) | 1 | 45000 | 45000 |  | ｵﾌﾟｼｮﾝSW付きｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2m) | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 2 | 7 | 蛇の目 | 蛇の目 | ティーチングペンダントⅢ（EMG、ENSW付 2M） | 1 | 65000 | 65000 |  | ティーチングペンダントⅢ（EMG、ENSW付 2M） | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
2.0ｶ月 | 4 | 8 | 蛇の目 | 蛇の目 | PCソフト JR C-PointsⅢ 塗布仕様 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
| 1 | 9 | 蛇の目 | 蛇の目 | 送料 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03
1week | 1 | 10 | 蛇の目 | 蛇の目 | IO-S1⇒IO-S2への改修用部品セット | 1 | 20000 | 20000 |  | IO-S1⇒IO-S2への改修用部品セット | 見積書番号: TQ25-1056
1week | 1 | 11 | 蛇の目 | 蛇の目 | 改修工数（1.5H） | 1 | 15000 | 15000 |  | 改修工数（1.5H） | 見積書番号: TQ25-1056
1296000
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0

## SETB0309-A01 ④
|  |  | お客先名 |  |  | 積水ポリマテック株式会社 |  | 合計金額 |  |  | 1143804
|  |  | 担当営業 |  |  | 江田 |  |  | SETB-0309-A01 JR4503+ecoPEN300ﾁﾙﾄ+ﾜｰｸ回転治具+捨て射ち+配電BOX+上下架台
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.228861 |  | ④
|  |  | 希望納期 |  |  | 2026-02-20
|  |  | 最終納品 |  |  | 2026-02-24
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
10日目 | NO.228861-1 H-SAITOU | 1 | 1 | ミスミ | ミスミ | KCC7-18600-210226-405 | 1 | 19600 | 19600 |  | 特注ﾊｰﾈｽ IO-M 4m MWS-MDR50-HT50用 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-1 H-SAITOU | 12 | 2 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-465-WU2H1 | 2 | 2991 | 5982 |  | ロボット固定板金（1） SETB-0233-Z03 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 3 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 40 | 22 | 880 |  | ノックピン 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 4 | ミスミ | ミスミ | SCB4-16 | 6 | 120 | 720 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×16) 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 5 | ミスミ | ミスミ | SFB5-10 | 6 | 84 | 504 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) 6本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 6 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 4 | 93 | 372 |  | ワッシャ 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-1 H-SAITOU | 12 | 7 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-465-ZBHR6 | 2 | 3135 | 6270 |  | ロボット固定板金（2） SETB-0233-Z04 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 8 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 4 | 77 | 308 |  | ノックピン 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 9 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 14 | 14 | 196 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ SETB-0233-Z04と天板 固定用 6本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 10 | ミスミ | ミスミ | SFB5-10 | 6 | 84 | 504 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 11 | ミスミ | ミスミ | SPWF5 | 12 | 93 | 1116 |  | ワッシャ SETB-0023-Z03とSETB-0233-Z04 固定用 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-1 H-SAITOU |  | 12 | ミスミ | ミスミ | SLBNR5 | 6 | 81 | 486 |  | ナット SETB-0023-Z03とSETB-0233-Z04 固定用 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
6日目 | NO.228861-1 H-SAITOU | 12 | 13 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMN-465-F1JDF | 2 | 6438 | 12876 |  | ロボット固定板金（3） SETB-0233-Z09 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
| 45 | kg
49814
|  |  |  | ﾂｰﾙ冶具ﾕﾆｯﾄ |  | ecoPEN600の場合
3日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 14 | ミスミ | ミスミ | APMTSL-G1-N1-L20 | 1 | 1395 | 1395 |  | ねじ変換継手 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 15 | ミスミ | ミスミ | SGSWF10 | 1 | 712 | 712 |  | シール座金 ボルト頭部固定タイプ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 16 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-48S-KRBYE | 1 | 16468 | 16468 |  | SETB0267-Y08 ﾛﾎﾞｯﾄ固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 17 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 2 | 113 | 226 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×12) 2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 18 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4ER-6ZW55 | 1 | 11834 | 11834 |  | SETB0309-Y01 ﾊﾞﾙﾌﾞ固定モーターﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 19 | ミスミ | ミスミ | MS4-8 | 1 | 187 | 187 |  | ノックピン 1本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 20 | ミスミ | ミスミ | HXN-SUS-M3-8 | 1 | 230 | 230 |  | 六角ボルト |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 21 | ミスミ | ミスミ | SCB4-25 | 1 | 120 | 120 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×25) 1本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 22 | ミスミ | ミスミ | SLBNR4 | 1 | 81 | 81 |  | ナット |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 23 | SUNCO | ミスミ | SSHNI-ST-M4-14 | 1 | 421 | 421 |  | 六角穴付 止めねじ 棒先 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 24 | ミスミ | ミスミ | WSSS12-3-1 | 1 | 56 | 56 |  | 金属ワッシャ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 25 | ミスミ | ミスミ | WSSS20-10-2 | 1 | 67 | 67 |  | 金属ワッシャ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 26 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4ER-4LXC4 | 1 | 18231 | 18231 |  | SETB0309-Y04 モータとﾛﾎﾞｯﾄ取付板 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
5日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 27 | ミスミ | ミスミ | AJPNGB4-P6-B6-G4-GC | 2 | 792 | 1584 |  | 位置決めピン 高耐食ステンレス |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 28 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-12 | 4 | 38 | 152 |  | 極低頭六角穴付ボルト-単品・ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
2日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 29 | ミスミ | ミスミ | DCLS-D17-V10-H22-T1.5-L5.5 | 1 | 1044 | 1044 |  | 段付スペーサ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 30 | ミスミ | ミスミ | FL6903ZZ | 1 | 975 | 975 |  | 小径玉軸受 フランジ付両シールド形 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 31 | ミスミ | ミスミ | CHNS6 | 1 | 112 | 112 |  | 蝶ナット | ecoPEN300 ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
5日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 32 | ミスミ | ミスミ | HGBSR6-12-62-6 | 1 | 4979 | 4979 |  | ヒンジボルト |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 33 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3RW-Z42JY | 1 | 7402 | 7402 |  | SETB0183-Y02 Aバルブクランプ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 34 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4ER-13XWS | 1 | 11995 | 11995 |  | SETB0309-Y02 Aバルブベース |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 35 | ミスミ | ミスミ | SHCDG6-20 次回 1個 | 2 | 316 | 632 |  | ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
6日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 36 | meviy | ミスミ | MVBLK-SUB-4ER-NW26G | 1 | 41976 | 41976 |  | SETB0309-Y03-1 ﾊﾞﾙﾌﾞﾉｽﾞﾙ固定ﾌﾞﾛｯｸ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 37 | ミスミ | ミスミ | SCB4-14 | 2 | 120 | 240 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×14) 2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 38 | ミスミ | ミスミ | SCB4-18 | 2 | 120 | 240 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×18) 2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 39 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4ER-7Y3SW | 1 | 16343 | 16343 |  | SETB0309-Y07 eco300 ﾂｰﾙﾍﾞｰｽ2 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 40 | ミスミ | ミスミ | MS2-8 | 8 | 47 | 376 |  | ノックピン 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 41 | ミスミ | ミスミ | MS4-10 | 1 | 187 | 187 |  | ノックピン 1本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 42 | ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 4 | 105 | 420 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×8) 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 43 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 5 | 112 | 560 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×10) 1本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 44 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4ER-DM3FS | 1 | 14659 | 14659 |  | SETB0309-Y09 eco300先端受け |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 45 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-20 | 1 | 119 | 119 |  | 樹脂ローレット付ねじ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 46 | ミスミ | ミスミ | SCB4-22 | 2 | 142 | 284 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×22) 2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
5日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 47 | ミスミ | ミスミ | XSG40-CR | 1 | 18334 | 18334 |  | Ｘ軸リニアボール マイクロメータヘッド |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU | 12 | 48 | ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 4 | 105 | 420 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×8) 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 49 | ミスミ | ミスミ | SCB4-45 | 4 | 142 | 568 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×45) 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-2 H-SAITOU |  | 50 | ミスミ | ミスミ | SHCDG5-20 | 1 | 290 | 290 |  | ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ |  | AB24D5285F | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2026-02-25
173919
ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ冶具ﾍﾞｰｽ部分
8日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 51 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4EN-PZ2KA | 1 | 21538 | 21538 |  | SETB0309-X03 ﾜｰｸ治具ﾍﾞｰｽ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 52 | ミスミ | ミスミ | BTLANA1-11 | 1 | 1520 | 1520 |  | ﾌﾞﾛｯｸﾀｰﾐﾅﾙ BTLANA |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 53 | ミスミ | ミスミ | MJELLS6-1-B | 1 | 1435 | 1435 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(MJELLS) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 54 | ミスミ | ミスミ | RTCN6-1 | 1 | 1574 | 1574 |  | ﾛｰﾀﾘｰﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ (RTCN) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 55 | ミスミ | ミスミ | SCB5-25 | 2 | 126 | 252 |  | 六角穴付ボルト2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 56 | ミスミ | ミスミ | USEBL6 | 5 | 217 | 1085 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(USEBL) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 57 | ミスミ | ミスミ | UJDST6-B | 1 | 336 | 336 |  | ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 58 | ミスミ | ミスミ | USYL6 | 1 | 346 | 346 |  | ワンタッチ継手 Ｙタイプ ユニオン 同径 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 59 | ミスミ | ミスミ | SCB4-6 | 6 | 112 | 672 |  | 六角穴付ボルト 2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 60 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-4F7-NR8P5 | 1 | 2936 | 2936 |  | SETB0309-Z08 真空ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 61 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4EN-RTLGK | 1 | 22550 | 22550 |  | SETB0309-X04 ﾜｰｸ治具ﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 62 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 6 | 120 | 720 |  | 六角穴付ボルト 6本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 63 | ミスミ | ミスミ | SCB5-22 | 2 | 121 | 242 |  | 六角穴付ボルト 2本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 64 | ミスミ | ミスミ | SPMSS-D10-V5.2-L14.5 | 2 | 475 | 950 |  | ｽﾍﾟｰｻｰ SPMSS |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 65 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-4EN-Y8MXY | 1 | 3223 | 3223 |  | SETB0309-X05 ﾜｰｸ治具ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱﾌﾞﾗｹｯﾄ1 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 66 | ミスミ | ミスミ | MHPKS206-50-16-B | 1 | 3990 | 3990 |  | ｹｰﾌﾞﾙｷｬﾘｱ (MHPKF) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 67 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-6 | 10 | 21 | 210 |  | 六角穴付ボタンボルト |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 68 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03052-4EN-UE3NK | 1 | 3773 | 3773 |  | SETB0309-X06 ﾜｰｸ治具ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱﾌﾞﾗｹｯﾄ2 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 69 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 83 | 166 |  | 蝶ナット |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 70 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 32 | 64 |  | 六角ボルト |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 71 | ミスミ | ミスミ | SETGS10-76-SC20-M4-N4 | 2 | 523 | 1046 |  | ｴﾝｹｲｼﾁｭｳ - SETGS |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 72 | ミスミ | ミスミ | SLSBG10-74-M4-N4 | 4 | 699 | 2796 |  | ｽﾃﾝﾚｽｼﾁｭｳ SLSBG |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 73 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4EH-X17Z4-E | 1 | 107478 | 107478 |  | SETB0309-X01-1 円形ﾜｰｸステージ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26
8日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 12 | 74 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4EN-H56C7 | 4 | 5843 | 23372 |  | SETB0309-X02 PINﾍﾞｰｽ ロング |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 13 | 75 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 22 | 14 | 308 |  | 六角穴付ボルト |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-3 H-SAITOU |  | 76 | ミスミ | ミスミ | XFPDC5-P7.96-L5-B6 | 2 | 574 | 1148 |  | 位置決めピン 大頭テーパタイプ －圧入－ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-3 H-SAITOU | 13 | 77 | ミスミ | ミスミ | SCB6-18 | 4 | 120 | 480 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
204210
浸け置きﾕﾆｯﾄ
3日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 15 | 78 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 83 | 166 |  | 蝶ﾅｯﾄ | 捨て打ちBOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 15 | 79 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 4 | 83 | 332 |  | 樹脂付ローレットボルト | 浸け置きカップ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 15 | 80 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 32 | 64 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ | 浸け置きカップ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 11 | 81 | meviy | ミスミ | MVSHM-ZZ99000000000-JPA226D52111AB | 1 | 4040 | 4040 |  | SETB-0004-Z03 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ | 浸け置きカップ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 11 | 82 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052011013-JPA291ZSX111AA | 1 | 2450 | 2450 |  | SETB-0023-Z23 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 浸け置きカップ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 11 | 83 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050006017-JPA291PUM111AA | 1 | 2200 | 2200 |  | SETB-0023-Z22 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 捨て打ちBOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 15 | 84 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 1 | 900 | 900 |  | エアチューブ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 15 | 85 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 2 | 1475 | 2950 |  | エアチューブ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-4 H-SAITOU | 15 | 86 | ミスミ | ミスミ | PUT8-10-B | 1 | 2643 | 2643 |  | エアチューブ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
15745
ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ関連
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 87 | SUNCO | ミスミ | CSHELH-SUS-M4-6 | 4 | 69 | 276 |  | 極薄NSローヘッド ステンレス 表面処理なし | SETB-0012-Z01とSETB-0023-Z25と26固定用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
5日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 88 | ミスミ | ミスミ | FWZAA-D20-V8-P4.5-H4.5-T7 | 3 | 414 | 1242 |  | 金属ワッシャ －ザグリ穴タイプ－ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 89 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-15 | 4 | 14 | 56 |  | 六角穴付きﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ (M4×15) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 90 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 3 | 127 | 381 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×5) ３本 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 91 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-46C-13G7Z | 1 | 4225 | 4225 |  | SETB-0023-Z24 ケーブルベアヘッド横板金 | SETB-0012-Z01とSETB-0023-Z25と26固定用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 92 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002006064-JPA29144M111AB | 1 | 4660 | 4660 |  | SETB-0023-Z27 ケーブルベア下板 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 93 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03058-48C-BEDDL | 1 | 2724 | 2724 |  | SETB-0233-Z25 ケーブルベア下板左側 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 94 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-20 | 4 | 18 | 72 |  | 六角穴付きﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ (M4×20) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 95 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03058-48C-WC9WZ | 1 | 2724 | 2724 |  | SETB-0233-Z26 ケーブルベア下板右側 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 96 | ミスミ | ミスミ | SFB5-8 | 4 | 97 | 388 |  | 六角穴付皿ボルト M5×8mm | SETB-0023-Z24-1とSETB-0031-Z01 ロボット固定 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 97 | ミスミ | ミスミ | SLBNR5 | 4 | 81 | 324 |  | M5ﾅｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-5 H-SAITOU | 11 | 98 | ミスミ | ミスミ | SZ16F-3-075-28 | 2 | 7038 | 14076 |  | ケーブルキャリア スリットタイプ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
31148
ｼﾘﾝｼﾞレギュレーター
3日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 11 | 99 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-499-R4FUK | 1 | 3235 | 3235 |  | SETB0261-Z01 レギュレーター取付板金 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 100 | ミスミ | ミスミ | BVHV6-1-3-A | 1 | 1178 | 1178 |  | ハンドバルブ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 101 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 83 | 166 |  | 蝶ﾅｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 102 | エアタック | ミスミ | PC401 | 1 | 157 | 157 |  | 補助機器 ワンタッチ継手 PC／POCシリーズ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 103 | 日本ピスコ | ミスミ | PLLJ6 | 4 | 388 | 1552 |  |  |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 104 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 32 | 64 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 105 | ミスミ | ミスミ | UJDST4-W | 3 | 316 | 948 |  | ﾜﾝﾀｯﾁ継手異径ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 106 | ミスミ | ミスミ | USYL6 | 1 | 346 | 346 |  | ワンタッチ継手 Ｙタイプ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 107 | ミスミ | ミスミ | USSTL4 | 3 | 217 | 651 |  | ﾜﾝﾀｯﾁ継手ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-6 H-SAITOU | 17 | 108 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 1 | 158 | 158 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
8455
ecoペンドライバーｺﾝﾄﾛｰﾗ取付板金
3日目 | NO.228861-7 H-SAITOU | 11 | 109 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02002013020-JPA22C1X1111AA | 1 | 2350 | 2350 |  | SETB-0004-Z05 ecoペンドライバーｺﾝﾄﾛｰﾗ取付板金 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-7 H-SAITOU | 17 | 110 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 83 | 166 |  | 蝶ﾅｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-7 H-SAITOU | 17 | 111 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 32 | 64 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-7 H-SAITOU | 11 | 112 | ミスミ | ミスミ | SLBNR4 | 4 | 81 | 324 |  | M4ﾅｯﾄ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
2904
I/Oｹｰﾌﾞﾙ
2日目 | NO.228861-8 H-SAITOU | 18 | 113 | ミスミ | ミスミ | NEDJL-PY-MS-37-1.5 | 1 | 9367 | 9367 |  | Dsubコネクタハーネス | コムローラ⇔I/O-1接続端子台接続ケーブル | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
2日目 | NO.228861-8 H-SAITOU |  | 114 | ミスミ | ミスミ | NEDJL-PS-JS-25-1.5 | 1 | 6554 | 6554 |  | Dsubコネクタハーネス | コムローラ⇔I/O-1接続端子台接続ケーブル | AB24D41B4D | 2026-02-20 |  | 2026-02-23 | 2026-02-24
2日目 | NO.228861-8 H-SAITOU | 18 | 115 | ミスミ | ミスミ | ULJP-C-ULJPSS-2 | 1 | 2234 | 2234 |  | ACコード（15A 2m） | コムローラ用ACコード | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-8 H-SAITOU | 18 | 116 | ミスミ | ミスミ | DGC-37SS-M | 1 | 708 | 708 |  | Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ 37ﾒｽ-ﾒｽ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-8 H-SAITOU | 18 | 117 | ミスミ | ミスミ | DGC-37PP-M | 1 | 725 | 725 |  | Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ 37ｵｽ-ｵｽ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
19588
配電BOX
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 118 | ミスミ | ミスミ | ULJP-C-ULJPSS-5 | 1 | 4880 | 4880 |  | ACコード 固定長 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 119 | ＪＡＰＰＹ | ミスミ | ADR-341-JP | 2 | 1443 | 2886 |  | 配線ダクト（側片折り取り可能） 1本 カッチンダクト | カッチンダクト配線引き回し用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 120 | ＪＡＰＰＹ | ミスミ | ADR-361-JP | 2 | 1611 | 3222 |  | 配線ダクト（側片折り取り可能） 1本 カッチンダクト | カッチンダクト配線引き回し用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 121 | ミスミ | ミスミ | A8001 | 1 | 5451 | 5451 |  | 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 122 | ミスミ | ミスミ | A8140 | 1 | 2728 | 2728 |  | 汎用3芯OAタップ 2ヶ口 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 123 | ミスミ | ミスミ | MKS9L-10P | 2 | 951 | 1902 |  | MKBシリーズ 止め金具【10個入り】 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 124 | ミスミ | ミスミ | MWS-MDR50-HT50 | 1 | 6201 | 6201 |  | MWSシリーズ（バネアップ）,対応圧着端子：Y端子/丸端子 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 125 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5373 | 5373 |  | MWSシリーズ（バネアップ）,DINレール取付、ネジ取付両対応 ｵｽ端子 | IO/SYS用 ﾛﾎﾞｯﾄ側ﾒｽ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 126 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2000-1301 | 20 | 125 | 2500 |  | DINレール用中継端子台 2000シリーズ ｸﾞﾚｰ色 8個+12個 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 127 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2000-1391 | 6 | 54 | 324 |  | 中継用端子台用エンドプレート ｸﾞﾚｰ色 6枚 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 128 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2000-404 | 2 | 194 | 388 |  | 中継用端子台 差込型ジャンパ（絶縁） 2個 4連 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 129 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2000-406 | 2 | 152 | 304 |  | 中継用端子台 差込型ジャンパ（絶縁） 2個 6連 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 130 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1301 | 8 | 138 | 1104 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｸﾞﾚｰ色 6個 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 131 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1307 | 4 | 464 | 1856 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｱｰｽ用ｸﾞﾘｰﾝ色 3個 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 132 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-404 | 5 | 223 | 1115 |  | 中継用端子台 差込型ジャンパ（絶縁） 2002シリーズ用 3個 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 133 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1391 | 5 | 104 | 520 |  | 中継用端子台用エンドプレート 4個 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 134 | ミスミ | ミスミ | MRB-295 | 4 | 1326 | 5304 |  | DINレール |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 135 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-20AWG-BE-10 | 1 | 2560 | 2560 |  | 単芯電線 0.5 AGW20 青色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 136 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-R-10 | 1 | 2950 | 2950 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 赤色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 137 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-BK-10 | 1 | 2950 | 2950 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黒色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 138 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-Y-10 | 1 | 2950 | 2950 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黄色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 139 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-GN-10 | 1 | 2950 | 2950 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 緑色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 140 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-Y-10 | 1 | 4000 | 4000 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 黄色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 141 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-GN-10 | 1 | 4000 | 4000 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 緑色 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日間 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 142 | ミスミ | ミスミ | FSA-PS-695-380-260-K-WB2602030368 | 1 | 25322 | 25322 |  | SETB0309-Z04 Web設計ボックス |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 143 | タキゲン製造 | ミスミ | C-30-SG-30X90A-EP-UL | 8 | 177 | 1416 |  | グロメット 4個+1個 | 配電BOXと中間BOXに使用する | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 144 | ミスミ | ミスミ | AYSK15-10 | 6 | 332 | 1992 |  | ゴム足 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 11 | 145 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-4F6-ZA1LX | 1 | 14314 | 14314 |  | SETB0309-Z06 配電BOX固定板 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 146 | ミスミ | ミスミ | HNTP6-5 | 20 | 42 | 840 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑﾖｳﾊﾞﾈﾅｯﾄ 4個+6個+2個+3個 |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 147 | ミスミ | ミスミ | SFB4-8 | 6 | 82 | 492 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 148 | ミスミ | ミスミ | SFB5-10 | 4 | 97 | 388 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 149 | ミスミ | ミスミ | SKNTR4 | 6 | 151 | 906 |  | ﾅｯﾄ-ﾀﾝﾋﾟﾝﾊﾝﾊﾞｲ- |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
2日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 13 | 150 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-3 | 1 | 6159 | 6159 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ ｵｽ-ﾒｽ | IO/SYS用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
2日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 13 | 151 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-SS-JS-37-2 | 1 | 5351 | 5351 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ ﾒｽ-ﾒｽ | IO/1用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 152 | 鍋屋ﾊﾞｲﾃｯｸ | ミスミ | SFBS-M4X6-VA | 71 | 81 | 5751 |  | 六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ | カッチンダクト固定用とﾃﾞｨﾝﾚｰﾙ固定と中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 153 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-4 | 30 | 53 | 1590 |  | 後入れバネナット | カッチンダクト固定用とﾃﾞｨﾝﾚｰﾙ固定 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
| NO.228861-9 H-SAITOU |  | 154 | 三菱電機 | ミスミ | SD-Q11 DC24V 1A | 2 | 3677 | 7354 |  | 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
| NO.228861-9 H-SAITOU |  | 155 | 三菱電機 | ミスミ | SD-Q11 DC24V 1B | 2 | 4122 | 8244 |  | 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ |  | AB24E71577 | 2026-03-24 |  | 2026-03-25 | 2026-03-26
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 156 | ミスミ | ミスミ | SS300UCRSB-21-3-20 | 1 | 17100 | 17100 |  | SS300UCR UL/CE対応（シールド有(３芯） | 配電ＢＯＸ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 157 | ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ | ミスミ | T-MU925S-11-GP | 1 | 6370 | 6370 |  | AC小型プロペラファン MUシリーズ 単相100V | https://www.monotaro.com/p/0686/8967/?t.q=T-MU925S-11-GP | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-21 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 158 | ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ | ミスミ | FL9 | 1 | 1080 | 1080 |  | ファンモーターオプション フィルター |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-21 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 159 | ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ | ミスミ | FG9D | 1 | 660 | 660 |  | フィンガーガード |  | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-21 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 160 | ミスミ | ミスミ | MKS9L-10P | 2 | 951 | 1902 |  | MKBシリーズ 止め金具【10個入り】 | 配電ＢＯＸ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 161 | ミスミ | ミスミ | SS300R-22-8-4 | 1 | 3873 | 3873 |  | SS300R UL規格 小径 8本 TYPE | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ接続用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 162 | ミスミ | ミスミ | 37303-2165-000FL-8P | 1 | 1138 | 1138 |  | e-CON ソケットコネクタ (青) | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ接続用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 163 | ミスミ | ミスミ | 37103-3163-000FL-8P | 1 | 1079 | 1079 |  | e-CON ソケットコネクタ (橙) | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ接続用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 164 | ミスミ | ミスミ | 37304-2165-000FL-8P | 1 | 2888 | 2888 |  | e-CON ソケットコネクタ (青) | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ接続用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 165 | ミスミ | ミスミ | 37103-3163-000FL-8P | 1 | 1078 | 1078 |  | e-CON ソケットコネクタ (橙) | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ接続用 | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
2日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 166 | ミスミ | ミスミ | SHPM-HH-SB-26-2.5 | 1 | 4782 | 4782 |  | IEEE1284ハーフピッチ（MDR）コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用） ｵｽｺﾈ ｵｽｺﾈ | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 167 | 東洋技研 | ミスミ | PCN-10S26 | 1 | 4577 | 4577 |  | 【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm) | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
5日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 168 | ミスミ | ミスミ | APMC-PS-S-250-110-150-WB2602050217 | 2 | 18240 | 36480 |  | SETB0309-Z05 中間BOX （IO-S2用） | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
5日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 169 | タキゲン製造 | ミスミ | C-30-SG-36A-EP-UL | 5 | 90 | 450 |  | 難燃性膜付グロメット C-30-SG | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 170 | ミスミ | ミスミ | SCB3-5 | 12 | 19 | 228 |  | 六角穴付ボルト 6本 用 | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 171 | タキゲン製造 | ミスミ | C-30-RK-15-EP-UL-BLACK | 12 | 15 | 180 |  | 難燃性ゴム脚（ステンレスワッシャー入） C-30-RK | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 172 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-330 | 2 | 316 | 632 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 3０×3０ｍｍ ２列溝 ４面溝 | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 173 | ミスミ | ミスミ | HBLBSL6 | 4 | 120 | 480 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ） ３０・６０角アルミフレーム用ブラインドブラケット | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 174 | ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 22 | 14 | 308 |  | 六角穴付ボルト 6本 用 | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 18 | 175 | ミスミ | ミスミ | SKNTR4 | 16 | 36 | 576 |  | ナット | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
3日目 | NO.228861-9 H-SAITOU | 14 | 176 | ミスミ | ミスミ | MRB-200 | 2 | 1320 | 2640 |  | DINレール | ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 ｾｲﾌﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ⇔I/O-S2 接続端子台接続ケーブル中間BOX | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
1日目 | NO.228861-9 H-SAITOU |  | 177 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5373 | 5373 |  | MWSシリーズ（バネアップ）,DINレール取付、ネジ取付両対応 ｵｽ端子 | IO/1用 ﾛﾎﾞｯﾄ側ｵｽ | AB24CC9EB1 | 2026-02-09 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
242411
安全ｶﾊﾞｰ
10日目 | NO.228861-10 H-SAITOU |  | 178 | アイセル | ミスミ | A-NA-30-M6 | 8 | 197 | 744 |  | AF30用後入れナット | 非接触ｾｲﾌﾃｨｾﾝｻｰ固定用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26
10日目 | NO.228861-10 H-SAITOU |  | 179 | アイセル | ミスミ | A-NA-30-M4 | 8 | 197 | 744 |  | AF30用後入れナット | 非接触ｾｲﾌﾃｨｾﾝｻｰ固定用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 1.15 | 180 | PATLITE | ミスミ | LR4-302LJBW-RYG | 1 | 14600 | 14600 |  | シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ 3色 | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 0.024 | 181 | ミスミ | ミスミ | SPWF8 | 8 | 98 | 784 |  | 平座金－単品販売－ | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 0.028 | 182 | ミスミ | ミスミ | SPWF6 | 14 | 98 | 1372 |  | 平座金－単品販売－ | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 0.02 | 183 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-6 | 2 | 47 | 94 |  | 後入れバネナット | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 0.02 | 184 | ミスミ | ミスミ | SCB6-15 | 2 | 14 | 28 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M6×15) 2本使用 | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
10日目 | NO.228861-10 H-SAITOU |  | 185 | アイセル | ミスミ | A-NA-30-M6 | 4 | 197 | 744 |  | AF30用後入れナット | ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 12 | 186 | ミスミ | ミスミ | SCB6-20 | 6 | 14 | 84 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M6×20) 6本 | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 12 | 187 | 栗本鐵工所 | ミスミ | SD-Z-AF-200 | 1 | 2504 | 2504 |  | スパイラルダクト継手 フランジ プレート | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 12 | 188 | 栗本鐵工所 | ミスミ | SD-Z-TK-200 | 1 | 1265 | 1265 |  | スパイラルダクト継手 フランジカラー | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 12 | 189 | ミスミ | ミスミ | SLBNR6 | 6 | 89 | 534 |  | ナット－単品販売－ | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 12 | 190 | ミスミ | ミスミ | SPWF6 | 12 | 98 | 1176 |  | 平座金－単品販売－ | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-10 H-SAITOU | 12 | 191 | ミスミ | ミスミ | SPWF8 | 6 | 98 | 588 |  | 平座金－単品販売－ | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
25261
架台
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 192 | スガツネ | ミスミ | TZ-360 | 1 | 478 | 478 |  | フック |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 193 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-4 | 2 | 53 | 106 |  | 後入れﾅｯﾄ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 194 | ミスミ | ミスミ | HAJCHP6060-16-SEP | 4 | 4941 | 19764 |  | アジャスタパッド＆キャスタプレートユニット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
10日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 195 | ミスミ | ミスミ | HFANK6-3030 | 4 | 1692 | 6768 |  | アルミフレーム用アンカースタンド | アンカースタンド | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 196 | ミスミ | ミスミ | HNTP6-6 | 20 | 28 | 560 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）用 アルミフレーム用後入れバネナット 8個+6個 | アンカースタンド | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 197 | ミスミ | ミスミ | SCB6-14 | 8 | 122 | 976 |  | 六角穴付ボルト 8本 | アンカースタンド | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 198 | ミスミ | ミスミ | SPWF6 | 8 | 90 | 720 |  | ワッシャ | アンカースタンド | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 199 | ミスミ | ミスミ | HBLTD6-C-SSP | 60 | 520 | 31200 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）－２列溝用－ 押出厚型ブラケット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 200 | ミスミ | ミスミ | HCBR6 | 40 | 40 | 1600 |  | パネルサポートブラケット 樹脂タイプ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 201 | ミスミ | ミスミ | HFC6-6060-S | 4 | 118 | 472 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ） アルミフレーム用フレームキャップ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 14 | 202 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-277 | 2 | 427 | 854 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 15 | 203 | ミスミ | ミスミ | HBLFSNE6-C-SEP | 4 | 276 | 1104 |  | ｶﾀｶﾞﾜﾄｯｷﾌﾞﾗｹｯﾄ HBLFSNE |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 16 | 204 | ミスミ | ミスミ | HFC6-3030-S | 2 | 53 | 106 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFC) |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 17 | 205 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-330 | 2 | 316 | 632 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 18 | 206 | ミスミ | ミスミ | HBLBSL6 | 4 | 120 | 480 |  | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ HBLBSL |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 19 | 207 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-485 | 2 | 465 | 930 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 20 | 208 | ミスミ | ミスミ | HBLFSN6-C-SSP | 10 | 247 | 2470 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 209 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-330 | 1 | 1554 | 1554 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 210 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-448 | 2 | 2118 | 4236 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 211 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-450 | 1 | 2128 | 2128 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 212 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-508 | 4 | 2395 | 9580 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 213 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-840 | 2 | 3969 | 7938 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 214 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-930 | 8 | 4395 | 35160 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 215 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-960 | 2 | 4534 | 9068 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 216 | ミスミ | ミスミ | SCB6-8 | 6 | 142 | 852 |  | 六角穴付ボルト 6本 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 217 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03050-4A5-514EX | 1 | 5015 | 5015 |  | SETB-0282-Z55 スイッチBOXﾌﾞﾗｹｯﾄ | スイッチBOXﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 218 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02002-4ER-TTZH2 | 1 | 18363 | 18363 |  | SETB-0309-Z01 架台天板 1 奥側 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 219 | ミスミ | ミスミ | FALA-SUD-T3.0-A27-B27-L25-X12.5-H13-N5-Y12.5-S15-NA5 | 4 | 1310 | 5240 |  | L字ﾌﾞﾗｹｯﾄ 加工部品 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
10日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 220 | アイセル | ミスミ | A-NA-30-M5 | 4 | 186 | 744 |  | AF30用後入れナット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 221 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-5 | 4 | 52 | 208 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）用 アルミフレーム用後入れバネナット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 222 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-6 | 12 | 47 | 564 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）用 アルミフレーム用後入れバネナット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 223 | ミスミ | ミスミ | SBCB6-10 | 26 | 23 | 598 |  | 六角穴付ボタンボルト －ステンレス・単品販売 12本使用 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
4日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 224 | スガツネ工業 | ミスミ | SI2520-315 | 4 | 5329 | 21316 |  | 配線孔キャップ SALSA |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 225 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02002-4ER-YTEEM | 1 | 21047 | 21047 |  | SETB-0309-Z02-1 架台天板 2 手前側 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 226 | ミスミ | ミスミ | FALA-SUD-T3.0-A27-B27-L25-X12.5-H13-N5-Y12.5-S15-NA5 | 4 | 1310 | 5240 |  | L字ﾌﾞﾗｹｯﾄ 加工部品 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
10日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 227 | アイセル | ミスミ | A-NA-30-M5 | 4 | 186 | 744 |  | AF30用後入れナット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 228 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-5 | 4 | 52 | 208 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）用 アルミフレーム用後入れバネナット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 13 | 229 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-6 | 14 | 47 | 658 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）用 アルミフレーム用後入れバネナット |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
4日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 230 | スガツネ工業 | ミスミ | SI2520-315 | 2 | 5329 | 10658 |  | 配線孔キャップ SALSA |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 231 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02000-4ER-1JYA5 | 1 | 7650 | 7650 |  | SETB-0309-Z20-1 棚板下段中心前後側 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 232 | ミスミ | ミスミ | HCBM5-10 | 30 | 27 | 810 |  | 十字穴付トラス小ねじ 4個 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 233 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02000-4ER-8FBCM | 1 | 7065 | 7065 |  | SETB-0309-Z21-1 棚板下段左右側 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 234 | ミスミ | ミスミ | HCBM5-15 | 24 | 27 | 648 |  | 十字穴付トラス小ねじ 2個 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 235 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N01500-4ER-RLJPU | 1 | 12181 | 12181 |  | SETB-0309-Z22 架台裏側 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 236 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N01500-4ER-5FDWX | 1 | 12559 | 12559 |  | SETB-0309-Z23 架台表側 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 237 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N01500-4ER-BWA76 | 1 | 13201 | 13201 |  | SETB-0309-Z25-1 架台右 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 238 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02000-4ER-GW3SU | 1 | 10540 | 10540 |  | SETB-0309-Z26-1 架台右 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 239 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N01500-4F7-1HGXD | 1 | 13672 | 13672 |  | SETB-0309-Z27-2 架台右 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 12 | 240 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02000-4ER-5LNLR | 1 | 7788 | 7788 |  | SETB-0309-Z28 架台右 |  | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 241 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-465-HB7AR | 1 | 3380 | 3380 |  | SETB-0233-Z10 元圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 元圧 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 242 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 3 | 118 | 354 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M5×8) 2本使用 | 元圧 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
| NO.228861-11 H-SAITOU |  | 243 | 日本ピスコ | ミスミ | SR01 | 2 | 517 | 1034 |  | サイレンサ 管用テーパネジ用 G1/8 | 元圧 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 244 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 3 | 158 | 474 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ | 元圧 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 245 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 | 1 | 1019 | 1019 |  | 3方弁 ハンドバルブ | 元圧 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU | 0.04 | 246 | 日本ピスコ | ミスミ | PAW6-02 | 2 | 1039 | 2078 |  | 一般配管用 チューブフィッティング ダブルブランチエイ | 元圧 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
6日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 247 | SUS | ミスミ | NEC-10D | 1 | 5736 | 5736 |  | スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き | 外部スイッチBOX 1個ｽｲｯﾁﾀｲﾌﾟ | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-18 | 2026-02-19
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 248 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03006-4F7-F2M1U | 1 | 3693 | 3693 |  | SETB0309-Z07 ｽｲｯﾁBOX固定板 | 外部スイッチBOX | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 249 | SUNCO | ミスミ | CSH-SUS-M5-5 | 1 |  | 0 |  | 六角穴付ボルト | 外部スイッチBOX | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 250 | ミスミ | ミスミ | SFB5-8 | 2 |  | 0 |  | 六角穴付皿ボルト | 外部スイッチBOX | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 251 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02002-49B-RM2U5 | 1 | 5259 | 5259 |  | SETB0233-Z30 真空ポンプ回路ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 252 | ミスミ | ミスミ | SLSBG8-20.5-M4-N3 | 1 | 640 | 640 |  | ｽﾃﾝﾚｽｼﾁｭｳ SLSBG | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 253 | ミスミ | ミスミ | SLSBG8-38-M4-N3 | 1 | 640 | 640 |  | ｽﾃﾝﾚｽｼﾁｭｳ SLSBG | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 254 | ミスミ | ミスミ | NCLA5-10-10.8 | 2 | 232 | 464 |  | ｷﾝｿﾞｸｶﾗｰ NCLA | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 255 | ミスミ | ミスミ | SCB5-15 | 2 | 113 | 226 |  | 六角穴付ボルト 2本 | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 256 | meviy | ミスミ | MVSHM-EN02350-49B-WLCMP | 1 | 2023 | 2023 |  | SETB0233-Z31 真空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 257 | ミスミ | ミスミ | SCB5-6 | 2 | 142 | 284 |  | 六角穴付ボルト 2本 | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 258 | ミスミ | ミスミ | USDY8 | 2 | 376 | 752 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(USDY) | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 259 | ミスミ | ミスミ | SCB3-20 | 2 | 112 | 224 |  | 六角穴付ボルト 2本 | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
| NO.228861-11 H-SAITOU |  | 260 | コガネイ | ミスミ | V200E1-2-L-SR DC24V | 1 | 12636 | 12636 |  | 制御機器角形電磁真空弁200シリーズ | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 261 | ミスミ | ミスミ | CSH-SUS-M4-36 | 2 | 138 | 276 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(ｾﾞﾝﾈｼﾞ | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 262 | ミスミ | ミスミ | MJCNLS8-2 | 2 | 1524 | 3048 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(MJCNLS) | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
3日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 263 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-49B-C3CRY | 1 | 2502 | 2502 |  | SETB0233-Z32 真空電磁弁ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
1日目 | NO.228861-11 H-SAITOU |  | 264 | 日本ピスコ | ミスミ | VFR20-8-8 | 1 | 3284 | 3284 |  | 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気 | 真空ポンプ 用 | AB24CC84F5 | 2026-02-09 |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
366479
銘板、追加分
5日目 | NO.228861-12 H-SAITOU |  | 265 | ミスミ | ミスミ | TZW5-46-250605-0039 | 1 | 830 | 830 |  | SETB0233-Z37 元圧エアー 15×40ｻｲｽﾞ
5日目 | NO.228861-12 H-SAITOU |  | 266 | ミスミ | ミスミ | TZW5-46-250605-0040 | 1 | 830 | 830 |  | SETB0233-Z38 配電BOX 15×40ｻｲｽﾞ
5日目 | NO.228861-12 H-SAITOU |  | 267 | ミスミ | ミスミ | TZW5-38-250605-0056 | 1 | 690 | 690 |  | SETB0233-Z39 主電源（100Ｖ） 10×40ｻｲｽﾞ
5日目 | NO.228861-12 H-SAITOU |  | 268 | ミスミ | ミスミ | TZW5-46-250605-0057 | 1 | 830 | 830 |  | SETB0233-Z40 真空ポンプ 15×40ｻｲｽﾞ
5日目 | NO.228861-12 H-SAITOU |  | 269 | ミスミ | ミスミ | TZW5-38-250605-0059 | 1 | 690 | 690 |  | SETB0233-Z42 真空ｽｲｯﾁ 10×30ｻｲｽﾞ
3870
| 8 | kg
0