## 原価一覧 (20260212) ① 発注
|  |  | お客先名 |  |  | 三協化成産業株式会社（株式会社ナベル） |  | 合計金額 |  |  | 328782
|  |  | 担当営業 |  |  | 宮嶋
|  |  | 受注番号 |  |  | Ｎo.230329 |  |  | SETB0314-A01 直行ロボット700-700-100 ﾛﾎﾞｯﾄ固定ﾃｰﾌﾞﾙ 原価一覧 20260114
|  |  | 希望納期 |  |  | 2026-03-10 |  | ①
|  |  | 最終納品 |  |  | 2026-03-11 |  |  | 図面NO. SETB-0314-A01
|  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
8日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 1 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4EF-XGN9S | 1 | 16392 | 16392 |  | SETB0314-Y01 ﾂｰﾙ板 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 2 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 33 | 22 | 726 |  | ノックピン ストレート 6個 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 3 | ミスミ | ミスミ | PIPS13-2.5-65 | 1 | 623 | 623 |  | ﾊﾟｲﾌﾟ PIPS |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 4 | 三好キカイ | ミスミ | pj601 | 1 | 1820 | 1820 |  | ﾏﾙ ｽｲﾁｮｸｱﾅﾋﾀﾞﾘﾌｧｲ12_20 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 5 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 4 | 112 | 448 |  | 六角穴付ボルト |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 6 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 4 | 120 | 480 |  | 六角穴付ボルト |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-1 H-SAITOU |  | 7 | ミスミ | ミスミ | SCB4-14 | 1 | 120 | 120 |  | 六角穴付ボルト |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
20609
ﾛﾎﾞｯﾄ固定ﾃｰﾌﾞﾙユニット
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 8 | ミスミ | ミスミ | HBLFTD6-C-SSP | 64 | 594 | 38016 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 9 | ミスミ | ミスミ | HBLSD6-P-SSP | 8 | 388 | 3104 |  | ｶﾊﾞｰﾄﾘﾂｹｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 10 | ミスミ | ミスミ | HCBR6 | 16 | 40 | 640 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 11 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-411-SC | 6 | 1999 | 11994 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 12 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-1040 | 1 | 2880 | 2880 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 13 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-1240 | 2 | 3435 | 6870 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 14 | ミスミ | ミスミ | HFS6-60120-176⇒次回は発注しない | 6 | 1584 | 9504 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 15 | ミスミ | ミスミ | HFC6-6060-S | 20 | 118 | 2360 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFC) 12個 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 16 | ミスミ | ミスミ | HFS6-60120-190 | 4 | 1584 | 6336 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 17 | ミスミ | ミスミ | HFS6-60120-240 | 4 | 1584 | 6336 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 18 | ミスミ | ミスミ | HFSG6-6060-1154 | 2 | 5454 | 10908 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 19 | ミスミ | ミスミ | PYA4H-188-117-5-F166-G95-P5 | 4 | 1171 | 4684 |  | PET (PYA) ｱﾅｶｺｳﾂｷ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 20 | ミスミ | ミスミ | SFB5-10 | 81 | 18 | 1458 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) 16個 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 21 | ミスミ | ミスミ | PYA4H-238-117-5-F216-G95-P5 | 4 | 1222 | 4888 |  | PET (PYA) ｱﾅｶｺｳﾂｷ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 22 | ミスミ | ミスミ | PYA6H-409-188-5-F193.5-G166-P5 | 4 | 2596 | 10384 |  | PET (PYA) ｱﾅｶｺｳﾂｷ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 23 | ミスミ | ミスミ | SFB5-15 | 16 | 55 | 880 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) 8個 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 24 | ミスミ | ミスミ | PYA6H-409-238-5-F193.5-G216-P5 | 4 | 2688 | 10752 |  | PET (PYA) ｱﾅｶｺｳﾂｷ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
17日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 25 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4FA-8KYBX | 1 | 46981 | 46981 |  | SETB0314-X01-1 ﾛﾎﾞｯﾄ固定天板 左側 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 26 | ミスミ | ミスミ | FBAS5-62-15 | 4 | 1118 | 4472 |  | ｾﾞﾝﾁｮｳｼﾃｲﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ FBAS |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 27 | ミスミ | ミスミ | HNTP6-5 | 39 | 42 | 1638 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑﾖｳﾊﾞﾈﾅｯﾄ 12個 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 28 | ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 18 | 14 | 252 |  | 六角穴付ボルト 9個 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 29 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 12 | 14 | 168 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
17日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 30 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4FA-NREXE | 1 | 44738 | 44738 |  | SETB0314-X02 ﾛﾎﾞｯﾄ固定天板 右側 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 31 | ミスミ | ミスミ | FBAS5-62-15 | 4 | 1118 | 4472 |  | ｾﾞﾝﾁｮｳｼﾃｲﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ FBAS |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 32 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 12 | 14 | 168 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 33 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-4EF-6CC8L | 1 | 53335 | 53335 |  | SETB0314-Z01 ﾛﾎﾞｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ天板 |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
3日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 34 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03006-4FA-FJXHK | 1 | 7191 | 7191 |  | SETB0314-Z02-1 ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱｽﾃｲ |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 35 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-6 | 4 | 14 | 56 |  | 六角穴付ボタンボルト |  | AB24CEB6D4 | 2026-02-12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 36 | ミスミ | ミスミ | HFS6-60120-179 | 6 | 1584 | 9504 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB24CF8FEB | 2026-02-13 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
1日目 | NO.230329-2 H-SAITOU |  | 37 | ミスミ | ミスミ | SHBLBSL6 | 12 | 267 | 3204 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ） ３０・６０角アルミフレーム用ブラインドブラケット |  | AB24CF8FEB | 2026-02-13 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11
308173
[6 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  | 4 |  |  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[6 empty] | 組立調整費 |  |  | 0
Note on M12: 齋藤 秀昭: 宮嶋様、大水様 より出荷場所指定 が指示されるので 転送お願い致しと増す。

## Sheet2
お客先名 | PEW池田電機様 (阪本（株））
担当営業 | 福島
受注番号 | Ｎo.【202839】
希望納期 | 2023-02-15
最終納品 | 2023-02-18