## SETB0316-A01② 2set (20260325)
|  |  | お客先名 |  |  | エア・ブラウン株式会社(株式会社住本製作所) |  | 合計金額 |  |  | 215680
|  |  | 担当営業 |  |  | 南
|  |  | 受注番号 |  |  | Ｎo.【230913】 |  | SETB0316-A01 AXAロボット600+SV70ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴﾀｰSV51MD＋浸け置き+SVC720F＋配電BOX 原価一覧 20230111
|  |  | 希望納期 |  |  | 2026-04-13 | ②
|  |  | 最終納品 |  |  | 2026-04-14 |  | 図面NO. SETB-0316-A01
|  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
モノタロウなら3日間 | NO.230913-1 H-SAITOU | 3 | 1 | ＳＭＣ | ACS株式会社 | MSQB10R-M9N | 2 | 35120 | 70240 | 1 | ロータリシリンダ | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-1 H-SAITOU | 3 | 2 | ＳＭＣ | ACS株式会社 | AW10-M5BG-A | 2 | 3350 | 6700 | 1 | レギュレータ | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
モノタロウなら8日間 | NO.230913-1 H-SAITOU | 3 | 3 | ＳＭＣ | ACS株式会社 | SYJ3240-5MOZE-M5 | 4 | 6710 | 26840 | 2 | 電磁弁 | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-1 H-SAITOU | 3 | 4 | ＳＭＣ | ACS株式会社 | SY100-30-4A | 8 | 70 | 560 | 4 | リード線 | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-1 H-SAITOU | 3 | 5 | ＳＭＣ | ACS株式会社 | AS1201F-M5-04A | 8 | 660 | 5280 | 4 | スピコン | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
モノタロウなら8日間 | NO.230913-1 H-SAITOU | 3 | 6 | ＳＭＣ | ACS株式会社 | MXQ12A-100ZA-M9NWL | 2 | 42820 | 85640 | 1 | エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
195260
浸け置きﾕﾆｯﾄ
2日目 | NO.230913-3 H-SAITOU | 11 | 7 | アズワン | 石鍋 | 5-079-04 | 2 | 2240 | 4480 | 1 | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） NO.30 | 浸け置きカップ | 見積もりNo.362911-1 | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 | 2026-04-07 | 2026-04-08
| NO.230913-3 H-SAITOU |  | 8 | アズワン | 石鍋 | 送料 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13
4480
架台ﾕﾆｯﾄ
5日目 | NO.230913-6 H-SAITOU |  | 9 | SMC | ACS株式会社 | ＡＷ２０Ｋ－０２Ｅ－D | 2 | 4090 | 8180 | 1 | １／４ レギュレーター （逆流機能付） | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-6 H-SAITOU |  | 10 | SMC | ACS株式会社 | ＫＱ２Ｌ０６－０２Ａ | 2 | 190 | 380 | 1 | １／４ Ø６ 継ぎ手 | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-6 H-SAITOU |  | 11 | SMC | ACS株式会社 | ＶＨＳ２０－０２-D | 2 | 2930 | 5860 | 1 | １／４ 三方弁 | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-6 H-SAITOU |  | 12 | SMC | ACS株式会社 | Ｙ２００Ｔ－D | 2 | 470 | 940 | 1 | １／４ エアコンビネーション | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
1日目 | NO.230913-6 H-SAITOU | 0.02 | 13 | SMC | ACS株式会社 | AN10-01 | 2 | 290 | 580 | 1 | ｻｲﾚﾝｻ | 見積もりNO.22-26-00383A |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-09
見積もりNO.22-26-00383A
15940
[6 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  | 4 |  |  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[6 empty] | 組立調整費 |  |  | 0