## 原価表
お客先名 |  |  | 株式会社啓愛社 |  | 合計金額 |  |  | 2263873
担当営業 |  |  | 原田
受注番号 |  |  | 206197
希望納期 |  |  | 2023-10-23
最終納品 |  |  | 2023-12-04
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
1 | IAI | 日伝 | TTA-A3-I-30-30-10B-NP-E-E-3-1-H1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 資材にて発注済み、発注№59833 |  | 2023-05-26 |  | 2023-10-03 |  | 2023-10-03
2 | 日本省力技術研究所 | 日本省力技術研究所 | ID-200N特426 | 1 | 1254400 | 1254400 |  | 2液混合吐出装置 |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 |  | 2023-10-16
2 | 日本省力技術研究所 | 日本省力技術研究所 | 小型簡易密閉タンク(プレート付、ヒーターなし) | 2 | 80000 | 160000 |  | タンク |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 |  | 2023-10-16
2 | 日本省力技術研究所 | 日本省力技術研究所 | 除湿機(乾燥剤ユニット) | 2 | 9600 | 19200 |  | 乾燥剤ユニット |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 |  | 2023-10-16
2 | 日本省力技術研究所 | 日本省力技術研究所 | MGP-0020P-1 | 2 | 78160 | 156320 |  | 2型スペアギヤポンプ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 |  | 2023-10-16
2 | 日本省力技術研究所 | 日本省力技術研究所 | MC-146-AFA | 2 | 36480 | 72960 |  | ミキサーカートリッジ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 |  | 2023-10-16
3 | アズワン | 制御機材 | 1-2957-01 | 1 | 10840 | 10840 |  | カップ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-06-15
3 | オムロン | 制御機材 | XM2S-1511 | 2 | 530 | 1060 |  | Dsub15ピン フード |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-19
3 | MISUMI | MISUMI | HIF6-40D-1.27R(20) | 2 | 318 | 636 |  | ハーフピッチMILソケット |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 |  | 6/13.ミスミ加工ｾﾝﾀｰへ
3 | ヒロセ電機 | 日本省力技研 | RM15QPS-4PA | 1 |  | 0 |  | コネクタ | 本体に含まれる様で発注取消 |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20
3 | オリエンタルモーター | ｵﾘﾑﾍﾞｸｽﾀ | BLM230-A2 | 1 | 8960 | 8960 |  | モーター |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | オリエンタルモーター | ｵﾘﾑﾍﾞｸｽﾀ | BMUD30-A2 | 1 | 11760 | 11760 |  | モーターコントローラー |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | オムロン | 制御機材 | PYFZ-08 | 1 | 250 | 250 |  | ソケット |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-19
3 | オムロン | 制御機材 | MY2N | 1 | 730 | 730 |  | ミニパワーリレー |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-19
3 | MISUMI | MISUMI | 9000-300X300X1.0 | 1 | 2469 | 2469 |  | ﾅﾌﾛﾝPTFEｼｰﾄ(ｽｶｲﾌﾞﾄﾞ) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | CBSSTH4-8 | 2 | 110 | 220 |  | ﾃｲﾄｳﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | CFPNLA4-P6-L2-B2-ML8 | 2 | 1770 | 3540 |  | ｲﾁｷﾞﾒﾋﾟﾝ CFPNLA |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | IBNC-T0.2-H8-L50-A4.5-X4-P10 | 1 | 1319 | 1319 |  | ｲﾀﾊﾞﾈ IBN_ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MSH4-10 | 2 | 160 | 320 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ MSH |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MTCS | 1 | 34270 | 34270 |  | ｵﾝﾁｮｳｺﾝﾄﾛｰﾗ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | PAAL4H-80-80-2-F55-G55-N4 | 1 | 2350 | 2350 |  | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(PAAL_H) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SLSBRK7-25 | 4 | 460 | 1840 |  | ﾛｯｶｸｼﾁｭｳ SLSBRK |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | XYSPG80 | 1 | 69660 | 69660 |  | ｳｽｶﾞﾀXYｽﾃｰｼﾞ(XYSPG) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | AFPBA4-P6.90-L5-B1.5 | 6 | 531 | 3186 |  | ｲﾁｷﾞﾒﾋﾟﾝ AFPBA |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | AQMW10 | 2 | 1000 | 2000 |  | ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾁｭｳｸﾗﾝﾌﾟ(AQMW) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | CLHNM10 | 2 | 3010 | 6020 |  | ｽﾀﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄｸﾗﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟ(CLHNM) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | JTABS-SUD-A30-B20-T2-X10-Y3.5-G13-M3-L18-V8-S6-W8-NA4-CC1 | 2 | 2380 | 4760 |  | FAﾒｶ_ﾊﾞﾝｷﾝ_ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | NSQ4 | 8 | 180 | 1440 |  | ｼｶｸﾅｯﾄ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | PSSFG10-400 | 2 | 1320 | 2640 |  | SUSﾊﾝﾖｳｼｬﾌﾄ PSSFG |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | HBLFSL5-C-SSP | 12 | 220 | 2640 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | HFS5-2020-260 | 2 | 267 | 534 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | HFS5-2020-300-TPW | 4 | 510 | 2040 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | HFS5-2020-360 | 2 | 180 | 360 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | JTAAS-SUD-A300-B200-T2-X10-Y10-G180-N4-L280-S10-W180-NA4-CC2 | 2 | 3460 | 6920 |  | FAﾒｶ_ﾊﾞﾝｷﾝ_ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | NFJNS5-30 | 4 | 357 | 1428 |  | ｱｼﾞｬｽﾀﾊﾟｯﾄ NFJNS |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | LR4-302LJBA-RYG | 1 | 13738 | 13738 |  | ｼｸﾞﾅﾙﾀﾜｰｾｷｿｳｼﾝｺﾞｳﾄｳLRｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | DB-15SP | 1 | 188 | 188 |  | ｺﾈｸﾀ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | DB-15SS | 1 | 199 | 199 |  | ｺﾈｸﾀ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | AIO-M104 | 1 | 3549 | 3549 |  | S-4545Dｽｲｯﾁ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MAST-SFL-BGR-20-1 | 2 | 1238 | 2476 |  | MAST-SFL-BGR |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 172168-1-20P | 1 | 1792 | 1792 |  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 172166-1-20P | 1 | 1507 | 1507 |  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 172164-1-20P | 1 | 560 | 560 |  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 1-480318-0-20P | 1 | 973 | 973 |  | ｺﾏｰｼｬﾙﾒ-ﾃﾝﾛｯｸ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 172170-1-20P | 1 | 1396 | 1396 |  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MSEN0.32-1000 | 1 | 1050 | 1050 |  | ﾋﾌｸﾈﾂﾃﾞﾝﾂｲ (MSEN) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MTCS | 1 | 34270 | 34270 |  | ｵﾝﾁｮｳｺﾝﾄﾛｰﾗ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | OA-W-15M-07 | 1 | 198 | 198 |  | ﾊﾝﾖｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | XCRS60 | 1 | 12320 | 12320 |  | Xｼﾞｸ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ(XCRS) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SLSBWF7-32 | 2 | 750 | 1500 |  | ﾛｯｶｸｼﾁｭｳ SLSBWF |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MSNDM6-1 | 1 | 1710 | 1710 |  | ｾﾝｻ ﾈｼﾞﾄﾘﾂｹ (MSNDM) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MCHK5-30-V100-W40 | 1 | 3100 | 3100 |  | ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾋｰﾀｰ ｺﾃｲ (MCHK) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | NOOS4-10 | 1 | 473 | 473 |  | ﾉﾌﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | CPS20-8-8 | 1 | 1910 | 1910 |  | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ CPS |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | MSSFS4-4 | 1 | 155 | 155 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾄﾞﾒﾈｼﾞﾋﾗｻｷ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB3-5 | 4 | 198 | 792 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB3-6 | 2 | 198 | 396 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB3-20 | 1 | 212 | 212 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB4-6 | 8 | 212 | 1696 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB4-10 | 2 | 212 | 424 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB4-15 | 4 | 226 | 904 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SCB5-10 | 6 | 213 | 1278 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | SSHH-SUS-M4-5 | 2 | 344 | 688 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾄﾞﾒﾈｼﾞ ﾋﾗｻｷ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 3P-W-3 | 1 | 704 | 704 |  | ACｺｰﾄﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-05C | 1 | 6300 | 6300 |  | Mixer joint |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-21A | 1 | 5000 | 5000 |  | XY base |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-22A | 1 | 4500 | 4500 |  | XY base2 |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-23A | 1 | 9500 | 9500 |  | Pallet base |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS15-202-04A | 1 | 4500 | 4500 |  | ﾜﾆｽｶｯﾌﾟﾍﾞｰｽ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS15-202-05A | 1 | 2600 | 2600 |  | カップポール |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS15-202-06A | 1 | 1200 | 1200 |  | ﾃﾌﾛﾝ止め板 |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS50-610-10 | 1 | 43000 | 43000 |  | Base1 |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS50-610-20 | 3 | 12000 | 36000 |  | Connector Cover |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS50-610-21 | 1 | 1500 | 1500 |  | Connector Cover Joint |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS50-610-22 | 1 | 2300 | 2300 |  | Angle Base |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS50-610-23 | 1 | 9000 | 9000 |  | Angle Base2 |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS50-622-01 | 2 | 4200 | 8400 |  | BASE1 |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-01A | 1 | 5800 | 5800 |  | Mixer base |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-02改A | 1 | 8800 | 8800 |  | Mixer back plate |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-03改A | 1 | 2000 | 2000 |  | Motor driver base |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-04A | 1 | 7000 | 7000 |  | Mixer cover |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-05C | 1 | 6300 | 6300 |  | Mixer joint |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-06A | 1 | 10000 | 10000 |  | Shaft joint |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | コネクト | コネクト | JR-AS00-361-07B | 1 | 17500 | 17500 |  | Mixer socket |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06
3 | MISUMI | MISUMI | %WRFH-4050-230105-3-1B | 1 | 24400 | 24400 |  | ﾄｸﾁｭｳ ﾊｰﾈｽ (%WRFH) |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-06-27
3 | MISUMI | MISUMI | EX-L212 | 1 | 21430 | 21430 |  | ﾋﾞｰﾑｾﾝｻ EX |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 5559-02P | 8 | 74 | 592 |  | 5559ｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 5559-04P | 7 | 84 | 588 |  | 5559ｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 5559-06P | 8 | 77 | 616 |  | 5559ｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 5559-08P | 7 | 84 | 588 |  | 5559ｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 5559-10P | 6 | 98 | 588 |  | 5559ｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | MISUMI | MISUMI | 5558TL | 1 | 909 | 909 |  | 5558ｼﾘｰｽﾞ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | パナソニック | MISUMI | EX-L212 | 1 | 21430 | 21430 |  | ﾋﾞｰﾑｾﾝｻ EX |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | パナソニック | MISUMI | CN-24A-C2 | 2 | 2151 | 4302 |  | ｾﾝｻｵﾌﾟｼｮﾝ CN |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
3 | キーエンス | キーエンス | FS-N41N | 1 | 19600 | 19600 |  | ファイバセンサ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20
3 | キーエンス | キーエンス | FS-N42N | 1 | 19600 | 19600 |  | ファイバセンサ |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20
3 | キーエンス | キーエンス | FU-95 | 2 | 21800 | 43600 |  | ファイバユニット |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20
3 | キーエンス | キーエンス | 出精値引き | 1 | -22800 | -22800 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-20
Note on K18: 松丸Ｍ: 入荷後、ﾐｽﾐ（秋田）へ転送お願い致します。

## 表紙
お客先名 | 株式会社啓愛社
担当営業 | 原田
受注番号 | 201045
希望納期 | 2023-01-20
最終納品 | 2023-05-10