## 20231227②
|  |  | お客先名 |  |  | ダイドー株式会社 横浜営業所 |  | 合計金額 |  |  | 83887
|  |  | 担当営業 |  |  | 山澤 |  |  | JR3303+強化ﾊﾞﾈ+SV300-HM+ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ+ＩＯ接続
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.211710 |  | ②
|  |  | 希望納期 |  |  | 2024-01-24
|  |  | 最終納品 |  |  | 2024-01-25
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ﾂｰﾙ治具
3日目 |  | 6 | 1 | meviy | ﾐｽﾐ | P1-NPLA-23348940 | 1 | 4902 | 4902 |  | SETB0200-Y01 断熱板ｽﾍﾟｰｻ P1-NPLA-23348940:1 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
3日目 |  | 6 | 2 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N03050-3MB-BK1GK | 1 | 2210 | 2210 |  | SETB0200-Y02 補強L字ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 3 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SBCB4-8 | 3 | 29 | 87 |  | SBCB4-8 六角穴付ボタンボルト: |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 4 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SBCB5-8 | 3 | 41 | 123 |  | 六角穴付ボタンボルト M5×8 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
8日目 |  | 6 | 5 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-AMW-3MB-JEHEG | 1 | 18555 | 18555 |  | SETB0200-Y03 ﾛﾎﾞｯﾄ固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
4日目 |  | 6 | 6 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | AJPNGB4-P5.98-B6.0-G1-GC | 2 | 700 | 1400 |  | 位置決めピン 高硬度ステンレス |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 7 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | CBSST5-16 | 5 | 60 | 300 |  | 低頭六角穴付ボルト |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 8 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS3-10 | 8 | 94 | 752 |  | ノックピン |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
3日目 |  | 6 | 9 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N03052-3MB-S8AM4 | 1 | 2440 | 2440 |  | SETB0200-Y04 3ccｼﾘﾝｼﾞﾎﾙﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 10 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SBCB4-8 | 2 | 29 | 58 |  | SBCB4-8 六角穴付ボタンボルト: |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
6日目 |  | 6 | 11 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-POW-3MB-STT2W | 1 | 6273 | 6273 |  | SETB0200-Y05 3ccｼﾘﾝｼﾞﾎﾙﾀﾞ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 12 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | CRKB4-8 | 1 | 70 | 70 |  | 樹脂ローレット付ねじ-単品 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
5日目 |  | 6 | 13 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | LRLMF4-A12-L8-D8 | 1 | 1380 | 1380 |  | 全長指定長尺ローレット付ボルト |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 6 | 14 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB3-18 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボルト 2本 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
38800
ケーブルベア 関連
3日目 |  | 7 | 15 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052013017-2D1-ARXWG | 1 | 2400 | 2400 |  | 159096-Z002 ケーブルベアヘッド横板金 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
8日目 |  | 7 | 16 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-JPA226DKY111AB | 1 | 8642 | 8642 |  | 159096-Z003 ケーブルベア下板 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 17 | ミスミ | ミスミ | SZ16F-2-060-20 | 1 | 4560 | 4560 |  | ケーブルベア |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 18 | ミスミ | ミスミ | SFB5-8 | 4 | 106 | 424 |  | 六角穴付皿ボルト M5×8mm |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 19 | ミスミ | ミスミ | SLBNR5 | 2 | 76 | 152 |  | M5ﾅｯﾄ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 20 | ミスミ | ミスミ | SCB4-16 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×16) 2本 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
16468
I/Oケーブル 関連
8日目 |  | 5 | 21 | ミスミ | ミスミ | KCC7-8000-210226-409 | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
Keyenceｾﾝｻｰｱﾝﾌﾟ固定用とﾚｷﾞｭﾚｰﾀ固定用
3日目 |  | 7 | 22 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052005020-2D1-AN79X | 2 | 2320 | 4640 |  | 158930－Z001 レギュレーター取付板金 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 23 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 4 | 71 | 284 |  | 蝶ﾅｯﾄ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 24 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 4 | 30 | 120 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
1日目 |  | 7 | 25 | ミスミ | ミスミ | SCB4-6 | 10 | 27 | 270 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ M4×6mm 2本 |  |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
5314
ｶｰﾄﾘｯﾁ取り換えﾂｰﾙ治具受けﾕﾆｯﾄ
8日目 |  |  | 23 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3MX-C41BL | 1 | 6307 | 6307 |  | SETB0200-Z01 ｶｰﾄﾘｯﾁ取り換えﾂｰﾙ治具受けﾍﾞｰｽ | WP4406DD6300 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-26
5日目 |  |  | 24 | ミスミ | ミスミ | ALSBG10-76.5-M5-N6 | 4 | 1100 | 4400 |  | 六角支柱－片端おねじ片端めねじ | WP4406DDC700 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-24
1日目 |  |  | 25 | ミスミ | ミスミ | FJSMS12-70-S | 1 | 1976 | 1976 |  | ラバーベースアジャスタ | WP4406DDC700 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-24
1日目 |  |  | 26 | ミスミ | ミスミ | FJTP12-60 | 1 | 312 | 312 |  | アジャスタパッド用取付ナット | WP4406DDC700 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-24
5日目 |  |  | 27 | ミスミ | ミスミ | FWRBFA-D45-V15-T3 | 1 | 1310 | 1310 |  | ゴムワッシャ フッ素ゴム | WP4406DDC700 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-24
1日目 |  |  | 28 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ M4×8mm 4本 | WP4406DDC700 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-24
1日目 |  |  | 29 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ M6×10mm 4本 | WP4406DDC700 |  | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-24
14805
| 8 | kg
[6 empty] | 運送費 |  | 70000 | 0
設計費
0

## 20231227①
|  |  | お客先名 |  |  | ダイドー株式会社 横浜営業所 |  | 合計金額 |  |  | 745700
|  |  | 担当営業 |  |  | 山澤 |  |  | JR3303+強化ﾊﾞﾈ+SV300-HM+ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ+ＩＯ接続
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.211710 |  | ①
|  |  | 希望納期 |  |  | 2024-02-02
|  |  | 最終納品 |  |  | 2024-02-05 |  |  | 見積もりお願い致します。
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
1.5ｶ月 |  | 1 | 1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3303 3軸ﾛﾎﾞｯﾄ (内部ｽｲｯﾁ仕様) | 1 | 643000 | 643000 |  | JR3303 SRS-S303 内部スイッチﾀｲﾌﾟ |  | 納品 機材へ
1.5ｶ月 |  | 8 | 2 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3000用ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ JR3-TB2 | 1 | 50000 | 50000 |  | SRO-TB500 |  | 納品 機材へ
2Week |  | 1 | 3 | 蛇の目 | 蛇の目 | ばね 送料 | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 納品 機材へ
2Week |  | 1 | 4 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3303用Z軸強化ばね | 2 | 700 | 1400 |  | JR3303用 強化ばね 1式（2本） | TQ23-1069 | 納品 機材へ
2Week |  | 10 | 5 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3000用C-Points2 塗布編集ｿﾌ | 1 | 38000 | 38000 |  | JR C-Point2 Ver8 |  | 納品 機材へ
1.5ｶ月 |  | 1 | 6 | 蛇の目 | 蛇の目 | 送料 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 納品 機材へ
| 40 | kg
745700
| 8 | kg
[6 empty] | 運送費 |  | 70000 | 0
設計費
0