## Sheet1
お客先名 |  |  | パイクリスタル(ムラカミ) |  | 合計金額 |  |  | 1015866
担当営業 |  |  | 増渕
受注番号 |  |  | 190227
希望納期 |  |  | 2021-11-10 | ←客先直送になる可能性があります。
最終納品 |  |  | 2021-10-22
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JC-3A00-0H3404010 クリ-ンル-ム仕様 | 1 | 808000 | 808000 |  | ロボット本体 | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
軸数:3軸/タイプ：両持/駆動範囲：400x400x100mm/Z軸最大可搬質量:8kg /I/O極性:NPN/I/O電源:外部供給/
システムソフト:塗布仕様/本体接続ケ-プル:3m制御電源仕様:単相AC90-240V/動力電源仕様:DC48V/クリ-ン度：ISO規格クラス3 (FED規格クラス1相当)
2 | 蛇の目 | 蛇の目 | 荷造運賃 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
2 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/0用内蔵電源増設【実装オプション】 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
5 | 蛇の目 | 蛇の目 | スイッチボックス(2m) 【オプション】 | 1 | 42000 | 42000 |  | 初期化・オプション・モード切替SW付 | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
7 | 蛇の目 | 蛇の目 | ケーブルキャリアX軸用 【オプション】 | 1 | 9100 | 9100 |  | ストローク：400㎜用 | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
8 | 蛇の目 | 蛇の目 | ケーブルキャリアY軸用 【オプション】 | 1 | 9100 | 9100 |  | ストローク：400㎜用 | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
4 | 蛇の目 | 蛇の目 | ティーチングペンダントⅡ(2m) 【オプション】→（3ｍ）に変更して発注 | 1 | 56000 | 56000 |  | 非常停止SW付 JC3-TB | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
3 | 蛇の目 | 蛇の目 | 48V電源【オプション】 | 1 | 16500 | 16500 |  |  | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
6 | 蛇の目 | 蛇の目 | PCソフト JR C-Points2 | 1 | 30000 | 30000 |  | PCソフト JC3-Cpts | 見積No:HQ21-0535 Rev.02 |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | 2021-10-25
0
0
6 | ミスミ | ミスミ | NWC5E-STP1-Y-GY-2 | 1 | 830 | 830 |  | CAT5e STP （より線） やわらか LANケーブル | 190227(SAITO-TETSU)で発注済 | PCソフト接続ケーブル | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
10 | ミスミ | ミスミ | NEDJ-PT-JS-37-5 | 1 | 6666 | 6666 |  | Dsubコネクタ付ケーブル(37Pin) | 190227(SAITO-TETSU)で発注済 | IO-SYSケーブル | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
11 | ミスミ | ミスミ | NEDJ-ST-JS-25-5 | 1 | 4927 | 4927 |  | Dsubコネクタ付ケーブル(25Pin) | 190227(SAITO-TETSU)で発注済 | IO-1ケーブル | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
19 | ミスミ | ミスミ | NEDU-PT-JS-9-5 | 1 | 2892 | 2892 |  | Dsubコネクタ付ケーブル(9Pin) | 190227(SAITO-TETSU)で発注済 | SVC620S用IOケーブル | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
9 | ミスミ | ミスミ | MVBLK-AMW-2S8-9WHSC | 1 | 9851 | 9851 |  | メビィー加工品(ツール板) | 190227(SAITO-TETSU)で発注済 | ツールユニット | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
0
0
9 | タイショー | タイショー | 130172-Y02 | 1 | 8000 | 8000 |  | バルブホルダ | 見積No：21DO-0314 | ツールユニット | 2021-09-10 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24
0
0
0
0
0