## 原価一覧 (20240605) ②
|  | お客先名 |  |  | 明治電機工業（株）【アイシン 様】 |  | 合計金額 |  |  | 145290
|  | 担当営業 |  |  | 永田
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.218124 | ② | SETB0236-A01 AXAロボット400-HV+SV70ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴﾀｰSMCﾁﾙﾄﾓｰﾀｰ＋浸け置き+SVC720F
|  | 希望納期 |  |  | 2024-10-16
|  | 最終納品 |  |  | 2024-10-17 |  | 図面NO. SETB-0236-A01
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
モノタロウなら4日間 | 3 | 1 | ＳＭＣ | 制御機材 | MSQXB10A-M9NM | 1 | 28190 | 28190 |  | ロータリシリンダ | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
1日目 | 3 | 2 | ＳＭＣ | 制御機材 | AS1201F-M5-04A | 2 | 600 | 1200 |  | スピコン | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
10日目 | 3 | 3 | SMC | 制御機材 | LERH30K-R51N1D | 1 | 88800 | 88800 |  | 電動ロータリテーブル LERH3 | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
1日目 | 3 | 4 | ＳＭＣ | 制御機材 | AW10-M5BG-A | 1 | 3040 | 3040 |  | レギュレータ | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
モノタロウなら8日間 | 3 | 5 | ＳＭＣ | 制御機材 | SYJ3240-5MOZE-M5 | 1 | 6100 | 6100 |  | 電磁弁 | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
1日目 | 3 | 6 | ＳＭＣ | 制御機材 | SY100-30-4A | 2 | 60 | 120 |  | リード線 | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
127450
浸け置きﾕﾆｯﾄ
1日目 | 3 | 7 | アズワン | （株）石鍋 | 5-079-04 | 1 | 2080 | 2080 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） |  |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着
|  |  | アズワン | （株）石鍋 | 送料 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2024-10-04
配電部分
6日目 | 3 | 8 | 富士電機 | 制御機材 | CP30FM-2P005 5A | 1 | 2100 | 2100 |  | サーキットプロテクター | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
6日目 | 3 | 9 | 富士電機 | 制御機材 | CP30FM-2P007 7A | 1 | 2100 | 2100 |  | サーキットプロテクター | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
5日目 | 3 | 10 | 富士電機 | 制御機材 | DR30D0L-H9W | 1 | 980 | 980 |  | φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯 | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
6日目 | 3 | 11 | オムロン | 制御機材 | S8VS-12024 | 1 | 9580 | 9580 |  | パワーサプライ 5A | 見積もりNo. 22-24-00717A |  | 2024-10-04 |  | 10/15・仙台営業所着 | 10/10-11仙台
14760
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
| 4 |  |  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0

## Sheet2
お客先名 | PEW池田電機様 (阪本（株））
担当営業 | 福島
受注番号 | Ｎo.【202839】
希望納期 | 2023-02-15
最終納品 | 2023-02-18