## 原価一覧 (20240605) ③
|  | お客先名 |  |  | 明治電機工業（株）【アイシン 様】 |  | 合計金額 |  |  | 419146
|  | 担当営業 |  |  | 永田
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.218124 | ③ | SETB0236-A01 AXAロボット400-HV+SV70ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴﾀｰSMCﾁﾙﾄﾓｰﾀｰ＋浸け置き+SVC720F
|  | 希望納期 |  |  | 2024-10-15
|  | 最終納品 |  |  | 2024-10-16 |  | 図面NO. SETB-0236-A01
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
5日目 | 3 | 1 | ミスミ | ミスミ | AETTS10-93-SC46.5-M3-N3 | 2 | 1200 | 2400 |  | 円形支柱－両端めねじ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
5日目 | 3 | 2 | ミスミ | ミスミ | AETTS6-93-SC46.5-M3-N3 | 1 | 1070 | 1070 |  | 円形支柱－両端めねじ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 3 | ミスミ | ミスミ | APMTSL-N1-N1-L30 | 2 | 1280 | 2560 |  | ねじ変換継手 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 4 | ミスミ | ミスミ | SCB6-35 | 10 | 31 | 310 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 5 | ミスミ | ミスミ | RACW40-60-10 | 2 | 1720 | 3440 |  | リブ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 6 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-R1RGP | 1 | 10226 | 10226 |  | SETB0204-Y08 ﾓｰﾀｰ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 7 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-10 | 6 | 96 | 576 |  | 低頭六角穴付ボルト 6本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 8 | ミスミ | ミスミ | MS4-10 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン 3本 +1本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 |  | 9 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-4FSNP | 1 | 10115 | 10115 |  | SETB0204-Y09 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄﾓｰﾀｰ用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 10 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 65 | 23 | 1495 |  | ノックピン 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 11 | ミスミ | ミスミ | MS3-15 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 12 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 5本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 13 | ミスミ | ミスミ | SCB6-40 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 14 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TG-92TW4 | 1 | 25008 | 25008 |  | SETB0204-Y10 セットカラー固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ smc用: |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 15 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 6 | 155 | 930 |  | ノックピン 1本 ＋2本+3本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 16 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 17 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-BBLGE | 1 | 13547 | 13547 |  | SETB0204-Y12 RA取付板SMC用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 18 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-10 | 5 | 96 | 480 |  | 低頭六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 19 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TG-TR2XE | 1 | 24320 | 24320 |  | SETB0204-Y13 ﾂｰﾙ取付板モーターとSMC用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
5日目 | 3 | 20 | ミスミ | ミスミ | AETGS8-28.5-SC10-M4-N4 | 3 | 1200 | 3600 |  |  |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 21 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-10 | 5 | 96 | 480 |  | 低頭六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 22 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 | 5 | 96 | 480 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
2日目 | 3 | 23 | ミスミ | ミスミ | JPLRS4-P5.0-B7.0 | 2 | 1320 | 2640 |  | マーカーピン 六角穴付タイプ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 24 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-Z1GFR | 1 | 12300 | 12300 |  | SETB0204-Y15 SV59161 SV01ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 25 | ミスミ | ミスミ | AFPBA3-P3.96-L4-B2.3-E0.7 | 4 | 550 | 2200 |  |  |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 26 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 1本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 27 | ミスミ | ミスミ | APMTSL-N1-N1-L30 | 2 | 1280 | 2560 |  | ねじ変換継手 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 28 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03006-3TG-YEHTR | 1 | 2872 | 2872 |  | SETB0204-Y16 ｶﾒﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 29 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン 3本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 30 | ミスミ | ミスミ | SFB4-10 | 3 | 120 | 360 |  | 六角穴付皿ボルト 3本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 31 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KM5D8 | 2 | 4896 | 9792 |  | SETB0075-Y07 ｶﾑﾌｧﾛｱ固定ﾌﾞﾛｯｸ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 32 | ミスミ | ミスミ | C-CFA5-13 | 2 | 870 | 1740 |  | カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
5日目 | 3 | 33 | ミスミ | ミスミ | CFBRA5-40 | 2 | 3680 | 7360 |  | カムフォロア用ブラケット |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 34 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-10 | 4 | 36 | 144 |  | 六角穴付ボタンボルト －ステンレス |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 35 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 4本 社内在庫使用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 36 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-CJZAX | 4 | 6488 | 25952 |  | SETB0204-Y14 ｶﾑﾌｧﾛｱｶﾞｲﾄﾞ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 37 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006-3TF-BH2CZ | 1 | 6296 | 6296 |  | SETB0204-Y17 右側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 38 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006-3TF-CFZR4 | 1 | 5637 | 5637 |  | SETB0204-Y18 左側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 39 | SUNCO | ミスミ | CSHCS-SUS-M3-4 | 6 | 50 | 300 |  | 六角穴付皿ボルト 2本 ×2SET |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 40 | ミスミ | ミスミ | SFB3-8 | 18 | 54 | 972 |  | 六角穴付皿ボルト 9本 ×2SET |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 41 | ミスミ | ミスミ | SCB4-20 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボル 2本 社内在庫使用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 42 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02054-3TF-WRH5Y | 1 | 3294 | 3294 |  | SETB0204-Y19 上部ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 43 | 日本ﾋﾟｽｺ | ミスミ | PLGJ4-6M | 10 | 364 | 3640 |  | 一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 44 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002011027-2UK-1UMGD | 1 | 4070 | 4070 |  | SETB0075-Z01 電磁弁+レギュラーﾕﾆｯﾄ取付板金 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 45 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 46 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-8 | 6 | 41 | 246 |  | 六角穴付ボタンボルト 6本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 47 | ミスミ | ミスミ | SCB3-12 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付きボルト ステンレス 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 48 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 3 | 290 | 870 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 49 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-M5 | 2 | 290 | 580 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 50 | エスコ |  | EA933AS-5 | 1 | 765 | 765 |  | ねじゆるみ止め剤(中強度･中粘度) |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 51 | ノルトロック |  | NL4SP | 10 | 78 | 780 |  | ワッシャー デルタプロテクト |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
200507
SV70ﾊﾞﾙﾌﾞﾉｽﾞﾙ位置合わせ治具
3日目 |  | 52 | ミスミ | ミスミ | MVSHM-3N02050-3T2-J8B5C | 1 | 2484 | 2484 |  | SETA0010-Z04-1位置決めベース |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 |  | 53 | ミスミ | ミスミ | MVSHM-3N03002-3T2-EXPLE | 1 | 2581 | 2581 |  | SETA0010-Z02-1角度切替ベース |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
6日目 |  | 54 | ミスミ | ミスミ | MVSHM-ZZ99000-3SZ-7ELAD | 1 | 6480 | 6480 |  | SETA0010-Z03-1角度切替ブラケット |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
2日目 |  | 55 | ミスミ | ミスミ | AWSS-D-D6-V4-T1.9 | 2 | 360 | 720 |  | 金属ワッシャ －Ｔ寸公差選択タイプ－ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 |  | 56 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 7 | 94 | 658 |  | ノックピン ストレート |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 |  | 57 | ミスミ | ミスミ | JTDA-SUD-A27-B12-T2-X6-Y6-M4-L15-MA4 | 1 | 1016 | 1016 |  | 押え板 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 |  | 58 | ミスミ | ミスミ | ASFCS-A27-B14-T0.3-D4.5-E6-C6-P15 | 1 | 750 | 750 |  | シム |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 |  | 59 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ M4×5mm 6本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 |  | 60 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 6 | 92 | 552 |  | ワッシャ 平座金 M4×8mm 4個 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
15591
浸け置きﾕﾆｯﾄ
1日目 | 3 | 61 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 72 | 144 |  | 蝶ﾅｯﾄ 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 62 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 1 | 70 | 70 |  | 樹脂付ローレットボルト |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 63 | SUNCO | ﾐｽﾐ | CSHCS-SUS-M4-5 | 2 | 247 | 494 |  | 皿ﾈｼﾞ 2個 | 捨て打ちBOX | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 64 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | KBXS100-100 | 1 | 5500 | 5500 |  | 金属BOX | 捨て打ちBOX | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 65 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 31 | 62 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ 2本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 66 | ミスミ | ミスミ | AFPSA4-P3.2-L3-B5 | 4 | 560 | 2240 |  | 位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ －圧入－ | WP43AB6B4500 | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日間 | 3 | 67 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-34E-FLG51 | 1 | 2580 | 2580 |  | SETB0106-Z01 カップ受け板金1 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日間 | 3 | 68 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-37F-UF7PA ⇒次回発注しない 間違い | 1 | 3130 | 3130 |  | SETB0128-Z03 カップ受け板金2 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日間 | 3 | 69 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-3Z9-7A4B1 | 1 | 3769 | 3769 |  | SETB0236-Z03 カップ受け板金2 |  | AB23CD2GB1 | 2024-10-31 |  | 2024-11-06 | 2024-11-07
3日間 | 3 | 70 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-37F-TF1BL ⇒次回発注しない 間違い | 1 | 3920 | 3920 |  | SETB0128-Z04 金属BOX受け板金3 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日間 | 3 | 71 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-3Z9-W346M | 1 | 5086 | 5086 |  | SETB0236-Z04 金属BOX受け板金3 |  | AB23CD2GB1 | 2024-10-31 |  | 2024-11-06 | 2024-11-07
3日間 | 3 | 72 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03054-33U-TS97K | 1 | 3130 | 3130 |  | SSTT0329金属BOX受皿 | 捨て打ちBOX | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 73 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 1 | 830 | 830 |  | エアチューブ 在庫使用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 74 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 1 | 1350 | 1350 |  | エアチューブ 在庫使用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
32305
AXA400用 ﾍｯﾄﾞ重量対応ﾕﾆｯﾄ
8日目 | 3 | 75 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TN-FGTWT | 1 | 10487 | 10487 |  | SETB0204-Z01 左右ﾍｯﾄﾞ補強用ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 76 | ミスミ | ミスミ | PACK10-CIMRS4-8-0.1 | 1 | 880 | 880 |  |  |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 77 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 78 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
8日目 | 3 | 79 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TN-9KGHF | 2 | 8300 | 16600 |  | SETB0204-Z02 左右ﾍｯﾄﾞ補強用ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
2日目 | 3 | 80 | ミスミ | ミスミ | FWSAA-D7.5-V4-T4.4 | 4 | 450 | 1800 |  |  |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 81 | ミスミ | ミスミ | SCB4-25 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 82 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-3TN-12PTR | 1 | 5842 | 5842 |  | SETB0204-Z03 左右ﾍｯﾄﾞ補強用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 83 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 84 | ミスミ | ミスミ | JKSG16A-510 | 1 | 6826 | 6826 |  | リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 85 | ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 13 | 19 | 247 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 86 | SUNCO | ミスミ | WSP2-SUS-M3 | 13 | 20 | 260 |  | ばね座金 スプリングワッシャー 2号 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
44072
配電部分
1日目 | 3 | 87 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | EE-SPX613 1M | 1 | 8989 | 8989 |  | 液面レベルセンサ（アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ） EE-SPX613 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
2日目 | 3 | 88 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-3 | 1 | 5928 | 5928 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
2日目 | 3 | 89 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-3 | 1 | 2425 | 2425 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 90 | ミスミ | ミスミ | FSC10-C-3 | 1 | 3263 | 3263 |  | M8丸型防水コネクタハーネス ＳＶＥＭﾛﾝｸﾞ3m TYPE |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 91 | ミスミ | ミスミ | A8001 | 1 | 4400 | 4400 |  | 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 92 | ＪＡＰＰＹ | ミスミ | ADR-341-JP | 1 | 1443 | 1443 |  | 配線ダクト（側片折り取り可能） 1本 カッチンダクト |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 93 | ＪＡＰＰY | ミスミ | ADR-361-JP | 1 | 1611 | 1611 |  | カッチンダクト |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 94 | ミスミ | ミスミ | EBS-32FB-15A | 1 | 6230 | 6230 |  | 漏電ブレーカ |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 95 | ミスミ | ミスミ | TBS-22 | 1 | 198 | 198 |  | 端子カバー |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 96 | ミスミ | ミスミ | MKS9L-10P | 1 | 881 | 881 |  | MKBシリーズ 止め金具【10個入り】 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 97 | ミスミ | ミスミ | MWI-COM-P10N10 | 1 | 4239 | 4239 |  | コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対10ｘ2極 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 98 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5117 | 5117 |  | MWSシリーズ（バネアップ）,DINレール取付、ネジ取付両対応 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 99 | ミスミ | ミスミ | ULJP-C-ULJPSS-3 | 1 | 2359 | 2359 |  | 電源コード ACコード 固定長（PSE、UL、CSA）両端付き |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 100 | ミスミ | ミスミ | MRB-440 | 2 | 1543 | 3086 |  | DINレール |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 101 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-20AWG-BE-10 | 1 | 2380 | 2380 |  | 単芯電線 0.5 AGW20 青色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 102 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-R-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 赤色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 103 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-BK-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黒色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 104 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-Y-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黄色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 105 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-GN-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 緑色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 106 | 品川電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-Y-10 | 1 | 4410 | 4410 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 黄色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 107 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-GN-10 | 1 | 3650 | 3650 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 緑色 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 108 | ミスミ | ミスミ | SS300UCRSB-23-3-20 | 1 | 16470 | 16470 |  | SS300UCR UL/CE対応（シールド有(３芯） |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
10日間 | 3 | 109 | ミスミ | ミスミ | RSAU-PS-500-330-200-K-WB2204120331 | 1 | 24392 | 24392 |  | Web設計ボックス |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 110 | タキゲン製造 | ミスミ | C-30-SG-30X90A-EP-UL | 5 | 177 | 885 |  | グロメット 2個 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
3日目 | 3 | 111 | ミスミ | ミスミ | AYSK15-10 | 4 | 280 | 1120 |  | ゴム足 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 112 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボルト 4本 在庫使用 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 113 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1301 | 6 | 138 | 828 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｸﾞﾚｰ色 6個 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 114 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1307 | 3 | 464 | 1392 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｱｰｽ用ｸﾞﾘｰﾝ色 3個 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 115 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-403 | 5 | 141 | 705 |  | 中継用端子台 差込型ジャンパ（絶縁） 2002シリーズ用 3個 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 116 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1391 | 5 | 104 | 520 |  | 中継用端子台用エンドプレート 4個 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 117 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | MY2N-D2 DC24 | 4 | 1708 | 6832 |  | MY ミニパワーリレー |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 118 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYFZ-08 | 4 | 422 | 1688 |  | 表面接続角型ソケット |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
1日目 | 3 | 119 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYC-E1 | 4 | 45 | 180 |  | リレー用共用オプション品 |  | AB23BB91ED | 2024-10-02 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
126671
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
| 4 |  |  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0
Note on F163: 齋藤 秀昭: SMC電動ﾓｰﾀｰ動作AXA400との動作問題ＩＯ接続の為追加で使用

## Sheet2
お客先名 | PEW池田電機様 (阪本（株））
担当営業 | 福島
受注番号 | Ｎo.【202839】
希望納期 | 2023-02-15
最終納品 | 2023-02-18