## (226228) ③20250916 ミスミ発注分
|  | お客先名 |  |  | モリタ株式会社 (株式会社ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾞ) |  | 合計金額 |  |  | 375680
|  | 担当営業 |  |  | 千葉
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.226228 |  | ③
|  | 希望納期 |  |  | 2025-10-01
|  | 最終納品 |  |  | 2025-10-02
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ﾛﾎﾞｯﾄﾂｰﾙ治具
８日目 |  | 1 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-AMW-44B-B5N4A | 1 | 17132 | 17132 |  | SETB0242-Y01-1 ﾂｰﾙ治具ﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 2 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | BSS16-40C | 1 | 18441 | 18441 |  | Z軸ﾏｲｸﾛ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 3 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | AJPNGB4-P6.00-B6.0-G4-GC | 2 | 792 | 1584 |  | 位置決めPIN | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 4 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | CBSST5-16 | 2 | 82 | 164 |  | 低頭ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 5 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS3-10 | 11 | 41 | 451 |  | ノックピン 4本+7本 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 6 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS4-8 | 4 | 77 | 308 |  | ノックピン 1本+1本+2本 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 7 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB3-8 | 4 | 105 | 420 |  | 六角穴付ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 8 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N02052-42R-RWB57 | 1 | 3803 | 3803 |  | SETB0242-Y02 ﾂｰﾙ治具AXA-HV ﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 9 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS2-6 | 11 | 41 | 451 |  | ノックピン | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 10 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-6 | 12 | 14 | 168 |  | 六角穴付ボルト 4本+8本 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
８日目 |  | 11 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-AMW-46E-E85NM | 1 | 17018 | 17018 |  | SETB0276-Y01 変換ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 12 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB3-10 | 4 | 112 | 448 |  | 六角穴付ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
８日目 |  | 13 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-POW-44B-K525A | 1 | 4267 | 4267 |  | SETB0242-Y08 ｶﾒﾗ変換ﾌﾞﾗｹｯﾄｽﾍﾟｰｻ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 14 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-14 | 2 | 120 | 240 |  | 六角穴付ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 15 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N03002-4AE-K4Y6N | 1 | 2679 | 2679 |  | SETB0295-Y07 ｶﾒﾗ変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 16 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS2-8 | 7 | 47 | 329 |  | ノックピン －プラス公差 3本+4本 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 17 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-8 | 8 | 112 | 896 |  | 六角穴付ボルト 4本+4本 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
68799
浸け置き捨て射ち治具
3日目 |  | 18 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-3G3-18Y5C | 1 | 2740 | 2740 |  | 148710-Z01-1 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 19 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | CHNS4 | 2 | 71 | 142 |  | 蝶ナット | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 20 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 4 | 69 | 276 |  | 樹脂付ローレットボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 21 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | RSCB4-15 | 2 | 30 | 60 |  | 六角ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 22 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050006021-JPA245LFH111AA | 1 | 2530 | 2530 |  | SETB-0004-Z02 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 23 | meviy | ミスミ | MVSHM-ZZ99000000000-JPA243U9A111AB | 1 | 4500 | 4500 |  | SETB-0012-Z05 カップホルダー | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 24 | meviy | ミスミ | MVTUP-SUB-3GK-HD2S8 | 1 | 3897 | 3897 |  | SETB0178-Z06 30ccｶｯﾌﾟ ｱﾙﾐ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 25 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 1 | 821 | 821 |  | エアチューブ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 26 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 1 | 1336 | 1336 |  | エアチューブ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
16302
吸着ﾜｰｸ治具
８日目 |  | 27 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-POB-4AE-51DY7 | 1 | 120488 | 120488 |  | SETB0295-X01 吸着ﾕﾆｯﾄ400角ﾍﾞｰｽ板. | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 28 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | AETTS8-28-SC14-M4-N4 | 8 | 843 | 6744 |  | ｴﾝｹｲｼﾁｭｳ - AETTS | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 29 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | ALSBG8-26-M4-N4 | 4 | 1019 | 4076 |  | ﾛｯｶｸｼﾁｭｳ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 30 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS3-8 | 6 | 77 | 462 |  | ノックピン －プラス公差 6本 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 31 | 日本ピスコ | ﾐｽﾐ | PL6-M5Ｗ | 10 | 290 | 2900 |  | ﾋｮｳｼﾞｭﾝﾂｷﾞﾃ PL | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 32 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-16 | 8 | 120 | 960 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 33 |  |  | USLCN6 | 4 | 277 | 1108 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(USLCN) 4個 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 34 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | USNA-NR-A154-B188-T2-P149-R183 | 4 | 1698 | 6792 |  | ｺﾞﾑ_ｶｸ/ｲﾀ-USNA- | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 35 |  |  | USTEL6 | 4 | 277 | 1108 |  | ワンタッチ継手 ユニオンティ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 36 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N03006-4AE-5THDT | 1 | 33904 | 33904 |  | SETB0295-X02 吸着ﾕﾆｯﾄ400角吸着天板 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 37 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SFB3-8 | 60 | 14 | 840 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 38 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N03006-4AK-FW7NF | 1 | 15212 | 15212 |  | SETB0295-X03-1 ﾛﾎﾞｯﾄﾍﾞｰｽ板 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 39 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | NCLA4-8-18.5 | 4 | 232 | 928 |  | ｷﾝｿﾞｸｶﾗｰ NCLA | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 40 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-25 | 4 | 120 | 480 |  | 六角穴付ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 41 |  | ﾐｽﾐ | SFB4-10 | 12 | 52 | 624 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3日目 |  | 42 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N02052-4AK-5SDJY | 1 | 4714 | 4714 |  | SETB0295-X04 吸着切替Ｌ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 43 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | ALSBF7-20-M4-N4 | 4 | 851 | 3404 |  | ﾊﾝﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ (BVHVU) | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 44 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | BVHVU6-3 | 4 | 851 | 3404 |  | ハンドバルブ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 45 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SBCB4-8 | 4 | 14 | 56 |  | 六角穴付ボタンボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 46 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-20 | 4 | 120 | 480 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 47 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-22 | 4 | 142 | 568 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 48 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | USEBL6 | 4 | 207 | 828 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(USEBL) | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 49 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | USYL6 | 2 | 287 | 574 |  | ワンタッチ継手 Ｙタイプ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
８日目 |  | 50 | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-AMW-4AE-162TG | 4 | 5237 | 20948 |  | SSTT0044 PINﾍﾞｰｽ M4-6 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
231602
配電盤 ﾛﾎﾞｯﾄ背面ﾀｲﾌﾟ
3日目 |  | 51 | meviy | ﾐｽﾐ | MVSHM-3N03002-4AE-6EX3C | 1 | 10475 | 10475 |  | SETB0295-Z02 電磁弁+レギュラーﾕﾆｯﾄ取付板金 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 52 | ミスミ | ミスミ | BCBFB4-6 | 12 | 94 | 1128 |  | 六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 53 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | FWSA-D8-V5-T8 | 6 | 245 | 1470 |  | 金属ワッシャ －並級 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 54 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB5-16 | 6 | 120 | 720 |  | 六角穴付ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 55 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-2.5 | 1 | 2256 | 2256 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 56 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-1.5 | 1 | 4936 | 4936 |  | Dsubコネクタハーネス | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 57 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5373 | 5373 |  | Dsubコネクタ端子台 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 58 | ミスミ | ミスミ | MWS-B3102 | 1 | 1638 | 1638 |  | コモン端子台 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 59 | ミスミ | ミスミ | MRB-80 | 1 | 1258 | 1258 |  | DINレール | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 60 | ミスミ | ミスミ | MRB-140 | 1 | 1317 | 1317 |  | DINレール | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 61 | ミスミ | ミスミ | MRB-250 | 1 | 1323 | 1323 |  | DINレール | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 62 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 | 1 | 851 | 851 |  | ハンドバルブ φ6 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 63 | ＪＡＰＰY | ミスミ | ADR-361-JP | 1 | 1611 | 1611 |  | カッチンダクト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 64 | ミスミ | ミスミ | HDV-2 | 8 | 91 | 728 |  | 止め金具 6個 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 65 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 2 | 287 | 574 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 66 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | SCB4-5 | 8 | 127 | 1016 |  | 六角ボルト | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 67 | チェリック | ミスミ | CNYW6-6 | 1 | 622 | 622 |  | ワンタッチ継手 R（PT）付二重Y型 CNYW | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 68 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 2 | 128 | 256 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 69 | ミスミ | ミスミ | USYL6 | 1 | 287 | 287 |  | ワンタッチ継手 Ｙタイプ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 70 | ミスミ | ミスミ | ST30RSB-23AWG-3-20 | 1 | 9631 | 9631 |  | ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル（シールド無・有） | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 71 | ミスミ | ミスミ | SS300-24-2-10 | 1 | 1956 | 1956 |  | SS300 UL 小径・低価格 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 72 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | MY2N-D2 DC24 | 2 | 1406 | 2812 |  | MY ミニパワーリレー | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 73 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYFZ-08 | 2 | 396 | 792 |  | 表面接続角型ソケット | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 74 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYC-E1 | 2 | 41 | 82 |  | リレー用共用オプション品 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 75 | ミスミ | ミスミ | A8001 | 1 | 5451 | 5451 |  | 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1日目 |  | 76 | ミスミ | ミスミ | USRDS6-8 | 2 | 207 | 414 |  | ワンタッチ継手 レデューサ | AB247BA4B3 |  | 2025-09-16 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02
58977
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0

## Sheet1
お客先名 |  |  | 京セミ（） |  | 合計金額 |  |  | 412688
担当営業 |  |  | 青木、千葉
受注番号
希望納期 |  |  | 2015-06-10
最終納品 |  |  | 2015-06-15
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドプレート上 | 1 | 4500 | 4500 |  | スライドプレート上
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドプレート下 | 1 | 4500 | 4500 |  | スライドプレート下
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ガイド板 | 2 | 3500 | 7000 |  | ガイド板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | SV51用エルボカバー | 1 | 4000 | 4000 |  | SV51用エルボカバー
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ライト取付板2 | 1 | 4000 | 4000 |  | ライト取付板2
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ＣＣＤ取付板 折り曲げ溶接 | 1 | 7500 | 7500 |  | ＣＣＤ取付板 折り曲げ溶接
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 取付板 | 1 | 18000 | 18000 |  | 取付板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | Z調整 変換板 | 1 | 8000 | 8000 |  | Z調整 変換板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | Z調整 変換板 スペーサ | 1 | 3000 | 3000 |  | Z調整 変換板 スペーサ
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドガイド スペ－サ | 1 | 3500 | 3500 |  | スライドガイド スペ－サ
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | SV51用カップホルダ | 1 | 12500 | 12500 |  | SV51用カップホルダ
| ミスミ | ミスミ | SSE2B10-155 | 1 | 6899 | 6899 |  | スライドガイド ＣＣＤ側
| ミスミ | ミスミ | SSE2B10-100 | 1 | 6899 | 6899 |  | スライドガイド 変換板受け
| ミスミ | ミスミ | XSG40-CR | 1 | 16000 | 16000 |  | リニアボールX軸ステージ
| ミスミ | ミスミ | LRLB4-15 | 2 | 570 | 1140 |  | 長尺ローレット付ボルト
| ミスミ | ミスミ | ＭＳ３－１０ | 26 | 99 | 2574 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3mm
| ミスミ | ミスミ | ＭＳ4－１0 | 2 | 99 | 198 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ4mm
| ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 4 | 75 | 300 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×10)
| ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 8 | 80 | 640 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×10)
| ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 2 | 88 | 176 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×12)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-6 | 9 | 70 | 630 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×6)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 9 | 70 | 630 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×8)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-10 | 20 | 75 | 1500 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×10)
114086
ワーク受けベース治具部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ヒータベース | 1 | 19500 | 19500 |  | ヒータベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ワークベース | 1 | 17500 | 17500 |  | ワークベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ワーク治具ガイド | 8 | 3800 | 30400 |  | ワーク治具ガイド
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 配線ｶガート゜ | 2 | 5000 | 10000 |  | 配線ｶガート゜ 板金カバー
| ミスミ | ミスミ | NA2517T-16-3-2 | 1 | 356 | 356 |  | 固定用電源ケーブル（300V用）
| ミスミ | ミスミ | 1.25-4 | 1 | 479 | 479 |  | 裸圧着端子（丸型）
| ミスミ | ミスミ | VCTF-A-0.75-2-10 | 1 | 650 | 650 |  | 固定用電源ケーブル（300V用）
| ミスミ | ミスミ | SETGR8-50 | 6 | 370 | 2220 |  | 円柱支柱
| ミスミ | ミスミ | MPHKH-150-150-V100-W500 | 2 | 8800 | 17600 |  | ヒータ-
| ミスミ | ミスミ | HIPA4H-160-160-5-F130-G130-N6 | 2 | 4710 | 9420 |  | 断熱板
| ミスミ | ミスミ | MTCD | 1 | 59000 | 59000 |  | 温度調節コントローラ
| ミスミ | ミスミ | 2P-2 | 1 | 370 | 370 |  | 電源コード
| ミスミ | ミスミ | MFSK1.6-100 | 2 | 3560 | 7120 |  | センサ
| ミスミ | ミスミ | MSSFS3-4 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付止めネジ
| ミスミ | ミスミ | SBCB3-5 | 4 | 29 | 116 |  | 六角穴付ボタンネジ
| ミスミ | ミスミ | SFB3-6 | 16 | 54 | 864 |  | 六角穴付皿ネジ
| ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 6 | 70 | 420 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M3×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 12 | 75 | 900 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-15 | 4 | 80 | 320 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×15
| ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 10 | 99 | 990 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10
| ミスミ | ミスミ | JPBA5-7.96 | 2 | 610 | 1220 |  | 大頭位置決めﾋﾟﾝ 丸
| ミスミ | ミスミ | JPBD5-7.96 | 2 | 780 | 1560 |  | 大頭位置決めﾋﾟﾝ ﾀﾞｲﾔ
181265
ワーク治具部分（基盤受け治具） 2ＳＥＴ分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 基板セット冶具ベース | 2 | 18500 | 37000 |  | 基板セット冶具ベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 取手変換ブロック | 4 | 4000 | 16000 |  | 取手変換ブロック
| ミスミ | ミスミ | KFSAMS3-P1.80-L5-B4.0-E2.2-A15 | 10 | 920 | 9200 |  | 位置決ﾋﾟﾝ φ1.80 小頭ﾃｰﾊﾟﾀｲﾌﾟ
| ミスミ | ミスミ | KFSAMS3-P1.80-L5-B4.0-E2.2-A15 | 10 | 1250 | 12500 |  | 位置決ﾋﾟﾝ φ1.80 小頭ﾃｰﾊﾟﾀｲﾌﾟ（ﾀﾞｲｱ型を選択）
| ミスミ | ミスミ | ＪＢＡＭ８－１０ | 4 | 570 | 2280 |  | 位置決めﾋﾟﾝ用ﾌﾞｯｼｭ
| ミスミ | ミスミ | MSSFS3-4 | 4 | 26 | 104 |  | 六角穴付止めネジ
| ミスミ | ミスミ | UWANSG100 | 4 | 800 | 3200 |  | 丸棒取手
| ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 8 | 75 | 600 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-15 | 8 | 80 | 640 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×15
81524
配電部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 102703－Z001 | 1 | 16500 | 16500 |  | 配電ﾍﾞ-ｽ
| ミスミ | ミスミ | MRB-350 | 1 | 1080 | 1080 |  | DINレール
| ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 3350 | 3350 |  | D-Subコネクタ端子台
| ミスミ | ミスミ | ESAW-TCM310-5P | 1 | 3022 | 3022 |  | コモンブロック端子台
| ミスミ | ミスミ | NEDJ-PS-SB-37-1.5 | 1 | 5719 | 5719 |  | D-Subコネクタハーネス
| ミスミ | ミスミ | F1.25-M3 | 1 | 460 | 460 |  | 圧着端子（Y型）
| ミスミ | ミスミ | UL1007-24-BE-305 | 1 | 2060 | 2060 |  | 単芯電線
| ミスミ | ミスミ | VTUB3.2-W-10 | 1 | 622 | 622 |  | ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ
| ミスミ | ミスミ | 結束バンドとマウントベース Etc | 1 | 3000 | 3000 |  | 結束バンドとマウントベース Etc
35813
|  |  | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
|  |  | 組立調整費 |  |  | 0