## 原価表
お客先名 |  |  | オプトランス |  | 合計金額 |  |  | 4030567
担当営業 |  |  | 吉鶴
受注番号 |  |  | 228734
希望納期 |  |  | 2025-02-19
最終納品 |  |  | 2026-03-16
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
10 | SET | SET | 設計費 | 200 | 5000 | 1000000 |  |  | 設計費
| SET | SET | 組立費 | 100 | 5000 | 500000 |  |  | 組立費
23 上架台 | CONNECT | CONNECT | ■SETA0296-R01-A(ﾛﾎﾞｯﾄﾍﾞｰｽ) | 1 | 42100 | 42100 |  | ■SETA0296-R01-A(ﾛﾎﾞｯﾄﾍﾞｰｽ) | 見積取得中 |  | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 2026-02-17
| CONNECT | CONNECT | ■SETA0296-R02-A(ﾛﾎﾞｯﾄﾍﾞｰｽ) | 1 | 18400 | 18400 |  | ■SETA0296-R02-A(ﾛﾎﾞｯﾄﾍﾞｰｽ) | 見積取得中 |  | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 2026-02-17
| CONNECT | CONNECT | ■SETA0296-Z01-A(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ) | 1 | 278000 | 278000 |  | ■SETA0296-Z01-A(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ) | 見積取得中 |  | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 2026-02-17
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N03050-4F5-MSRCH | 1 | 3762 | 3762 |  | ■SETA0296-Z02-A(ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVBLK-MCL-4F5-FUG3W | 2 | 4102 | 8204 |  | ■SETA0296-Z03-A(戸当ﾌﾞﾛｯｸ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N01500-4F5-LGM5C | 1 | 4186 | 4186 |  | ■SETA0296-Z04-A(ｺﾝﾄﾛｰﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4F5-6ZFCD | 1 | 20940 | 20940 |  | ■SETA0296-Z06-A(天秤ﾍﾞｰｽ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N02000-4F5-35CZB | 1 | 5046 | 5046 |  | ■SETA0296-Z07-A(ｺﾝﾄﾛｰﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3A05000-4F5-S5BFT | 2 | 27344 | 54688 |  | ■SETA0296-P01-A(ﾊﾟﾈﾙ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3A05000-4F5-ASHMS | 3 | 26186 | 78558 |  | ■SETA0296-P02-A(ﾊﾟﾈﾙ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3A05000-4F5-T24HF | 1 | 30819 | 30819 |  | ■SETA0296-P03-A(ﾊﾟﾈﾙ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N01500-4F5-K5PL5 | 1 | 26908 | 26908 |  | ■SETA0296-P04-A(天井ﾊﾟﾈﾙ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N02002-4F5-CA1AA | 1 | 13075 | 13075 |  | ■SETA0296-P05-A(ﾓﾆﾀﾊﾟﾈﾙ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N02002-4FJ-X4DS9 | 2 | 12823 | 25646 |  | ■SETA0296-P05-B(ﾓﾆﾀﾊﾟﾈﾙ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-24
| MISUMI | MISUMI | SCSTNM20-100 | 9 | 2504 | 22536 |  | ｽﾀﾝﾄﾞ SCSTNM | 228735-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SSTHWR20 | 9 | 2903 | 26127 |  | ｼｬﾌﾄﾎﾙﾀﾞ SSTHWR | 228736-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | ACTA6H-624-352-5-F301.0-G330.0-N6 | 2 | 10255 | 20510 |  | ｱｸﾘﾙ (ACTA) ｱﾅｶｺｳﾂｷ | 228734-OPT(SATOH) | 不要 | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | ACTA6H-673-253-5-F325.5-G231-N6 | 2 | 6401 | 12802 |  | ｱｸﾘﾙ (ACTA) ｱﾅｶｺｳﾂｷ | 228735-OPT(SATOH) |  | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-11
| MISUMI | MISUMI | HMEN6-6 | 2 | 1065 | 2130 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁｬ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HAS6-LR4-302LJBA-RYG | 1 | 14211 | 14211 |  | ｾｷｿｳﾋｮｳｼﾞﾄｳ ﾊﾞﾝｷﾝｾｯﾄ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HBLFSN6-C-SET | 8 | 194 | 1552 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HBLFSN6-C-SSP | 87 | 247 | 21489 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HCBR6 | 10 | 40 | 400 |  | ｶﾊﾞｰﾄﾘﾂｹｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFCB6-3030-B | 10 | 128 | 1280 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFC) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-150 | 1 | 427 | 427 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-170 | 1 | 427 | 427 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-227 | 1 | 427 | 427 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-255.5 | 4 | 427 | 1708 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-295 | 1 | 427 | 427 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-440 | 7 | 415 | 2905 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-455 | 3 | 435 | 1305 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-729 | 4 | 693 | 2772 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-740 | 1 | 702 | 702 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-800-LHP | 4 | 1158 | 4632 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-940 | 5 | 900 | 4500 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-940-Z6-XA70-XB870 | 4 | 1415 | 5660 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3060-740 | 3 | 1207 | 3621 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HHPSJ6-B-SET | 6 | 235 | 1410 |  | ｼﾞｭｼﾁｮｳﾊﾞﾝ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HMER6-6 | 2 | 1994 | 3988 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁｬ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HNTRSN6-5 | 36 | 58 | 2088 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑﾖｳﾅｯﾄ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | LEDSC665-W | 1 | 23188 | 23188 |  | LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾁｮｳｺｳ(LEDSC) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MRB-120 | 1 | 1315 | 1315 |  | DINﾚｰﾙ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SHNTAP6-4 | 2 | 27 | 54 |  | ｱﾄｲﾚﾅｯﾄ ｲﾀﾊﾞﾈﾂｷ(HNTAP) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SHNTAP6-5 | 11 | 27 | 297 |  | ｱﾄｲﾚﾅｯﾄ ｲﾀﾊﾞﾈﾂｷ(HNTAP) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SHNTAP6-6 | 18 | 27 | 486 |  | ｱﾄｲﾚﾅｯﾄ ｲﾀﾊﾞﾈﾂｷ(HNTAP) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SLSBRK7-35 | 2 | 335 | 670 |  | ﾛｯｶｸｼﾁｭｳ SLSBRK | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | TRSS4-6 | 2 | 100 | 200 |  | ｼﾞｭｳｼﾞｱﾅﾂｷﾄﾗｽｺﾈｼﾞ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | TRSS5-10 | 73 | 42 | 3066 |  | ｼﾞｭｳｼﾞｱﾅﾂｷﾄﾗｽｺﾈｼﾞ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | UPCN21-B-36 | 4 | 248 | 992 |  | ﾄｯﾃ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | UPCN21-B-36-SET | 2 | 436 | 872 |  | ﾄｯﾃ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
23 下架台 | MISUMI | MISUMI | A8001 | 1 | 5451 | 5451 |  | ｱﾒﾘｶﾝﾃﾞﾝｷ OAﾀｯﾌﾟ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | FBFS33-8-50 | 4 | 671 | 2684 |  | ADJUSTER PADS | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HAJCHPS6060-16-SSP | 4 | 6303 | 25212 |  | プレートユニット | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HBLFSD6-C-SET | 47 | 375 | 17625 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HBLFSN6-C-SSP | 36 | 247 | 8892 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFCB6-6060-B | 1 | 300 | 300 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFCB) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-220.0 | 6 | 427 | 2562 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-300.0 | 6 | 287 | 1722 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3030-565.0-LTP | 4 | 712 | 2848 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-3090-880 | 1 | 2643 | 2643 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-6060-200 | 1 | 832 | 832 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-6060-540.0 | 2 | 1494 | 2988 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-6060-660.0 | 4 | 1821 | 7284 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HFS6-6060-880.0 | 11 | 2376 | 26136 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SHNTAP6-4 | 2 | 27 | 54 |  | ｱﾄｲﾚﾅｯﾄ ｲﾀﾊﾞﾈﾂｷ(HNTAP) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SHNTAP6-5 | 18 | 27 | 486 |  | ｱﾄｲﾚﾅｯﾄ ｲﾀﾊﾞﾈﾂｷ(HNTAP) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SHNTAP6-6 | 6 | 27 | 162 |  | ｱﾄｲﾚﾅｯﾄ ｲﾀﾊﾞﾈﾂｷ(HNTAP) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | TRSS5-10 | 4 | 90 | 360 |  | ｼﾞｭｳｼﾞｱﾅﾂｷﾄﾗｽｺﾈｼﾞ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| ﾅﾍﾞﾔ | 最安値商社 | VPG2836-007HD2 | 1 | 77780 | 77780 |  | 除振台 | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
24 | Panasonic | 日伝 | AIG707WCL1G2 | 1 |  | 0 |  | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ | 長納期にて注文キャンセル
| KEYENCE | KEYENCE | VT3-W4GT | 1 | 55000 | 55000 |  | 4型TFTﾓﾉｸﾛ | 発注願います | ※コネクト発送不要 | 2026-02-17 |  | 2026-02-25
| KEYENCE | KEYENCE | OP-86917 | 1 | 4200 | 4200 |  | KV-KZ直結ｹｰﾌﾞﾙ5m | 発注願います | ※コネクト発送不要 | 2026-02-17 |  | 2026-02-25
25 | MISUMI | MISUMI | KC-VMH5 | 1 | 1915 | 1915 |  | DISPLAY CABLES | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | PCFP-VE-8-R | 1 | 60000 | 60000 |  | ﾏｼﾝﾋﾞｼﾞｮﾝﾓﾆﾀ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
26 ﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4F5-XRRNE | 1 | 5574 | 5574 |  | ■SETA0296-S01-A(ﾊﾟｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4F5-6B1N5 | 1 | 12252 | 12252 |  | ■SETA0296-S02-A(ｶｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVTUP-PCN-4F5-C19WK | 1 | 3026 | 3026 |  | ■SETA0296-S03-A(ﾉｽﾞﾙﾊﾞｷｭｰﾑﾄｯﾌﾟ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N01552-4F5-BXDW3 | 1 | 5987 | 5987 |  | ■SETA0296-Z05-A(空圧ﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | AN15-02 | 2 | 454 | 908 |  | SMC ｻｲﾚﾝｻAN | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | BSLG6 | 2 | 158 | 316 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(BSLG) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | FNT3 | 2 | 51 | 102 |  | ﾌｸﾛﾅｯﾄ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MSELL6-2 | 1 | 237 | 237 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(MSELL) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MSELL8-2 | 2 | 277 | 554 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(MSELL) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | USYL6 | 1 | 346 | 346 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(USYL) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | DCLS-D5-V2-H7-T1.6-L10 | 1 | 850 | 850 |  | ｷﾝｿﾞｸｽﾍﾟｰｻ(DCLS) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MNCNL6-M5 | 1 | 346 | 346 |  | ﾐﾆﾁｭｱﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ (MNCNL) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | NSSW32 | 1 | 102 | 102 |  | Oﾘﾝｸﾞ(NSSW) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SRP6 | 1 | 198 | 198 |  | ｷｭｳﾁｬｸﾊﾟｯﾄﾞ SRP | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| SMC | ACS | AW20-02BE1-D | 1 | 9420 | 9420 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| SMC | ACS | JJ5SY3-40-02D-C6 | 1 | 3680 | 3680 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| SMC | ACS | JSY3140T-5LZE | 1 | 5680 | 5680 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| SMC | ACS | JSY31M-26-1A | 1 | 350 | 350 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| SMC | ACS | VHS20-02-D | 1 | 2930 | 2930 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| SMC | ACS | Y200T-D | 1 | 470 | 470 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| SMC | ACS | ZH07BSA-06-06 | 1 | 1830 | 1830 |  |  | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-18 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| ﾏﾙｴﾑ | 石鍋 | 5-079-01 | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 発注願います |  | 2026-02-10 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-16
27 ﾜｰｸｼﾞｸﾞ | MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4F6-1SXX3 | 2 | 10485 | 20970 |  | ■SETA0296-X01-A(ﾜｰｸｼﾞｸﾞﾍﾞｰｽ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N02002-4F5-52D2W | 2 | 3418 | 6836 |  | ■SETA0296-X02-A(ﾏｽｸ押さえ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| CONNECT | CONNECT | ■SETA0296-X03-A(丁番ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2 | 2800 | 5600 |  | ■SETA0296-X03-A(丁番ﾌﾟﾚｰﾄ) | 見積取得中 |  | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 2026-02-17
| CONNECT | CONNECT | ■SETA0296-X04-A(ﾗｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ) | 4 | 2400 | 9600 |  | ■SETA0296-X04-A(ﾗｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ) | 見積取得中 |  | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 2026-02-17
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N02050-4F5-3K9A4 | 2 | 1858 | 3716 |  | ■SETA0296-X05-A(ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | ATLAS25 | 4 | 2227 | 8908 |  | ｵｰﾄﾗｯﾁ(ATLAS) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | CBSTSR5-6 | 16 | 127 | 2032 |  | ｺﾞｸﾃｲﾄｳﾎﾞﾙﾄ(CBSTSR) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | C-PETGR10-40 | 8 | 200 | 1600 |  | ｴｺﾉﾐｰｼﾘｰｽﾞ_ｼﾁｭｳ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | C-SHHPSKN5-2 | 4 | 410 | 1640 |  | ｴｺﾉﾐｰｼﾘｰｽﾞ_ﾄﾞｱﾊﾟｰﾂ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MS5-10 | 8 | 47 | 376 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ MS | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | HXN1-2 | 3 | 210 | 630 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄ (HXNS) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09
| MISUMI | MISUMI | HXN2-2 | 3 | 210 | 630 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄ (FHXN) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09
| MISUMI | MISUMI | HXN3-1 | 3 | 200 | 600 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄ (HXN) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09
| MISUMI | MISUMI | HXN3-3 | 3 | 230 | 690 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄ (FHXN) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09
| MISUMI | MISUMI | HXN4-3 | 3 | 230 | 690 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄ (FHXN) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09
| MISUMI | MISUMI | HXB6-8 | 3 | 1560 | 4680 |  | ﾎﾙﾀﾞﾂｷﾏｸﾞﾈｯﾄ ｵﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ(HXB) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09
| MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4GB-YNKRR | 1 | 50502 | 50502 |  | ■SETA0296-X06-A(ｷｬﾘｱﾃｰﾌﾟ治具-4連用) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-27
| MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4GB-T9W2K | 1 | 42436 | 42436 |  | ■SETA0296-X07-A(ｷｬﾘｱﾃｰﾌﾟ治具-5連用) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-27
| MISUMI | MISUMI | HXBB6-15 | 30 | 686 | 20580 |  | ﾏｸﾞﾈｯﾄ (HXB) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-27
28 ﾂｰﾙ治具 | MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4F5-BBPKY | 1 | 14261 | 14261 |  | ■SETA0296-Y01(ﾂｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVBLK-AMW-4F5-WWRCZ | 1 | 4609 | 4609 |  | ■SETA0296-Y02(CCDﾌﾟﾚｰﾄ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MVSHM-3N02050-4F5-823NK | 1 | 3200 | 3200 |  | ■SETA0296-Y03（LEDﾌﾟﾚｰﾄ） | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MS3-10 | 2 | 187 | 374 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ MS | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | MS6-10 | 2 | 191 | 382 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ MS | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SLSBWF7-63 | 4 | 494 | 1976 |  | ﾛｯｶｸｼﾁｭｳ SLSBWF | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | SLSBWRK7-30 | 1 | 405 | 405 |  | ﾛｯｶｸｼﾁｭｳ SLSBWRK | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| Panasonic | 日伝 | ANPV0202ADP | 1 | 177000 | 177000 |  | 画像処理本体 PV200 | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2/25コネクトへ
| Panasonic | 日伝 | ANPVC2260 | 1 | 177000 | 177000 |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| Panasonic | 日伝 | ANPVP03 | 1 | 15300 | 15300 |  | ｷｰﾊﾟｯﾄ | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| Panasonic | 日伝 | ANPVC8105R | 1 | 20100 | 20100 |  | ｶﾒﾗｹｰﾌﾞﾙ | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| Panasonic | 日伝 | ANPVL502 | 1 | 44700 | 44700 |  | ﾚﾝｽﾞ | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| Panasonic | 日伝 | ANPVCVN050W | 1 | 45000 | 45000 |  | LED照明 | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| Panasonic | 日伝 | ANPC24V3R | 2 | 3300 | 6600 |  | LED電源ｹｰﾌﾞﾙ | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| Panasonic | 日伝 | ANPP24V | 1 | 27900 | 27900 |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ | 見積取得後、発注願います |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
電気関係 | MISUMI | MISUMI | FJCU15A-P-5 | 1 | 10359 | 10359 |  | ACｺｰﾄﾞ(ｸﾐﾀﾃ) | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | KC-VMH5 | 1 | 1915 | 1915 |  | DISPLAY CABLES | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| MISUMI | MISUMI | PCFP-VE-8-R | 1 | 60000 | 60000 |  | ﾏｼﾝﾋﾞｼﾞｮﾝﾓﾆﾀ | 228734-OPT(SATOH) |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-16
| Panasonic | 日伝 | AFP0HC32ET | 1 |  | 0 |  | PLC | 長納期にて注文キャンセル
| Panasonic | 日伝 | AFP2801 | 1 |  | 0 |  | ｺﾈｸﾀｾｯﾄ | 長納期にて注文キャンセル
| Panasonic | 日伝 | AFP2808 | 1 |  | 0 |  | ｺﾈｸﾀｾｯﾄ | 長納期にて注文キャンセル
| Panasonic | 日伝 | AFC8503 | 1 |  | 0 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | 長納期にて注文キャンセル
| Panasonic | 日伝 | AFP0HCCS2 | 1 |  | 0 |  | ｵﾌﾟｼｮﾝ(RS-232C 2ch) | 長納期にて注文キャンセル
| Panasonic | 日伝 | AFPX-BATT | 1 |  | 0 |  | ﾊﾞｯﾃﾘｰ | 長納期にて注文キャンセル
| KEYENCE | KEYENCE | KV-NC32T | 1 | 72000 | 72000 |  | 基本ﾕﾆｯﾄ | 発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  | 2026-02-25
| KEYENCE | KEYENCE | KV-NC1EP | 1 | 47000 | 47000 |  | Ethernet/IPﾕﾆｯﾄ | 発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  | 2026-02-25
| KEYENCE | KEYENCE | 出精値引 | 1 | -38200 | -38200 |  | 出精値引 | 発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  | 2026-02-25
制御盤 | MISUMI | MISUMI | NF30-FA 2P 10A | 1 | 2410 | 2410 |  | 漏電遮断器 | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | CP30-BA 2P 1-MD 10A | 2 | 5720 | 11440 |  | ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | CP30-BA 2P 1-MD 5A | 1 | 5720 | 5720 |  | ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | S8VK-G12024 | 1 | 15963 | 15963 |  | ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源(24V) | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | S8VK-G48048 | 1 | 46018 | 46018 |  | ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源(48V) | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | MY2N-D2 DC24 | 2 | 1450 | 2900 |  | ﾘﾚｰ | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | PYCZ-C08 | 10 | 94 | 940 |  | ｶﾊﾞｰ | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| MISUMI | MISUMI | PYFZ-08 | 2 | 409 | 818 |  | ｿｹｯﾄ | 見積取得後、発注願います | 入荷後CONNECTへ発送願います
| CONNECT | CONNECT | 組立配線費用 制御盤 | 1 | 278000 | 278000 |  | 組立配線費用 | 見積取得中 | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 確認中 | 2026-03-03
| CONNECT | CONNECT | 制御盤部材・送料 | 1 | 20000 | 20000 |  | 制御盤部材・送料 | 見積取得中 | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-16 |  | 別途打合せ | 確認中 | 2026-03-03
| MISUMI | MISUMI | 3M-5 | 1 | 905 | 905 |  | ACｺｰﾄﾞ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | FJCU15A-P-5 | 1 | 10359 | 10359 |  | ACｺｰﾄﾞ(ｸﾐﾀﾃ) | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | HIFS-SS-SB-40-1 | 1 | 2510 | 2510 |  | MILｿｹｯﾄﾊｰﾈｽ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | KMK-100 | 2 | 2626 | 5252 |  | ﾎﾞｯｸｽﾖｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | LP-2 | 2 | 4370 | 8740 |  | ﾙｰﾊﾞｰ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | MRB-450 | 2 | 1544 | 3088 |  | DINﾚｰﾙ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | MWS-COM-TB15 | 2 | 1599 | 3198 |  | ｺﾓﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5373 | 5373 |  | ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | NEDJL-PS-SB-37-1 | 1 | 7598 | 7598 |  | DSUBﾊｰﾈｽ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | NEDUL-ST-JS-15-5 | 1 | 5746 | 5746 |  | Dｻﾌﾞﾊｰﾈｽ(ﾏﾙ) | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | PTHAS-M40-M40-1-SET | 1 | 5610 | 5610 |  | PLCｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | RSAS-PS-600-400-250-K-WB2601300354 | 1 | 24131 | 24131 |  | ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSAS-PS | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | TKR-TWE1 | 2 | 326 | 652 |  | ｱｸｾｻﾘｰ ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝTKRｼﾘｰｽﾞ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-10
| MISUMI | MISUMI | C06-09F-09F-910 | 1 | 650 | 650 |  | RS232Cｹｰﾌﾞﾙ_9-9_ｽﾄﾚｰﾄｹｯｾﾝ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-18
| MISUMI | MISUMI | PTHAS-M34-M34-0.5-KVSETN | 1 | 5780 | 5780 |  | PLCｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾝｼﾀﾞｲｾｯﾄ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-24
| MISUMI | MISUMI | MRB-470 | 1 | 1545 | 1545 |  | DINﾚｰﾙ | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-24
| MISUMI | MISUMI | IESH-MB205-R | 1 | 8900 | 8900 |  | HUB | 228734-OPT(SATOH) | 入荷後CONNECTへ発送願います | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-19
| MISUMI | MISUMI | SETDSUB-N-ML-PS-9 | 2 | 862 | 1724 |  | DSUBｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ) | 228734(YATAGAWA) |  | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-08
| MISUMI | MISUMI | SETDSUB-N-ML-PP-9 | 2 | 1254 | 2508 |  | DSUBｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ) | 228734(YATAGAWA) |  | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-08
| MISUMI | MISUMI | NWC5E-STP1-Y-GY-2 | 1 | 890 | 890 |  | LAN ｹ-ﾌﾞﾙ | 228734(YATAGAWA) |  | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-08
| MISUMI | MISUMI | NWC5E-STP1-Y-GY-1 | 2 | 800 | 1600 |  | LAN ｹ-ﾌﾞﾙ | 228734(YATAGAWA) |  | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-08
0