## SETB0298-A01 20260228 構成②
|  |  | お客先名 |  |  | ㈱ミズサワセミコンダクター様 |  | 合計金額 |  |  | 79230
|  |  | 担当営業 |  |  | 岸 （齋藤） |  |  | 【230589】 ②SETB0317-A01 岸氏 AXA300+NOVADOT+ＨＶ画像+ﾊｲﾄｾﾝｻｰＩＬ1000+ﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾊﾞｷｭｰﾑ+ﾜｰｸ治具ﾊﾞｷｭｰﾑ(お客様)+配電BOX 原価一覧 20260202
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.230589 |  | ②
|  |  | 希望納期 |  |  | 2026-03-16
|  |  | 最終納品 |  |  | 2026-03-17 |  |  | 見積もりお願い致します。
見積もりお願い致します。
見積もりお願い致します。
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
浸け置き、ﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄ
1日目 |  | 15 | 1 | アズワン | 石鍋 | 5-079-04 | 1 | 2240 | 2240 | 見積もりNO.361506-2 | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） NO.30 | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-16 | 3/4・仙台営業所着
1日目 |  |  | 2 | ｱｽﾞﾜﾝ | 石鍋 | 5-079-01 | 1 | 1200 | 1200 | 見積もりNO.361506-2 | ミニカップ（PP製） 5mL 100個入 No.5 | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-16 | 3/4・仙台営業所着
|  |  | 3 | ｱｽﾞﾜﾝ | 石鍋 | 送料 | 1 | 1000 | 1000 | 見積もりNO.361506-2
3Week |  |  | 4 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 155180-Z006 | 1 | 6600 | 6600 |  | バキュームトップ | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-16 | 3/16仙台
3Week |  |  | 5 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 155180-Z007 | 1 | 2400 | 2400 |  | バキュームパイプ | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-16 | 3/16仙台
3Week |  |  | 6 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 155180-Z005 | 1 | 13500 | 13500 |  | バキュームベース | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-16 | 3/16仙台
26940
配電板ユニット
1日目 |  |  | 7 | SMC | ACS株式会社 | AW10-M5BG-A | 1 | 3350 | 3350 |  | フィルタレギュレータ | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-16 | 3/13・仙台営業所着
1日目 |  |  | 8 | SMC | ACS株式会社 | ZZK202A-A1L-B | 1 | 5900 | 5900 |  | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-16 | 3/23・仙台営業所着
1日目 |  |  | 9 | SMC | ACS株式会社 | *ZK2C10K5BLA-06 | 2 | 21520 | 43040 |  | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | 仙台営業所へ納品へ |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-16 | 3/13・仙台営業所着
52290

## Sheet3
足つき改造位置出し | ただの引き出し | ﾜｰｸ治具追加分
5914 | 30500 | 88326
792 | 25000 | 1596
3960 | 25000 | 1443
2376 | 25000 | 684
354 | 13000
2376 | 6500
354 | 24000 | 2034
4752 | 13500 | 67036
792 |  | 82612
4355 | 21500 | 280
5226 | 1080 | 792
5820 | 3840 | 996
14697 | 2380 | 1120
3544 |  | 3780
18650 |  | 10740
1760 | 2400 | 1746
13160 | 12000 | 47364
15760 | 124628 | 280
17620 |  | 996
472 | 330328 | 945
880 |  | 1746
60000 |  | 27140
20000 |  | 888
368 |  | 720
4364 |  | 39490
23530 |  | 720
448 |  | 31421
37774 |  | 280
784 |  | 996
308 |  | 945
561 |  | 1608
392 |  | 150000
304 |  | 5076
25343 |  | 3492
374 |  | 90000
308 |  | 8025
191 |  | 20480
2646 |  | 50000
38972 |  | 8025
224 |  | 20480
308 |  | 145000
904 |  | 8025
304 |  | 20480
28588 |  | 1880
224 |  | 50000
374 |  | 8025
374 |  | 20480
191 |  | 80000
904 |  | 8025
8362 |  | 20480
112 |  | 1880
56 |  | 110000
20.6 |  | 8025
5915 |  | 20480
56 |  | 1880
56
20.6 |  | 1186913
23106
224
112
41.2
12832
84
84
30.9
32635
560
280
103
5826
224
4136
112
4492
112
56
20.6
7294
224
4014
112
56
20.6
7539
112
56
20.6
15987
9784
224
5293
112
56
20.6
8062
112
56
20.6
13788
224
112
41.2
9073
41766
224
224
82.4
48594
112
112
41.2
5015
84
240
339
4364
23530
448
679934.1