## Sheet1
お客先名 |  |  | 京セミ（） |  | 合計金額 |  |  | 412688
担当営業 |  |  | 青木、千葉
受注番号
希望納期 |  |  | 2015-06-10
最終納品 |  |  | 2015-06-15
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドプレート上 | 1 | 4500 | 4500 |  | スライドプレート上
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドプレート下 | 1 | 4500 | 4500 |  | スライドプレート下
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ガイド板 | 2 | 3500 | 7000 |  | ガイド板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | SV51用エルボカバー | 1 | 4000 | 4000 |  | SV51用エルボカバー
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ライト取付板2 | 1 | 4000 | 4000 |  | ライト取付板2
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ＣＣＤ取付板 折り曲げ溶接 | 1 | 7500 | 7500 |  | ＣＣＤ取付板 折り曲げ溶接
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 取付板 | 1 | 18000 | 18000 |  | 取付板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | Z調整 変換板 | 1 | 8000 | 8000 |  | Z調整 変換板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | Z調整 変換板 スペーサ | 1 | 3000 | 3000 |  | Z調整 変換板 スペーサ
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドガイド スペ－サ | 1 | 3500 | 3500 |  | スライドガイド スペ－サ
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | SV51用カップホルダ | 1 | 12500 | 12500 |  | SV51用カップホルダ
| ミスミ | ミスミ | SSE2B10-155 | 1 | 6899 | 6899 |  | スライドガイド ＣＣＤ側
| ミスミ | ミスミ | SSE2B10-100 | 1 | 6899 | 6899 |  | スライドガイド 変換板受け
| ミスミ | ミスミ | XSG40-CR | 1 | 16000 | 16000 |  | リニアボールX軸ステージ
| ミスミ | ミスミ | LRLB4-15 | 2 | 570 | 1140 |  | 長尺ローレット付ボルト
| ミスミ | ミスミ | ＭＳ３－１０ | 26 | 99 | 2574 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3mm
| ミスミ | ミスミ | ＭＳ4－１0 | 2 | 99 | 198 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ4mm
| ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 4 | 75 | 300 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×10)
| ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 8 | 80 | 640 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×10)
| ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 2 | 88 | 176 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×12)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-6 | 9 | 70 | 630 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×6)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 9 | 70 | 630 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×8)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-10 | 20 | 75 | 1500 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×10)
114086
ワーク受けベース治具部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ヒータベース | 1 | 19500 | 19500 |  | ヒータベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ワークベース | 1 | 17500 | 17500 |  | ワークベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ワーク治具ガイド | 8 | 3800 | 30400 |  | ワーク治具ガイド
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 配線ｶガート゜ | 2 | 5000 | 10000 |  | 配線ｶガート゜ 板金カバー
| ミスミ | ミスミ | NA2517T-16-3-2 | 1 | 356 | 356 |  | 固定用電源ケーブル（300V用）
| ミスミ | ミスミ | 1.25-4 | 1 | 479 | 479 |  | 裸圧着端子（丸型）
| ミスミ | ミスミ | VCTF-A-0.75-2-10 | 1 | 650 | 650 |  | 固定用電源ケーブル（300V用）
| ミスミ | ミスミ | SETGR8-50 | 6 | 370 | 2220 |  | 円柱支柱
| ミスミ | ミスミ | MPHKH-150-150-V100-W500 | 2 | 8800 | 17600 |  | ヒータ-
| ミスミ | ミスミ | HIPA4H-160-160-5-F130-G130-N6 | 2 | 4710 | 9420 |  | 断熱板
| ミスミ | ミスミ | MTCD | 1 | 59000 | 59000 |  | 温度調節コントローラ
| ミスミ | ミスミ | 2P-2 | 1 | 370 | 370 |  | 電源コード
| ミスミ | ミスミ | MFSK1.6-100 | 2 | 3560 | 7120 |  | センサ
| ミスミ | ミスミ | MSSFS3-4 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付止めネジ
| ミスミ | ミスミ | SBCB3-5 | 4 | 29 | 116 |  | 六角穴付ボタンネジ
| ミスミ | ミスミ | SFB3-6 | 16 | 54 | 864 |  | 六角穴付皿ネジ
| ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 6 | 70 | 420 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M3×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 12 | 75 | 900 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-15 | 4 | 80 | 320 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×15
| ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 10 | 99 | 990 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10
| ミスミ | ミスミ | JPBA5-7.96 | 2 | 610 | 1220 |  | 大頭位置決めﾋﾟﾝ 丸
| ミスミ | ミスミ | JPBD5-7.96 | 2 | 780 | 1560 |  | 大頭位置決めﾋﾟﾝ ﾀﾞｲﾔ
181265
ワーク治具部分（基盤受け治具） 2ＳＥＴ分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 基板セット冶具ベース | 2 | 18500 | 37000 |  | 基板セット冶具ベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 取手変換ブロック | 4 | 4000 | 16000 |  | 取手変換ブロック
| ミスミ | ミスミ | KFSAMS3-P1.80-L5-B4.0-E2.2-A15 | 10 | 920 | 9200 |  | 位置決ﾋﾟﾝ φ1.80 小頭ﾃｰﾊﾟﾀｲﾌﾟ
| ミスミ | ミスミ | KFSAMS3-P1.80-L5-B4.0-E2.2-A15 | 10 | 1250 | 12500 |  | 位置決ﾋﾟﾝ φ1.80 小頭ﾃｰﾊﾟﾀｲﾌﾟ（ﾀﾞｲｱ型を選択）
| ミスミ | ミスミ | ＪＢＡＭ８－１０ | 4 | 570 | 2280 |  | 位置決めﾋﾟﾝ用ﾌﾞｯｼｭ
| ミスミ | ミスミ | MSSFS3-4 | 4 | 26 | 104 |  | 六角穴付止めネジ
| ミスミ | ミスミ | UWANSG100 | 4 | 800 | 3200 |  | 丸棒取手
| ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 8 | 75 | 600 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-15 | 8 | 80 | 640 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×15
81524
配電部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 102703－Z001 | 1 | 16500 | 16500 |  | 配電ﾍﾞ-ｽ
| ミスミ | ミスミ | MRB-350 | 1 | 1080 | 1080 |  | DINレール
| ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 3350 | 3350 |  | D-Subコネクタ端子台
| ミスミ | ミスミ | ESAW-TCM310-5P | 1 | 3022 | 3022 |  | コモンブロック端子台
| ミスミ | ミスミ | NEDJ-PS-SB-37-1.5 | 1 | 5719 | 5719 |  | D-Subコネクタハーネス
| ミスミ | ミスミ | F1.25-M3 | 1 | 460 | 460 |  | 圧着端子（Y型）
| ミスミ | ミスミ | UL1007-24-BE-305 | 1 | 2060 | 2060 |  | 単芯電線
| ミスミ | ミスミ | VTUB3.2-W-10 | 1 | 622 | 622 |  | ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ
| ミスミ | ミスミ | 結束バンドとマウントベース Etc | 1 | 3000 | 3000 |  | 結束バンドとマウントベース Etc
35813
|  |  | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
|  |  | 組立調整費 |  |  | 0

## (浸け置き追加) 発注 (20180502)
お客先名 |  |  | 日本電計 （富士通ｾﾞﾈﾗﾙ） |  | 合計金額 |  |  | 486425
担当営業 |  |  | 千葉
受注番号 |  |  | Ｎo.157703 |  | (浸け置き有)
希望納期 |  |  | 2018-05-28
最終納品 |  |  | 2018-05-29
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目ﾛﾎﾞｯﾄ
1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR-V2303M2 3軸ﾛﾎﾞｯﾄ ﾂ-ﾙ可搬3㎏ | 1 | 302500 | 302500 |  | JR-V2303用 強化ばね | 納期7/上旬濃厚 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 | 2018-07-02 | 7・2
2 | 蛇の目 | 蛇の目 | 柱嵩上げ費用 OP=350mm | 1 | 35000 | 35000 |  | 柱嵩上げ費用150ハイト | 納期7/上旬濃厚 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 | 2018-07-02
3 | 蛇の目 | 蛇の目 | 荷造り運送費 | 1 | 6000 | 6000 |  | 荷造り運送費 | 納期7/上旬濃厚 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 | 2018-07-02
ツ－ル治具部分
4 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Y001 | 1 | 8000 | 8000 |  | ﾂｰﾙ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ(90°回転用） | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
5 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Y002 | 1 | 6750 | 6750 |  | スラスト玉軸受ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
6 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Y003 | 1 | 5000 | 5000 |  | ﾊ"ﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
7 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Y004 | 1 | 4500 | 4500 |  | セットカラー固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
8 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Y005 | 1 | 4200 | 4200 |  | 補強ﾌﾞﾛｯｸ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
9 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Y006 | 1 | 9000 | 9000 |  | ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞﾈｼﾞ固定ﾀｲﾌﾟ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
10 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Z003 | 1 | 5000 | 5000 |  | ＳＶＥＭ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
11 | ミスミ | ミスミ | B51100 | 1 | 450 | 450 |  | スラスト玉軸受 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
12 | ミスミ | ミスミ | SSCMW8 | 1 | 530 | 530 |  | セットカラー 止めねじ固定 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
13 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-8-1.5 | 1 | 190 | 190 |  | 金属ワッシャ Ｔ寸選択・指定タイプ 並級 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
14 | ミスミ | ミスミ | PSSFGC8-68-M5-SC1-SX5 | 1 | 1490 | 1490 |  | シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
15 | ミスミ | ミスミ | BGHWTA628ZZ-22-26 | 1 | 9220 | 9220 |  | ベアリングホルダセット |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
16 | ミスミ | ミスミ | CPR 25-8-8 | 1 | 1080 | 1080 |  | カップリング リジット形セットスクリュータイプ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
17 | ミスミ | ミスミ | SSHH-SUS-M4-6 | 10 | 38 | 380 |  | 六角穴付止めねじ 平先 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
18 | ミスミ | ミスミ | CSHBTT-SUS-M5-18 | 1 | 248 | 248 |  | 低頭M5ﾈｼﾞ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
19 | ミスミ | ミスミ | ＭＳ3－１0 | 30 | 19 | 570 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10mm |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
20 | ミスミ | ミスミ | ＭＳ3－35 | 3 | 185 | 555 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-35mm |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
21 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 1 | 75 | 75 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M6×10) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
22 | ミスミ | ミスミ | CＳH-SUS-M5-60 | 2 | 136 | 272 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×60) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
23 | ミスミ | ミスミ | SCB5-18 | 4 | 80 | 320 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×10) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
24 | ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 2 | 75 | 150 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×10) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
25 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 8 | 75 | 600 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×10) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
26 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 4 | 80 | 320 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×12) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
27 | ミスミ | ミスミ | SCB4-14 | 7 | 80 | 560 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×12) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
28 | ミスミ | ミスミ | SCB4-20 | 2 | 80 | 160 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×12) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
59620
ﾉｽﾞﾙ位置合わせ浸け置き冶具
29 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Z001 | 1 | 4800 | 4800 |  | 捨てうちｶｯﾌﾟ台ﾍﾞｰｽ | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
30 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Z002 | 1 | 5250 | 5250 |  | 捨てうちｶｯﾌﾟ受け | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
31 | ミスミ | ミスミ | DBS4-10-8 | 1 | 460 | 460 |  | 段付ﾎﾞﾙﾄ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
32 | ミスミ | ミスミ | SLSBWRK7-50 | 1 | 280 | 280 |  | 六角支柱 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
33 | ミスミ | ミスミ | SLSBWRK7-80 | 4 | 300 | 1200 |  | 六角支柱 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
34 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | M4ﾈｼﾞ×8 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
35 | ｱｽﾞﾜﾝ | 都機工 | 5-079-03 NO.20 |  | 1390 | 0 |  | ミニカップ（アズワン） No.20
36 | ミスミ | ミスミ | SLSBWRK7-50 | 6 | 280 | 1680 |  | 六角支柱 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
37 | ミスミ | ミスミ | SLSBWRK7-100 | 1 | 300 | 300 |  | 六角支柱 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
38 | ミスミ | ミスミ | SLSBWRK7-130 | 4 | 310 | 1240 |  | 六角支柱 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
15460
配電部分
39 | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 東北ﾏﾃﾘｱﾙ | 137581－Z004 | 1 | 14000 | 14000 |  | 配電用背板 | 図面送信済み |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29
40 | ミスミ | ミスミ | @ECHN-20111222-00025 | 1 | 1767 | 1767 |  | I/Oｹｰﾌﾞﾙ v用 | [5 empty] | 確認中 | 2018-05-16
41 | ミスミ | ミスミ | JSMU4 | 2 | 455 | 910 |  | 標準タイプ スピードコントローラ ユニオンストレート |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
42 | ミスミ | ミスミ | UJDST4-W | 2 | 220 | 440 |  | ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
43 | ミスミ | ミスミ | NEDJ-PS-SB-25-1.5 | 1 | 4293 | 4293 |  | D-Subコネクタハーネス 25 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
44 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS25A-HT25 | 1 | 2490 | 2490 |  | Dsubコネクタ端子台 25 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
45 | ミスミ | ミスミ | MWI-COM-P10N10 | 1 | 2218 | 2218 |  | コモン端子台 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
46 | ミスミ | ミスミ | MRB-230 | 1 | 930 | 930 |  | DINレール |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
47 | ミスミ | ミスミ | MRB-160 | 1 | 930 | 930 |  | DINレール |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
48 | ミスミ | ミスミ | AD-342 | 1 | 830 | 830 |  | カッチンダクト |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-17
49 | ミスミ | ミスミ | F1.25-M3 | 1 | 403 | 403 |  | 裸圧着端子Y型 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
50 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 1 | 940 | 940 |  | ポリウレタンチューブ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
51 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 1 | 570 | 570 |  | エアチューブ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
52 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 | 1 | 780 | 780 |  | ハンドバルブ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
53 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 6 | 230 | 1380 |  | φ6エルボ継手 ※制御側 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
54 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-M5 | 2 | 230 | 460 |  | φ4エルボ継手 ※制御側 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
55 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×8) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
56 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-8 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付きﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ (M4×8) |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
57 | ミスミ | ミスミ | VTUB3.2-W-10 | 1 | 622 | 622 |  | ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
58 | ミスミ | ミスミ | SGPPP6A | 5 | 110 | 550 |  | ﾌﾟﾗｸﾞ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
59 | ミスミ | ミスミ | PC6-01 | 1 | 124 | 124 |  | φ6継ぎ手 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
60 | ミスミ | ミスミ | PC6-M5 | 2 | 181 | 362 |  | φ6継ぎ手 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
61 | ミスミ | ミスミ | PC4-M5 | 2 | 174 | 348 |  | φ4継ぎ手 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
62 | ミスミ | ミスミ | JSC4-M5A | 2 | 609 | 1218 |  | ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11
63 | SMC | 制御機材 | SS5Y3-20-03 | 1 | 2340 | 2340 |  | 一体型ﾍﾞｰｽﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ |  |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-25
64 | SMC | 制御機材 | *SY3120-5LZE-C4 | 1 | 4740 | 4740 |  | ｼﾝｸﾞﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-25
65 | SMC | 制御機材 | *SY3000-26-9A | 2 | 210 | 420 |  | ﾌﾞﾗﾝｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄASSY |  |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-25
66 | SMC | 制御機材 | *AN103-01（販売中止）→AN10-01で発注 | 2 | 260 | 520 |  | ｻｲﾚﾝｻ ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ |  |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-25
67 | SMC | 制御機材 | AW10-M5BＧ（販売中止）AW10-M5BＧ-Aで発注 | 1 | 3040 | 3040 |  | レギュレーター |  |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-25
68 | SMC | 制御機材 | CDRBU2WU30-90SZ-S79L | 1 | 18150 | 18150 |  | フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ |  |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-25
69 | ミスミ | ミスミ | 5-079-03 | 1 | 1530 | 1530 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ №20 |  |  | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-05
67845
|  |  | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
|  |  | 組立調整費 |  |  | 0
Note on F51: 齋藤 秀昭: 在庫流用の為発注せず