## (20231003)
|  | お客先名 |  |  | 富士電機株式会社様 |  | 合計金額 |  |  | 381036
|  | 担当営業 |  |  | 南
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.209349 |  | AXAロボット400+SV51 3軸ﾏｲｸﾛ＋浸け置き+SDP420+圧送ﾀﾝｸ 原価一覧 20230816
|  | 希望納期 |  |  | 2023-10-24
|  | 最終納品 |  |  | 2023-10-25 |  | 図面NO. SETB-0181-A01
納期 | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
AXA卓上ﾛﾎﾞｯﾄ
| 1 | 1 | SET | SET | AXA400-HV | 1 | 0 | 0 |  | AXELIAｼﾘｰｽﾞAXA-HV（400角） | [6 empty] | 2023-10-16
| 1 | 2 | SET | SET | 専用PCｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾓﾆﾀｰ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ & ﾏｳｽ【ﾛﾎﾞｯﾄ付属品】 | 1 | 0 | 0
| 1 | 3 | SET | SET | PCｿﾌﾄ 外部ｽｲｯﾁ 含む【ﾛﾎﾞｯﾄ付属品】 | 1 | 0 | 0
ツ－ル治具部分
8日目 | 2 | 4 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3H1-ER1SJ | 1 | 7754 | 7754 |  | SETB0181-Y01 SV5916 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞ 変換板 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 5 | ミスミ | ミスミ | DBS4-3-6 | 2 | 460 | 920 |  | 段付ボルト |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 6 | ミスミ | ミスミ | MS4-10 | 2 | 319 | 638 |  | ノックピン プラス公差 端部形状 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 7 | ミスミ | ミスミ | SCB4-16 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボルト 2本 社内在庫使用 | ﾛﾎﾞｯﾄ固定用
1日目 | 2 | 8 | ミスミ | ミスミ | APMTS-N1-T1 | 1 | 1070 | 1070 |  | ねじ変換継手 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 9 | ミスミ | ミスミ | MCLPTK6-1 | 1 | 1360 | 1360 |  | チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
| 2 | 10 | SET | SET | SV5916 | 1 |  | 0 |  | SV5916 バルブホルダ
| 2 | 11 | SET | SET | SDP420⇒SVC720V | 1 |  | 0 |  | SDP420ｺﾝﾄﾛｰﾗ
| 2 | 12 | SET | SET | SV51ﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 |  | 0 |  | SV51ﾊﾞﾙﾌﾞ
| 2 | 13 | ﾘｷｯﾄｼｽﾃﾑ | SET | 圧送ﾀﾝｸｾｯﾄ | 1 |  | 0 |  | 圧送ﾀﾝｸｾｯﾄ ℓﾀｲﾌﾟ
| 2 | 14 | TLC | SET | N18G-75L | 1 |  | 0 |  | 金属ノズル 12本/PACK
8日目 | 2 | 15 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3H1-EY1R6 | 1 | 6995 | 6995 |  | SETB0181-Y02 3軸ﾏｲｸﾛ受けﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 16 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 30 | 19 | 570 |  | ノックピン 10本 + 4本 +3本 +4本 +8本 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
3日目 | 2 | 17 | 駿河精機 | ミスミ | BSS73-40C | 1 | 62780 | 62780 |  | 薄型XYZ軸リニアボールガイド 組直しType |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
8日目 | 2 | 18 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3H1-RMXX2 | 1 | 9464 | 9464 |  | SETB0181-Y03 SV59MD+SV5916ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 19 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 4本 まとめて発注
1日目 | 2 | 20 | ミスミ | ミスミ | SCB3-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 4本 社内在庫使用 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
3日目 | 2 | 21 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-3H1-HFX6W | 1 | 2820 | 2820 |  | SETB0181-Y04 HVｶﾒﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 22 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 7 | 104 | 728 |  | ノックピン 3本 +4本 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 23 | ミスミ | ミスミ | SCB4-6 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 2本 社内在庫使用 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 24 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 2本 社内在庫使用
8日目 | 2 | 25 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3H1-KHDN1 | 1 | 9142 | 9142 |  | SETB0181-Y05 左固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 26 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | CSHSM-ST-M4-20 | 3 | 157 | 471 |  | 六角穴付きボルト（キャップスクリュー）（小頭） |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 27 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 3本 まとめて発注
1日目 | 2 | 28 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 3本 社内在庫使用
8日目 | 2 | 29 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3H1-88AN2 | 1 | 10856 | 10856 |  | SETB0181-Y06 右固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
7日目 | 2 | 30 | ミスミ | ミスミ | AETGS8-24-SC5-M4-N4 | 3 | 1200 | 3600 |  | 円形支柱－片端おねじ片端めねじ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 31 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | CSHSM-ST-M4-20 | 3 | 157 | 471 |  | 六角穴付きボルト（キャップスクリュー）（小頭） |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 2 | 32 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 4本 まとめて発注
1日目 | 2 | 33 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 3本 社内在庫使用
120139
ﾉｽﾞﾙ位置合わせ冶具
3日目 | 3 | 34 | ミスミ | ミスミ | APNA4-P2.00-L0-B10.0-E2.3 | 1 | 870 | 870 |  | 位置決めピン 高硬度ステンレス ツバ付テーパ －おねじ－ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 3 | 35 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 5 | 92 | 460 |  | ワッシャ 平座金 1個 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1330
浸け置きﾕﾆｯﾄ
1日目 | 3 | 36 | アズワン | 石鍋 | 5-079-04 | 1 | 2000 | 2000 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） |  |  | 2023-10-05 |  | 10/24・仙台営業所着
|  |  | アズワン | 石鍋 | 送料 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
3日間 | 3 | 37 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-3JK-7S3MG | 1 | 3230 | 3230 |  | SETB0181-Z04 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 3 | 37 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 |  | 169 | 0 |  | ノックピン 4本 まとめて発注
1日目 | 3 | 37 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 72 | 144 |  | 蝶ﾅｯﾄ 2本 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 3 | 38 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 4 | 70 | 280 |  | 樹脂付ローレットボルト |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 3 | 39 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 31 | 62 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ 2本 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
3日間 | 3 | 40 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-3JK-YWK9T | 1 | 3300 | 3300 |  | SETB0181-Z05 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
4日間 | 3 | 41 | meviy | ミスミ | MVSHM-ZZ99000000000-JPA243U9A111AB | 1 | 4500 | 4500 |  | SETB-0012-Z05 カップホルダー |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 3 | 42 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 1 | 830 | 830 |  | エアチューブ 在庫使用 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 3 | 43 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 1 | 1350 | 1350 |  | エアチューブ 在庫使用 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
16696
ﾜｰｸ治具 (井桁ﾀｲﾌﾟ）
8日間 | 4 | 44 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3JK-114TN | 1 | 33669 | 33669 |  | SETB0181-X01-1 300角万能ﾜｰｸ冶具ﾍﾞｰｽ: |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 45 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 8本 まとめて発注
1日目 | 4 | 46 | ミスミ | ミスミ | MS3-20 | 6 | 119 | 714 |  | ノックピン 6本 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 47 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 6本 社内在庫使用
1日目 | 4 | 48 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 |  | 92 | 0 |  | ワッシャ 平座金 1個 まとめて発注
8日間 | 4 | 49 | meviy | ミスミ | 間違えMVBLK-AMW-3JJ-H2PSD⇒次回MVBLK-AMW-3H1-LJ1Z2 | 2 | 16381 | 32762 |  | SETB0181-X02 300角万能ﾜｰｸ冶具ﾚｰﾙ① |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 50 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 4本×2+1本 社内在庫使用
8日間 | 4 | 51 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3JJ-H2PSD | 2 | 16381 | 32762 |  | SETB0181-X03-2 300角万能ﾜｰｸ冶具ﾚｰﾙ②_7040 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 52 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 4本×2 社内在庫使用
1日目 | 4 | 53 | ミスミ | ミスミ | SVCN24 | 4 | 6510 | 26040 |  | リニアガイドクランパー 中 2個×2 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 54 | ミスミ | ミスミ | ASFFS-A44-B10-T0.3-Q4.5-E10-C4.3-P24 | 16 | 600 | 9600 |  | 角シム フリー指定タイプ 切欠き穴タイプ (2個×4）×2 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 55 | ミスミ | ミスミ | CBSTSR4-5 | 24 | 230 | 5520 |  | 超極低頭ボルト 六角穴タイプ 4個×4 + 2個×4 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
6日間 | 4 | 56 | meviy | ミスミ | MVBLK-POW-3H1-SPSYN | 4 | 3195 | 12780 |  | SETB0181-X04 固定ﾌﾞﾛｯｸ先端: |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 57 | ミスミ | ミスミ | KBBS4-10 | 8 | 220 | 1760 |  | 小径頭ボルト －スタンダード 2個×4 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 58 | ミスミ | ミスミ | SVCN24 | 4 | 6510 | 26040 |  | リニアガイドクランパー 中 2個×2 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 59 | ミスミ | ミスミ | ASFFS-A44-B10-T0.3-Q4.5-E10-C4.3-P24 |  | 600 | 0 |  | 角シム フリー指定タイプ 切欠き穴タイプ 2個×4 まとめて発注
1日目 | 4 | 60 | ミスミ | ミスミ | CBSTSR4-5 |  | 230 | 0 |  | 超極低頭ボルト 六角穴タイプ 2個×4 まとめて発注
6日間 | 4 | 61 | meviy | ミスミ | MVBLK-POW-3H2-M9C17 | 2 | 4489 | 8978 |  | SETB0181-X05 固定ﾌﾞﾛｯｸ先端 2 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
6日間 | 4 | 62 | meviy | ミスミ | MVBLK-POW-3H2-DTS85 | 2 | 4489 | 8978 |  | SETB0181-X06 固定ﾌﾞﾛｯｸ先端 3 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 63 | ミスミ | ミスミ | KBBS4-8 | 8 | 220 | 1760 |  | 小径頭ボルト －スタンダード 2個×2×2 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
4日間 |  | 64 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3H1-LJ1Z2-E | 2 | 8184 | 16368 |  |  | WP43F16A6E00 |  | 2023-10-27 |  | 2023-11-03 | 2023-11-03
217731
ﾜｰｸ治具 (井桁ﾀｲﾌﾟ） ﾜｰｸ受け
3日間 | 4 | 65 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-3JK-AD7HL | 1 | 7770 | 7770 |  | SETB0181-X07-1 ﾜｰｸ毎受け板 |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
3日間 | 4 | 66 | ミスミ | ミスミ | FWZJM-D10-V6-PM4-H3.5-T19 | 4 | 800 | 3200 |  | 樹脂カラー ザグリ穴タイプ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
3日間 | 4 | 67 | ミスミ | ミスミ | PHNRF6-20-SC5 | 7 | 1340 | 9380 |  | 樹脂円形支柱ー片端／ーめねじ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 14 | 68 | ミスミ | ミスミ | PACK10-CIMRS4-6-0.1 | 2 | 880 | 1760 |  | ｼﾑ PACK10-CIMRS |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 69 | ミスミ | ミスミ | SFB3-8 | 7 | 82 | 574 |  | 六角穴付皿ボルト －ステンレス |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
1日目 | 4 | 70 | ミスミ | ミスミ | SFB4-8 | 4 | 104 | 416 |  | 六角穴付皿ボルト －ステンレス |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
23100
コントローラ用配線
2日目 | 1 | 71 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-3-02S | 1 | 2040 | 2040 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  |  | 2023-10-05 |  |  | 10/24・仙台営業所着
2040
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0
Note on F10: 齋藤 秀昭: 社内在庫確認依頼 在庫無い場合発注依頼
Note on F11: 齋藤 秀昭: 社内在庫確認依頼 在庫無い場合発注依頼
Note on F12: 齋藤 秀昭: 社内在庫確認依頼 在庫無い場合発注依頼