## 202770、202771 4set (20230106)
|  | お客先名 |  |  | 旭東電気様 |  | 合計金額 |  |  | 892056
|  | 担当営業 |  |  | 福島
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.202770、202771 | 4set | AXAロボット400+SV70ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴﾀｰ＋浸け置き+SVC720F
|  | 希望納期 |  |  | 2023-02-02
|  | 最終納品 |  |  | 2023-02-03 |  | 図面NO. SETB-0128-A01
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
AXA卓上ﾛﾎﾞｯﾄ
| 1 |  | SET | SET | AXA400-SV | 4 | 0 | 0 |  | AXELIAｼﾘｰｽﾞAXA-SV（400角）
| 1 |  | SET | SET | 専用PCｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾓﾆﾀｰ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ & ﾏｳｽ【ﾛﾎﾞｯﾄ付属品】 | 4 | 0 | 0
| 1 |  | SET | SET | PCｿﾌﾄ 外部ｽｲｯﾁ 含む【ﾛﾎﾞｯﾄ付属品】 | 4 | 0 | 0
ツ－ル治具部分
8日目 | 3 | 1 | ミスミ | ミスミ | AETTS10-93-SC46.5-M3-N3 | 8 | 924 | 7392 |  | 円形支柱－両端めねじ 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 2 | ミスミ | ミスミ | AETTS8-93-SC46.5-M3-N3 | 4 | 1120 | 4480 |  | 円形支柱－両端めねじ 1本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 3 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボルト 2本 社内在庫使用
3日目 | 3 | 4 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03000-39A-5BMUM | 4 | 1680 | 6720 |  | SETZJ-JF0010-07 AXAｶﾒﾗSV固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
2日目 | 3 | 5 | ミスミ | ミスミ | PLSBWRK7-25 | 8 | 369 | 2952 |  | 六角支柱－片端おねじ片端めねじ 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 6 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KB7YY | 4 | 13064 | 52256 |  | SETB0075-X01 ﾂｰﾙ取付板 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
2日目 | 3 | 7 | ミスミ | ミスミ | JPLRS4-P5.0-B7.0 | 8 | 1254 | 10032 |  | ﾏｰｶｰﾋﾟﾝ 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 8 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 14本 まとめて発注 |  |  | 2023-01-06
1日目 | 3 | 9 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 |  | 23 | 0 |  | 六角穴付ボルト 4本 社内在庫使用
1日目 | 3 | 10 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 |  | 23 | 0 |  | 六角穴付ボルト 2本 社内在庫使用
1日目 | 3 | 11 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 | 16 | 32 | 512 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本+1本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 12 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-4X1XW | 4 | 5434 | 21736 |  | SETB0075-X02 RA取付板 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 13 | ミスミ | ミスミ | CBSST8-16 | 8 | 69 | 552 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 14 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 11 本 まとめて発注 |  |  | 2023-01-06
1日目 | 3 | 15 | ミスミ | ミスミ | SCB5-10 |  | 23 | 0 |  | 六角穴付ボルト 2本 社内在庫使用
8日目 | 3 | 16 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-LT9DG | 4 | 5448 | 21792 |  | SETB0075-X03 シャフトホルダ変換板 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 17 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 |  | 70 | 0 |  | 低頭六角穴付ボルト 1 本 まとめて発注 |  |  | 2023-01-06
1日目 | 3 | 18 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 4 | 169 | 676 |  | ノックピン －プラス公差－ １本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 19 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 4 本 まとめて発注 |  |  | 2023-01-06
1日目 | 3 | 20 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボルト 4本 社内在庫使用
1日目 | 3 | 21 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 |  | 23 | 0 |  | 六角穴付ボルト 2本 社内在庫使用
5日目 | 3 | 22 | ミスミ | ミスミ | SSTHS10M-MB | 4 | 2110 | 8440 |  | シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 23 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-AZWZ7 | 4 | 4916 | 19664 |  | SETB0075-X04 セットカラー固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 24 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-12 | 4 | 70 | 280 |  | 低頭六角穴付ボルト 1本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 25 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボルト 6本 社内在庫使用 |  |  | 2023-01-06
1日目 | 3 | 26 | ミスミ | ミスミ | SSCMW10 | 4 | 560 | 2240 |  | セットカラー 止めねじ固定 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 27 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-D2WFZ | 4 | 5350 | 21400 |  | SETB0075-Y05 補強ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 28 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KS44C | 4 | 4221 | 16884 |  | SETB0075-Y06 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 29 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 180 | 19 | 3420 |  | ノックピン 6本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 30 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 |  | 23 | 0 |  | 六角穴付ボルト 5本 社内在庫使用
8日間 | 3 | 31 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2GL-8WK59 | 4 | 6993 | 27972 |  | SETB0047-Y04 SV51、SV70、SV91、SV97用ホルダ(P=25) |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 32 | ミスミ | ミスミ | SCB4-16 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボルト 2本 社内在庫使用
1日目 | 3 | 33 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 10 | 23 | 230 |  | 六角穴付ボルト 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 34 | ミスミ | ミスミ | MS3-35 | 16 | 56 | 896 |  | ノックピン 4本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
8日目 | 3 | 35 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KM5D8 | 8 | 4351 | 34808 |  | SETB0075-Y07 ｶﾑﾌｧﾛｱ固定ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 36 | ミスミ | ミスミ | C-CFA5-13 | 8 | 870 | 6960 |  | カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ 2個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
5日目 | 3 | 37 | ミスミ | ミスミ | CFBRA5-40 | 8 | 3680 | 29440 |  | カムフォロア用ブラケット 2個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 38 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-10 | 16 | 36 | 576 |  | 六角穴付ボタンボルト －ステンレス 4本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 39 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 |  | 23 | 0 |  | 六角穴付ボル 4本 社内在庫使用
8日目 | 3 | 40 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-M913F | 16 | 3081 | 49296 |  | SETB0075-Y08 ｶﾑﾌｧﾛｱｶﾞｲﾄﾞ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 41 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006011031-2UH-4UG7Z | 4 | 4180 | 16720 |  | SETB0075-Y09 右側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 42 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006011031-2UH-DFW1R | 4 | 4180 | 16720 |  | SETB0075-Y10 左側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 43 | SUNCO | ミスミ | CSHCS-SUS-M3-4 | 20 | 64 | 1280 |  | 六角穴付皿ボルト 2本 ×2SET |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 44 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 19 | 0 |  | ノックピン 8本 まとめて発注 |  |  | 2023-01-06
1日目 | 3 | 45 | ミスミ | ミスミ | SFB3-8 | 75 | 15 | 1125 |  | 六角穴付皿ボルト 9本 ×2SET |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 46 | ミスミ | ミスミ | SCB4-20 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 2本 社内在庫使用
3日目 | 3 | 47 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02054-37F-R3R62 | 4 | 2360 | 9440 |  | SETB0128-Y11 上部ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
6日目 | 3 | 48 | ミスミ | ミスミ | RACW30-40-10 | 8 | 1600 | 12800 |  | リブ 2個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 49 | ミスミ | ミスミ | PSSFGW10-44-M5-N5-WRC11-Y4 | 4 | 1960 | 7840 |  | シャフト 両端めねじタイプ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 50 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002011027-2UK-1UMGD | 4 | 3660 | 14640 |  | SETB0075-Z01 電磁弁+レギュラーﾕﾆｯﾄ取付板金 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 51 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 |  | 27 | 0 |  | 六角穴付ボル 2本 社内在庫使用
1日目 | 3 | 52 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-8 | 24 | 41 | 984 |  | 六角穴付ボタンボルト ６本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 53 | sunco | ミスミ | CSH-SUS-M3-12 | 10 | 40 | 400 |  | 六角穴付きボルト ステンレス ２本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
モノタロウなら3日間 | 3 | 54 | ＳＭＣ | 制御機材 | MSQB10R-M9N | 4 | 31930 | 127720 |  | ロータリシリンダ | https://www.monotaro.com/g/00231808/?t.mpn=msqb10r-m9nz |  | 2023-01-10 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01
1日目 | 3 | 55 | ＳＭＣ | 制御機材 | AW10-M5BG-A | 4 | 3040 | 12160 |  | レギュレータ |  |  | 2023-01-10 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02
モノタロウなら8日間 | 3 | 56 | ＳＭＣ | モノタロウ | SYJ3240-5MOZE-M5 | 4 | 8672 | 34688 |  | 電磁弁 | https://www.monotaro.com/p/5685/0394/ |  | 2023-01-10
1日目 | 3 | 57 | ＳＭＣ | モノタロウ | SY100-30-4A | 8 | 68 | 544 |  | リード線 2本 |  |  | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-01-11
1日目 | 3 | 58 | ＳＭＣ | 制御機材 | AS1201F-M5-04A | 8 | 600 | 4800 |  | スピコン 2個 |  |  | 2023-01-10 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02
1日目 | 3 | 59 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-M5 | 8 | 270 | 2160 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ 2個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 60 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 12 | 230 | 2760 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ 3個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 61 | ミスミ | ミスミ | APMTS-N1-T1 | 4 | 1010 | 4040 |  | ねじ変換継手 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
622427
ﾉｽﾞﾙ位置合わせ冶具
3日目 | 3 | 62 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050005013-JPA25G7CB111AA | 4 | 1384 | 5536 |  | SETA0010-Z04位置決めベース |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 63 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002003003-JPA25GYD1111AA | 4 | 1344 | 5376 |  | SETA0010-Z02角度切替ベース |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 64 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050002004-JPA25GP0K111AA | 4 | 1184 | 4736 |  | SETA0010-Z03角度切替ブラケット |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 65 | ミスミ | ミスミ | JTDA-SUD-A27-B12-T2-X6-Y6-M4-L15-MA4 | 4 | 893 | 3572 |  | 押え板 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 66 | ミスミ | ミスミ | ASFCS-A27-B14-T0.3-D4.5-E6-C6-P15 | 4 | 750 | 3000 |  | シム |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 67 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 |  | 48 | 0 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ M4×5mm 6本 | 在庫使用
1日目 | 3 | 68 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 |  | 92 | 0 |  | ワッシャ 平座金 M4×8mm 4個 | 在庫使用
22220
浸け置きﾕﾆｯﾄ
1日目 | 3 | 69 | マルエム | モノタロウ | NO.30 ｱｽﾞﾜﾝ型番 5-079-04 | 1 | 1990 | 1990 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） | https://www.monotaro.com/p/3343/6225/?t.q=%83%7E%83j%83J%83b%83v |  | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-01-11
1日目 | 3 | 70 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 8 | 72 | 576 |  | 蝶ﾅｯﾄ 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 71 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 4 | 70 | 280 |  | 樹脂付ローレットボルト |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 72 | 日産ﾈｼﾞ | ﾐｽﾐ | CSHSM-SUS-M3-5 AXAでは次回から発注しない | 16 | 102 | 1632 |  | 小頭ﾈｼﾞ 4個 | 浸け置きカップ |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 73 | SUNCO | ﾐｽﾐ | CSHCS-SUS-M4-5 | 8 | 79 | 632 |  | 皿ﾈｼﾞ 2個 | 捨て打ちBOX |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 74 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | FNT3 AXAでは次回から発注しない | 16 | 46 | 736 |  | 袋ﾅｯﾄ 4個 | 浸け置きカップ |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 75 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | KBXS100-100 | 4 | 5140 | 20560 |  | 金属BOX | 捨て打ちBOX |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 76 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 8 | 94 | 752 |  | ノックピン －プラス公差－ 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 77 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 8 | 31 | 248 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ 2本 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日目 | 3 | 78 | ミスミ | ミスミ | AFPSA4-P3.2-L3-B5 | 16 | 531 | 8496 |  | 位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ －圧入－ | WP43AB6B4500 |  | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-21
3日間 | 3 | 79 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-34E-FLG51 | 4 | 2330 | 9320 |  | SETB0106-Z01 カップ受け板金1 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日間 | 3 | 80 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-37F-UF7PA | 4 | 2820 | 11280 |  | SETB0128-Z03 カップ受け板金2 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日間 | 3 | 81 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-37F-TF1BL | 4 | 3530 | 14120 |  | SETB0128-Z04 金属BOX受け板金3 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日間 | 3 | 82 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03054-33U-TS97K | 4 | 2810 | 11240 |  | SSTT0329金属BOX受皿 | 捨て打ちBOX |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日目 | 3 | 83 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 4 | 690 | 2760 |  | エアチューブ 在庫使用 | [6 empty] | 2023-02-03
1日目 | 3 | 84 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 4 | 990 | 3960 |  | エアチューブ 在庫使用 | [6 empty] | 2023-02-03
88582
配電部分
3日間 | 2 | 85 | ミスミ | ミスミ | FSAWM-K-P11-1086-181203-0241 | 4 | 11950 | 47800 |  | 配電BOX |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
2日間 | 2 | 86 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-2-02S | 4 | 1502 | 6008 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
2日間 | 2 | 87 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-2 | 4 | 4059 | 16236 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 88 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 4 | 4512 | 18048 |  | Dsubコネクタ端子台 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 89 | ミスミ | ミスミ | MWS-B3102 | 4 | 1560 | 6240 |  | コモン端子台 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
3日間 | 2 | 90 | ミスミ | ミスミ | MRB-280 | 4 | 977 | 3908 |  | DINレール |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
| 2 | 91 | ミスミ | ミスミ | F1.25-M3 |  | 403 | 0 |  | 裸圧着端子Y型 | 在庫使用
1日間 | 2 | 92 | ミスミ | ミスミ | KV-0.5-BK-10 | 1 | 1248 | 1248 |  | 単芯電線 黒色 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
2日間 | 3 | 93 | ミスミ | ミスミ | KV-0.5-R-10 | 1 | 1248 | 1248 |  | 単芯電線 赤色 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
| 2 | 94 | ミスミ | ミスミ | SLBNR4 |  | 19 | 0 |  | M4ﾅｯﾄ | 在庫使用
1日間 | 2 | 95 | アメリカン電機 | モノタロウ | A8110 | 4 | 2090 | 8360 |  | 汎用3芯OAタップ 4ヶ口 | https://www.monotaro.com/p/1026/1684/?t.mpn=a8110 |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-01-11
1日間 | 2 | 96 | ミスミ | ミスミ | EBS-32FB-10A | 4 | 3380 | 13520 |  | 漏電ブレーカ |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 97 | ミスミ | ミスミ | TBS-22 | 4 | 240 | 960 |  | 漏電ブレーカ ｶﾊﾞｰ 1セット |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 98 | ミスミ | ミスミ | 3M-3 | 4 | 632 | 2528 |  | ACコード(プラグ） |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
| 2 | 99 | ミスミ | ミスミ | 1.25-5 |  | 508 | 0 |  | 裸圧着端子（丸型） | 在庫使用
1日間 | 2 | 100 | ミスミ | ミスミ | SS300SB-24-1P-40 次回は発注する | 1 | 7297 | 7297 |  | NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用(２芯）
2日間 | 2 | 101 | ミスミ | ミスミ | NA3GH-24-3-40 次回は発注する | 1 | 14920 | 14920 |  | NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用(３芯）
| 2 | 102 | ミスミ | ミスミ | PC-2005-M |  | 1098 | 0 |  | 差込み型ピン端子 オス（１００個入り） | 在庫使用
| 2 | 103 | ミスミ | ミスミ | PC-2005-F |  | 1098 | 0 |  | 差込み型ピン端子 メス（１００個入り） | 在庫使用
1日間 | 2 | 104 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 |  | 860 | 0 |  | ハンドバルブ φ6 1個 | 在庫使用
1日間 | 2 | 105 | チェリック | ミスミ | CNYW6-6 | 4 | 622 | 2488 |  | ワンタッチ継手 R（PT）付二重Y型 CNYW |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 106 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 12 | 110 | 1320 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ 3個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 107 | ミスミ | ミスミ | USSTL4 | 8 | 200 | 1600 |  | ﾜﾝﾀｯﾁ継手ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ 2個 |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 108 | ミスミ | ミスミ | HDV-2 | 8 | 72 | 576 |  | 止め金具 2個 | 在庫使用 |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-06
1日目 | 2 | 109 | ミスミ | ミスミ | BDR-342 | 1 | 1700 | 1700 |  | 配線ダクト（側片折り取り可能） 1本 カッチンダクト |  |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
1日間 | 2 | 110 | ミスミ | ミスミ | BCBFS4-6 | 20 | 110 | 2200 |  | 六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品 4個 | カッチンダクト固定用 |  | 2023-01-06 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
| 2 | 111 | ミスミ | ミスミ | VTUB3.2-W-10 |  | 622 | 622 |  | ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ | 在庫使用
158827
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0
Note on G34: 齋藤 秀昭:4台分
Note on G40: 齋藤 秀昭:4台分
Note on G49: 齋藤 秀昭:4台分
Note on G50: 齋藤 秀昭:4台分
Note on G59: 齋藤 秀昭:4台分
Note on G69: 齋藤 秀昭:4台分
Note on F98: 齋藤 秀昭:4台分
Note on F130: 齋藤 秀昭: 4台分
Note on F131: 齋藤 秀昭:4台分
Note on F146: 齋藤 秀昭:4台分
Note on F147: 齋藤 秀昭:4台分
Note on F148: 齋藤 秀昭:4台分