## 20230428
|  | お客先名 |  |  | Axend (ﾕｰｻﾞｰ：Cirtekﾌｨﾘﾋﾟﾝ)様 |  | 合計金額 |  |  | 41870
|  | 担当営業 |  |  | ｹｼｰﾙ
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.207216 | ① | MedusaNGA 01 ﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑd治具
|  | 希望納期 |  |  | 2023-07-28
|  | 最終納品 |  |  | 2023-07-28 |  | 図面NO. SETB-0150-A01
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
AXA卓上ﾛﾎﾞｯﾄ ﾜｰｸ MedusaNGA 01 ﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑd治具
8日目 | 1 |  | meviy | ﾐｽﾐ | MVBLK-AMW-3FM-3W45Y | 1 | 24338 | 24338 |  | SETB0150-X06-2 ﾜｰｸ治具 Type1 | WP43D4E69B00 |  | 2023-07-13 |  | 2023-07-27
1日目 |  |  | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS3-10 | 24 | 44 | 1056 |  | ノックピン 24本 | WP43D4E59300 |  | 2023-07-13 |  | 2023-07-25
0
６日目 | 1 |  | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MVBLK-SUB-3FX-S1RR9 | 2 | 6356 | 12712 |  | SETB0150-X09-1 ﾜｰｸ位置決め部品 | WP43D4E69B00 |  | 2023-07-13 |  | 2023-07-27
1日目 | 1 |  | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | MS3-6 | 30 | 19 | 570 |  | ノックピン 2×2本 | WP43D4E59300 |  | 2023-07-13 |  | 2023-07-25
1日目 | 1 |  | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | CBSST3-5 | 8 | 56 | 448 |  | 低頭六角穴付ボルト 2×2本 | WP43D4E59300 |  | 2023-07-13 |  | 2023-07-25
2日目 | 1 |  | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | RBFMFA0.5-209-39 | 2 | 1373 | 2746 |  | ﾌｯｿｺﾞﾑｼｰﾄ ｼｰﾙﾂｷ RBFMFA | WP43DB99D100 |  | 2023-08-07 |  | 2023-08-09
41870
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0