## 発注 (20240425)
|  | お客先名 |  |  | 株式会社ナカヨ様(成電社） |  | 合計金額 |  |  | 1136519
|  | 担当営業 |  |  | 勝田、米山
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.214491 |  | SETB-0209-A01 JR3404+SV70チルドモーター+捨て射ち+配電BOX+圧送タンク 20240423
|  | 希望納期 |  |  | 2024-05-22 | ①
|  | 最終納品 |  |  | 2024-05-27
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
1.5ｶ月 | 1 | 1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3404N-BJ 4軸ﾛﾎﾞｯﾄ (外部ｽｲｯﾁ仕様) ※片持ち | 1 | 882000 | 882000 |  | JR3404 SRS-S404 外部スイッチBOXﾀｲﾌﾟ | 見積もりNo.TQ23-1487 |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-20
1.5ｶ月 | 2 | 2 | 蛇の目 | 蛇の目 | B仕様ｵﾌﾟｼｮﾝSW付 | 1 | 40000 | 40000 |  | SRO-SWB-NO |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-20
|  | 3 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3000用ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ | 1 | 50000 | 50000 |  | JR3-TB2 |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-20
|  | 4 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－MT改造追加 | 1 | 25000 | 25000 |  | I/O-MT内部品 追加 |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-20
8日目 |  | 5 | ミスミ | ミスミ | KCC7-18600-210226-405 | 1 | 19600 | 19600 |  | 特注ﾊｰﾈｽ IO-M 4m MWS-MDR50-HT50用 |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23
10日目 | 3 | 6 | 蛇の目 | 蛇の目 | 荷造り運賃 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-20
1028600
配電BOX 関連
5日目 |  | 7 | オリエンタルモータ | オリムベクスタ | AZD-K | 1 | 29920 | 29920 |  | 回路 |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-23
5日目 |  | 8 | オリエンタルモータ | オリムベクスタ | CC070VZR2 | 1 | 12640 | 12640 |  | 可動モーターケーブル 7m |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-23
10日目 |  | 9 | オリエンタルモータ | オリムベクスタ | AZM46AK-FC20DA | 1 | 45440 | 45440 |  | モータ |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-23
1日目 |  | 10 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | EE-SPX613 1M | 1 | 8989 | 8989 |  | 液面レベルセンサ（アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ） EE-SPX613 |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23
2日目 |  | 11 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-3 | 1 | 5600 | 5600 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23
2日目 |  | 12 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-3 | 1 | 2040 | 2040 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23
3日目 |  | 13 | ミスミ | ミスミ | FSC10-C-3 | 1 | 3263 | 3263 |  | M8丸型防水コネクタハーネス ＳＶＥＭﾛﾝｸﾞ3m TYPE | AB236A7871 |  | 2024-05-07 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13
1日目 |  | 14 | モノタロウ | モノタロウ | 707-8255 10個入／袋 | 1 | 27 | 27 |  | 炭素皮膜抵抗器 抵抗 = 2.2kΩ | https://www.monotaro.com/g/04256341/ |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02
107919
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0