## 原価一覧 (20240620) ③
|  | お客先名 |  |  | 富士化学産業(株) |  | 合計金額 |  |  | 517650
|  | 担当営業 |  |  | 宇都
|  | 受注番号 |  |  | Ｎo.215111 |  |  | SETB0204-A01 AXAロボット400-HV-H12ｍｍ0+SV70ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴﾀｰSMCﾁﾙﾄﾓｰﾀｰ＋浸け置き+SVC720F
|  | 希望納期 |  |  | 2024-07-08 |  | ③
|  | 最終納品 |  |  | 2024-07-09 |  |  | 図面NO. SETB-0204-A01
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
5日目 | 3 | 1 | ミスミ | ミスミ | AETTS10-93-SC46.5-M3-N3 | 2 | 1200 | 2400 |  | 円形支柱－両端めねじ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27
5日目 | 3 | 2 | ミスミ | ミスミ | AETTS6-93-SC46.5-M3-N3 | 1 | 1070 | 1070 |  | 円形支柱－両端めねじ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27
3日目 | 3 | 3 | ミスミ | ミスミ | APMTSL-N1-N1-L30 | 2 | 1280 | 2560 |  | ねじ変換継手 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 3 | 4 | ミスミ | ミスミ | SCB6-35 | 10 | 31 | 310 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 | 3 | 5 | ミスミ | ミスミ | RACW40-60-10 | 2 | 1720 | 3440 |  | リブ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
8日目 |  | 6 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-R1RGP | 1 | 10226 | 10226 |  | SETB0204-Y08 ﾓｰﾀｰ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 3 | 7 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-10 | 6 | 48 | 288 |  | 低頭六角穴付ボルト 6本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 8 | ミスミ | ミスミ | MS4-10 | 5 | 155 | 775 |  | ノックピン 3本 +1本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
8日目 |  | 9 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-4FSNP | 1 | 10115 | 10115 |  | SETB0204-Y09 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄﾓｰﾀｰ用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 3 | 10 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 60 | 23 | 1380 |  | ノックピン 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 11 | ミスミ | ミスミ | MS3-15 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 12 | ミスミ | ミスミ | MS4-10 |  | 155 | 0 |  | ノックピン 1本 |  |  | 2024-06-20
1日目 | 3 | 13 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 5本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 14 | ミスミ | ミスミ | SCB6-40 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
0
8日目 |  | 15 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TG-92TW4 | 1 | 25008 | 25008 |  | SETB0204-Y10 セットカラー固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ smc用: |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 3 | 16 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 5 | 155 | 775 |  | ノックピン 1本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 17 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
0
8日目 |  | 18 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-BBLGE | 1 | 13547 | 13547 |  | SETB0204-Y12 RA取付板SMC用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 3 | 19 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-10 | 5 | 48 | 240 |  | 低頭六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 20 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 23 | 0 |  | ノックピン 9本 |  |  | 2024-06-20
8日目 |  | 21 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TG-TR2XE | 1 | 24320 | 24320 |  | SETB0204-Y13 ﾂｰﾙ取付板モーターとSMC用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
5日目 | 3 | 22 | ミスミ | ミスミ | AETGS8-28.5-SC10-M4-N4 | 3 | 1200 | 3600 |  |  |  |  | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27
1日目 | 3 | 23 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-10 | 5 | 48 | 240 |  | 低頭六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 24 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 | 5 | 48 | 240 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
2日目 |  | 25 | ミスミ | ミスミ | JPLRS4-P5.0-B7.0 | 2 | 1320 | 2640 |  | マーカーピン 六角穴付タイプ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-22 | 2024-06-23
1日目 | 3 | 26 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 23 | 0 |  | ノックピン 14本 |  |  | 2024-06-20
1日目 | 3 | 27 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
8日目 |  | 28 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-Z1GFR | 1 | 12300 | 12300 |  | SETB0204-Y15 SV59161 SV01ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
3日目 |  | 29 | ミスミ | ミスミ | AFPBA3-P3.96-L4-B2.3-E0.7 | 4 | 550 | 2200 |  |  |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 3 | 30 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 1本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 31 | ミスミ | ミスミ | APMTSL-N1-N1-L30 | 2 | 1280 | 2560 |  | ねじ変換継手 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
3日目 |  | 32 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03006-3TG-YEHTR | 1 | 2872 | 2872 |  | SETB0204-Y16 ｶﾒﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
1日目 | 3 | 33 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン 3本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 34 | ミスミ | ミスミ | SFB4-10 | 3 | 120 | 360 |  | 六角穴付皿ボルト 3本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
8日目 | 3 | 35 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KM5D8 | 2 | 4896 | 9792 |  | SETB0075-Y07 ｶﾑﾌｧﾛｱ固定ﾌﾞﾛｯｸ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 3 | 36 | ミスミ | ミスミ | C-CFA5-13 | 2 | 870 | 1740 |  | カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
5日目 | 3 | 37 | ミスミ | ミスミ | CFBRA5-40 | 2 | 3680 | 7360 |  | カムフォロア用ブラケット |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27
1日目 | 3 | 38 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-10 | 4 | 36 | 144 |  | 六角穴付ボタンボルト －ステンレス |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 39 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボル 4本 社内在庫使用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
8日目 | 3 | 40 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TF-CJZAX | 4 | 6488 | 25952 |  | SETB0204-Y14 ｶﾑﾌｧﾛｱｶﾞｲﾄﾞ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
3日目 | 3 | 41 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006-3TF-BH2CZ | 1 | 6296 | 6296 |  | SETB0204-Y17 右側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
3日目 | 3 | 42 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006-3TF-CFZR4 | 1 | 5637 | 5637 |  | SETB0204-Y18 左側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
1日目 | 3 | 43 | SUNCO | ミスミ | CSHCS-SUS-M3-4 | 6 | 50 | 300 |  | 六角穴付皿ボルト 2本 ×2SET |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 44 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 23 | 0 |  | ノックピン 8本
1日目 | 3 | 45 | ミスミ | ミスミ | SFB3-8 | 18 | 54 | 972 |  | 六角穴付皿ボルト 9本 ×2SET |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 46 | ミスミ | ミスミ | SCB4-20 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボル 2本 社内在庫使用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
3日目 | 3 | 47 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02054-3TF-WRH5Y | 1 | 3294 | 3294 |  | SETB0204-Y19 上部ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 48 | 日本ﾋﾟｽｺ | ミスミ | PLGJ4-6M | 10 | 364 | 3640 |  | 一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 | 3 | 49 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002011027-2UK-1UMGD | 1 | 4070 | 4070 |  | SETB0075-Z01 電磁弁+レギュラーﾕﾆｯﾄ取付板金 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
1日目 | 3 | 50 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 51 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-8 | 6 | 41 | 246 |  | 六角穴付ボタンボルト 6本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 52 | ミスミ | ミスミ | SCB3-12 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付きボルト ステンレス 2本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 53 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 3 | 290 | 870 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 3 | 54 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-M5 | 2 | 290 | 580 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
198089
井桁ﾜｰｸ治具 捨て射ちつけ置き無し AXA400用
5日間 | 11 | 55 | ミスミ | ミスミ | WQBB-JW-A22-B8-T15-H6.5-Q45-X6-F10-S10.5-Z3 | 4 | 2940 | 11760 |  | 位置決めｶﾞｲﾄﾞ受け 2018-09-13-X028 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27
1日目 | 11 | 56 | ミスミ | ミスミ | CLMSC5-12-B | 4 | 1183 | 4732 |  | ミニチュアクランプレバー |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 |  | 57 | ミスミ | ミスミ | FWSSSH-D6-V4-T1.2 | 6 | 410 | 2460 |  | 金属ワッシャ －焼入品 フリー指定タイプ－ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 11 | 58 | ミスミ | ミスミ | HBLFSNF5-SEP | 4 | 188 | 752 |  | ５シリーズ（溝幅６ｍｍ） －１列溝用－ 突起付反転ブラケット |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 |  | 59 | ミスミ | ミスミ | HNTP5-5 | 8 | 47 | 376 |  | 後入れバネナット 4個+4個 凸無し |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 |  | 60 | ミスミ | ミスミ | HBLSS5 | 4 | 66 | 264 |  | 薄型ブラケット |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 61 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2020-S | 4 | 156 | 624 |  | アルミフレーム用フレームキャップ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 62 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2040-S | 8 | 178 | 1424 |  | アルミフレーム用フレームキャップ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日間 | 11 | 63 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-506-Z5-XA65.5-XB190.5-XC315.5-XD440.5 | 4 | 1260 | 5040 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 11 | 64 | ミスミ | ミスミ | HNTP5-4 | 6 | 47 | 282 |  | 後入れバネナット 6個 凸無し |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日間 | 11 | 65 | ミスミ | ミスミ | NFS5-2020-452-AV51-BV226-CV401-Z5-XA77-XB352 | 2 | 1160 | 2320 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
3日間 | 11 | 66 | ミスミ | ミスミ | NFS5-2040-452-AV77-BV352-Z5-XA51-XB226-XC401 | 2 | 1450 | 2900 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
7日間 | 11 | 67 | ミスミ | ミスミ | NOOSAF4-8-7 | 6 | 756 | 4536 |  | 厚型ローレットノブ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-28 | 2024-06-29
1日目 | 11 | 68 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-6 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボタンボルト 6本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 |  | 69 | ミスミ | ミスミ | SCB4-40 | 10 | 29 | 290 |  | 全長指定六角穴付ボルト 6本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 |  | 70 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付ボルト 4本 在庫使用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 71 | ミスミ | ミスミ | SCB5-20 | 22 | 29 | 638 |  | 六角穴付ボルト 22本 在庫使用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日間 | 11 | 72 | ミスミ | ミスミ | BLFA-SUD-T2-A20-B20-H29-J15-X8-Y10-W0-N4-E10.5-S5-G10-MA3-LCC1 | 4 | 3474 | 13896 |  | SETB0082-X02-1 U字型外形位置決めﾌﾞﾛｯｸ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
3日間 | 11 | 73 | ミスミ | ミスミ | JTAB-SUD-A400-B37-T2-X20-Y10-G20-N4-L200-V180-S10-W20-NA4-CC2 | 2 | 2419 | 4838 |  | SETB0082-X03 井桁ﾜｰｸ冶具ﾜｰｸ受け 2mm幅 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
6日間 | 11 | 74 | meviy | ミスミ | MVBLK-SUB-2XX-P8KB5 | 2 | 7393 | 14786 |  | SETB0082-X05-1 ﾜｰｸ押さえ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-28 | 2024-06-29
8日間 | 11 | 75 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3RH-FRMJ6 | 1 | 63907 | 63907 |  | SETB0204-X01-2 井桁ﾜｰｸ冶具ﾍﾞｰｽ- 1 (400mm) |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 11 | 76 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | 620705016 | 10 | 28 | 280 |  | フランジボタン 6本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日間 | 11 | 77 | ミスミ | ミスミ | CRONUR12 | 2 | 6080 | 12160 |  | コロコンローラ ローラ幅９、１０ｍｍタイプ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
5日間 | 11 | 78 | ミスミ | ミスミ | FWSSA-D16-V5-T8.7 | 6 | 570 | 3420 |  | 金属ワッシャ －焼入品 フリー指定タイプ－ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27
1日目 | 11 | 79 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 23 | 0 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10mm 10本
1日目 | 11 | 80 | ミスミ | ミスミ | MS3-20 | 4 | 155 | 620 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-20mm 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 81 | ミスミ | ミスミ | MS4-35 | 8 | 94 | 752 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ4-35mm 8本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 82 | ミスミ | ミスミ | PACK10-CIMRS5-16-0.1 | 1 | 880 | 880 |  | シムリング |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 83 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボルト 8本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
2日目 |  | 84 | ミスミ | ミスミ | SETKF8-44.2-SC10-M4-N4-G2-H4-NPC | 6 | 1230 | 7380 |  | 円形支柱－片端おねじ片端めねじ両側インロー付－ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-22 | 2024-06-23
1日目 | 11 | 85 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-4 | 12 | 51 | 612 |  | 後入れバネナット 12個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 86 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-5 | 12 | 57 | 684 |  | 後入れバネナット 12個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 87 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 12 | 92 | 1104 |  | ワッシャ 12個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 88 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-4-1 | 4 | 210 | 840 |  | 金属ﾜｯｼｬｰ Ｔ寸選択・指定タイプ 並級 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 89 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-5-2 | 4 | 210 | 840 |  | 金属ワッシャ Ｔ寸選択・指定タイプ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 |  | 90 | ミスミ | ミスミ | WSSS12-4-2 | 6 | 210 | 1260 |  | 金属ワッシャ Ｔ寸選択・指定タイプ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 91 | ミスミ | ミスミ | PACK10-CIMRS4-8-0.5 | 1 | 1050 | 1050 |  | ｼﾑ PACK10-CIMRS |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
168507
AXA400用 ﾍｯﾄﾞ重量対応ﾕﾆｯﾄ
8日目 | 11 | 92 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TN-FGTWT | 1 | 10487 | 10487 |  | SETB0204-Z01 左右ﾍｯﾄﾞ補強用ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
1日目 | 11 | 93 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 23 | 0 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10mm 8本
1日目 | 11 | 94 | ミスミ | ミスミ | PACK10-CIMRS4-8-0.1 | 1 | 880 | 880 |  |  |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 95 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 96 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
8日目 | 11 | 97 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-3TN-9KGHF | 2 | 8300 | 16600 |  | SETB0204-Z02 左右ﾍｯﾄﾞ補強用ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03
2日目 | 11 | 98 | ミスミ | ミスミ | FWSAA-D7.5-V4-T4.4 | 4 | 450 | 1800 |  |  |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-22 | 2024-06-23
1日目 | 11 | 99 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 |  | 23 | 0 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10mm 6本
1日目 | 11 | 100 | ミスミ | ミスミ | SCB4-25 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 | 11 | 101 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-3TN-12PTR | 1 | 5842 | 5842 |  | SETB0204-Z03 左右ﾍｯﾄﾞ補強用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
1日目 | 11 | 102 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 10 | 69 | 690 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-6mm 3本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 103 | ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 | 11 | 104 | ミスミ | ミスミ | JKSG16A-510 | 1 | 6826 | 6826 |  | リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 11 | 105 | ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 13 | 19 | 247 |  | 六角穴付ボルト 4本 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 11 | 106 | SUNCO | ミスミ | WSP2-SUS-M3 | 13 | 20 | 260 |  | ばね座金 スプリングワッシャー 2号 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
44762
配電部分
1日目 |  | 107 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | EE-SPX613 1M | 1 | 8989 | 8989 |  | 液面レベルセンサ（アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ） EE-SPX613 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
2日目 |  | 108 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-3 | 1 | 5600 | 5600 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-22 | 2024-06-23
2日目 |  | 109 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-3 | 1 | 2040 | 2040 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-22 | 2024-06-23
3日目 |  | 110 | ミスミ | ミスミ | FSC10-C-3 | 1 | 3263 | 3263 |  | M8丸型防水コネクタハーネス ＳＶＥＭﾛﾝｸﾞ3m TYPE |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
1日目 | 17 | 111 | ミスミ | ミスミ | A8110 | 1 | 1989 | 1989 |  | 汎用3芯OAタップ 4ヶ口 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 112 | ＪＡＰＰＹ | ミスミ | ADR-341-JP | 1 | 1443 | 1443 |  | 配線ダクト（側片折り取り可能） 1本 カッチンダクト |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-22 | 2024-06-23
1日目 | 17 | 113 | ミスミ | ミスミ | EBS-32FB-15A | 1 | 6070 | 6070 |  | 漏電ブレーカ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 114 | ミスミ | ミスミ | TBS-22 | 1 | 237 | 237 |  | 端子カバー |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 115 | ミスミ | ミスミ | MKS9L-10P | 1 | 839 | 839 |  | MKBシリーズ 止め金具【10個入り】 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 116 | ミスミ | ミスミ | MWI-COM-P10N10 | 1 | 4239 | 4239 |  | コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対10ｘ2極 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 117 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5117 | 5117 |  | MWSシリーズ（バネアップ）,DINレール取付、ネジ取付両対応 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 118 | ミスミ | ミスミ | 3VC-3 | 1 | 894 | 894 |  | ACコード 固定長（PSE） 片側切り落としタイププラグ |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 | 17 | 119 | ミスミ | ミスミ | MRB-440 | 2 | 1474 | 2948 |  | DINレール |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 17 | 120 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-20AWG-BE-10 | 1 | 2380 | 2380 |  | 単芯電線 0.5 AGW20 青色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 121 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-R-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 赤色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 122 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-BK-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黒色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 123 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-Y-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黄色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 124 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-GN-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 緑色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 125 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-Y-10 | 1 | 3650 | 3650 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 黄色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 126 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-GN-10 | 1 | 3650 | 3650 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 緑色 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 127 | ミスミ | ミスミ | SS300UCRSB-23-3-20 | 1 | 12895 | 12895 |  | SS300UCR UL/CE対応（シールド有(３芯） |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
10日間 | 17 | 128 | ミスミ | ミスミ | RSAU-PS-500-330-200-K-WB2204120331 | 1 | 23549 | 23549 |  | Web設計ボックス |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26
1日目 | 17 | 129 | タキゲン製造 | ミスミ | C-30-SG-30X90A-EP-UL | 5 | 177 | 885 |  | グロメット 2個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
3日目 | 17 | 130 | ミスミ | ミスミ | AYSK15-10 | 4 | 280 | 1120 |  | ゴム足 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25
1日目 | 17 | 131 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボルト 4本 在庫使用 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 132 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1301 | 6 | 138 | 828 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｸﾞﾚｰ色 6個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 133 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1307 | 3 | 464 | 1392 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｱｰｽ用ｸﾞﾘｰﾝ色 3個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 134 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-403 | 5 | 141 | 705 |  | 中継用端子台 差込型ジャンパ（絶縁） 2002シリーズ用 3個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
1日目 | 17 | 135 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1391 | 5 | 104 | 520 |  | 中継用端子台用エンドプレート 4個 |  | AB2383C341 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-06-22
106292
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
| 4 |  |  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0
Formulas:
入荷予定日 = +[納期]+1

## Sheet2
お客先名 | PEW池田電機様 (阪本（株））
担当営業 | 福島
受注番号 | Ｎo.【202839】
希望納期 | 2023-02-15
最終納品 | 2023-02-18