## 218250 原価表 20241025 ③
|  | お客先名 |  |  | 株式会社新冨製作所様 |  | 合計金額 |  |  | 339876
|  | 担当営業 |  |  | 山澤(齋藤）
|  | 受注番号 |  |  | 218526 |  |  |  |  | SETB0241-A01 AXAﾛﾎﾞｯﾄ400+SV70ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴﾀｰ＋浸け置き+井桁治具+SVC720F+配電BOX 原価一覧 20241022
|  | 希望納期 |  |  | 2024-11-19 |  | ③
|  | 最終納品 |  |  | 2024-11-21
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
8日目 | 3 | 1 | ミスミ | ミスミ | AETTS10-93-SC46.5-M3-N3 | 2 | 1200 | 2400 |  | 円形支柱－両端めねじ 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 2 | ミスミ | ミスミ | AETTS8-93-SC46.5-M3-N3 | 1 | 1120 | 1120 |  | 円形支柱－両端めねじ 1本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 3 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KB7YY | 1 | 15321 | 15321 |  | SETB0075-X01 ﾂｰﾙ取付板 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
2日目 | 3 | 4 | ミスミ | ミスミ | JPLRS4-P5.0-B7.0 | 2 | 1320 | 2640 |  | ﾏｰｶｰﾋﾟﾝ 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 5 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 | 3 | 121 | 363 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本+1本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 6 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-4X1XW | 1 | 6380 | 6380 |  | SETB0075-X02 RA取付板 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 7 | ミスミ | ミスミ | CBSST8-16 | 2 | 183 | 366 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 8 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-LT9DG | 1 | 6397 | 6397 |  | SETB0075-X03 シャフトホルダ変換板 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 9 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン －プラス公差－ １本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
5日目 | 3 | 10 | ミスミ | ミスミ | SSTHS10M-MB | 1 | 2110 | 2110 |  | シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 11 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-AZWZ7 | 1 | 5771 | 5771 |  | SETB0075-X04 セットカラー固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 12 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-12 | 1 | 165 | 165 |  | 低頭六角穴付ボルト 1本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 13 | ミスミ | ミスミ | SSCMW10 | 1 | 590 | 590 |  | セットカラー 止めねじ固定 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 14 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-D2WFZ | 1 | 6289 | 6289 |  | SETB0075-Y05 補強ﾌﾞﾛｯｸ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 15 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KS44C | 1 | 4957 | 4957 |  | SETB0075-Y06 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 16 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 45 | 23 | 1035 |  | ノックピン 6本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日間 | 3 | 17 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2GL-8WK59 | 1 | 8216 | 8216 |  | SETB0047-Y04 SV51、SV70、SV91、SV97用ホルダ(P=25) |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 18 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボルト 1本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 19 | ミスミ | ミスミ | MS3-35 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン 4本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 20 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-KM5D8 | 2 | 4896 | 9792 |  | SETB0075-Y07 ｶﾑﾌｧﾛｱ固定ﾌﾞﾛｯｸ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 21 | ミスミ | ミスミ | C-CFA5-13 | 2 | 870 | 1740 |  | カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ 2個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
5日目 | 3 | 22 | ミスミ | ミスミ | CFBRA5-40 | 2 | 3680 | 7360 |  | カムフォロア用ブラケット 2個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 23 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-10 | 4 | 36 | 144 |  | 六角穴付ボタンボルト －ステンレス 4本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日目 | 3 | 24 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2UH-M913F | 4 | 3401 | 13604 |  | SETB0075-Y08 ｶﾑﾌｧﾛｱｶﾞｲﾄﾞ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 | 3 | 25 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006011031-2UH-4UG7Z | 1 | 4640 | 4640 |  | SETB0075-Y09 右側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 | 3 | 26 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02006011031-2UH-DFW1R | 1 | 4640 | 4640 |  | SETB0075-Y10 左側ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 27 | SUNCO | ミスミ | CSHCS-SUS-M3-4 | 4 | 50 | 200 |  | 六角穴付皿ボルト 2本 ×2SET |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 28 | ミスミ | ミスミ | SFB3-8 | 20 | 54 | 1080 |  | 六角穴付皿ボルト 9本 ×2SET |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 29 | ミスミ | ミスミ | SCB4-20 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 | 3 | 30 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02054-37F-R3R62 | 1 | 2620 | 2620 |  | SETB0128-Y11 上部ｶﾞｲﾄﾞｶﾊﾞｰ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
6日目 | 3 | 31 | ミスミ | ミスミ | RACW30-40-10 | 2 | 1600 | 3200 |  | リブ 2個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 | 3 | 32 | ミスミ | ミスミ | PSSFGW10-44-M5-N5-WRC11-Y4 | 1 | 1960 | 1960 |  | シャフト 両端めねじタイプ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 | 3 | 33 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002011027-2UK-1UMGD | 1 | 4070 | 4070 |  | SETB0075-Z01 電磁弁+レギュラーﾕﾆｯﾄ取付板金 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 34 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付ボル 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 35 | ミスミ | ミスミ | SBCB5-8 | 6 | 41 | 246 |  | 六角穴付ボタンボルト ６本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 36 | ミスミ | ミスミ | SCB3-12 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付きボルト ステンレス ２本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 37 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-M5 | 2 | 290 | 580 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ 2個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 38 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 3 | 290 | 870 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ 3個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 39 | ミスミ | ミスミ | APMTS-N1-T1 | 1 | 1070 | 1070 |  | ねじ変換継手 1/8 NPT PT |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 40 | ミスミ | ミスミ | APMTS-N1-Ｎ1 | 1 | 1070 | 1070 |  | ねじ変換継手 1/8 NPT ＮPT |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
[12 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
[5 empty] | 125386 | [6 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
[12 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
[12 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
[12 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  |  | SV70ﾊﾞﾙﾌﾞﾉｽﾞﾙ位置合わせ治具 | [8 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 |  | 41 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-3T2-J8B5C | 1 | 2484 | 2484 |  | SETA0010-Z04-1位置決めベース |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 |  | 42 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-3T2-EXPLE | 1 | 2581 | 2581 |  | SETA0010-Z02-1角度切替ベース |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
6日目 |  | 43 | meviy | ミスミ | MVSHM-ZZ99000-3SZ-7ELAD | 1 | 6480 | 6480 |  | SETA0010-Z03-1角度切替ブラケット |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
2日目 |  | 44 | ミスミ | ミスミ | AWSS-D-D6-V4-T1.9 | 2 | 360 | 720 |  | 金属ワッシャ －Ｔ寸公差選択タイプ－ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 45 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 7 | 94 | 658 |  | ノックピン ストレート |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 |  | 46 | ミスミ | ミスミ | JTDA-SUD-A27-B12-T2-X6-Y6-M4-L15-MA4 | 1 | 1016 | 1016 |  | 押え板 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 47 | ミスミ | ミスミ | ASFCS-A27-B14-T0.3-D4.5-E6-C6-P15 | 1 | 750 | 750 |  | シム |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 48 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 10 | 35 | 350 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ M4×5mm 6本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 49 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 6 | 92 | 552 |  | ワッシャ 平座金 M4×8mm 4個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
[12 empty] | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
15591
浸け置きﾕﾆｯﾄ
6日目 |  | 50 | meviy | ミスミ | MVTUP-SUB-3GK-HD2S8 | 1 | 3897 | 3897 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） SETB0178-Z06 30ccｶｯﾌﾟsus材 20230803 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 51 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 72 | 144 |  | 蝶ﾅｯﾄ 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 52 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 1 | 70 | 70 |  | 樹脂付ローレットボルト |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 53 | SUNCO | ﾐｽﾐ | CSHCS-SUS-M4-5 | 2 | 247 | 494 |  | 皿ﾈｼﾞ 2個 | 捨て打ちBOX | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 54 | ﾐｽﾐ | ﾐｽﾐ | KBXS100-100 | 1 | 5500 | 5500 |  | 金属BOX | 捨て打ちBOX | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 55 | ミスミ | ミスミ | MS3-6 | 4 | 155 | 620 |  | ノックピン －プラス公差－ 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 56 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 31 | 62 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ 2本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日目 | 3 | 57 | ミスミ | ミスミ | AFPSA4-P3.2-L3-B5 | 4 | 560 | 2240 |  | 位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ －圧入－ | WP43AB6B4500 | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 3 | 58 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-34E-FLG51 | 1 | 2580 | 2580 |  | SETB0106-Z01 カップ受け板金1 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 3 | 59 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-37F-UF7PA | 1 | 3130 | 3130 |  | SETB0128-Z03 カップ受け板金2 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 3 | 60 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-37F-TF1BL | 1 | 3920 | 3920 |  | SETB0128-Z04 金属BOX受け板金3 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 3 | 61 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03054-33U-TS97K | 1 | 3130 | 3130 |  | SSTT0329金属BOX受皿 | 捨て打ちBOX | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 62 | ミスミ | ミスミ | PUT4-10-B | 1 | 830 | 830 |  | エアチューブ 在庫使用 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 3 | 63 | ミスミ | ミスミ | PUT6-10-B | 1 | 1350 | 1350 |  | エアチューブ 在庫使用 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
27967
井桁ﾜｰｸ治具 55mm 厚みTYPE
5日間 |  | 64 | ミスミ | ミスミ | WQBB-JW-A22-B8-T15-H6.5-Q45-X6-F10-S10.5-Z3 | 4 | 3210 | 12840 |  | 位置決めｶﾞｲﾄﾞ受け 2018-09-13-X028 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 |  | 65 | ミスミ | ミスミ | CLMSC5-12-B | 4 | 1183 | 4732 |  | ミニチュアクランプレバー |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
2日間 |  | 66 | ミスミ | ミスミ | FBAS5-60-20 | 4 | 1130 | 4520 |  | 六角穴付ボルト M4-60 4本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 67 | ミスミ | ミスミ | HBLFSNF5-SEP | 4 | 188 | 752 |  | ５シリーズ（溝幅６ｍｍ） －１列溝用－ 突起付反転ブラケット |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 68 | ミスミ | ミスミ | HBLSS5 | 4 | 66 | 264 |  | 薄型ブラケット |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 69 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2040-S | 4 | 178 | 712 |  | アルミフレーム用フレームキャップ 4個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 70 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2060-S | 4 | 201 | 804 |  | アルミフレーム用フレームキャップ 4個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 |  | 71 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-362-Z5-XA65.5-XB190.5-XC315.5 | 4 | 940 | 3760 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 20×20ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 72 | ミスミ | ミスミ | HNTP5-4 | 6 | 47 | 282 |  | 後入れバネナット 6個 凸無し |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 73 | ミスミ | ミスミ | HNTP5-5 | 8 | 47 | 376 |  | 後入れバネナット 4個+4個 凸無し |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 |  | 74 | ミスミ | ミスミ | NFS5-2060-427-Z5-XA77-XB352 | 2 | 990 | 1980 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 20×60ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
7日間 |  | 75 | ミスミ | ミスミ | NOOSAF4-8-7 | 6 | 756 | 4536 |  | 厚型ローレットノブ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 76 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-6 | 10 | 29 | 290 |  | 六角穴付ボタンボルト 6本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 77 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付ボルト 4本 在庫使用 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 78 | ミスミ | ミスミ | SCB5-20 | 12 | 29 | 348 |  | 六角穴付ボルト 16本 在庫使用 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 |  | 79 | ミスミ | ミスミ | BLFA-SUD-T2-A20-B20-H29-J15-X8-Y10-W0-N4-E10.5-S5-G10-MA3-LCC1 | 4 | 3775 | 15100 |  | SETB0082-X02-1 U字型外形位置決めﾌﾞﾛｯｸ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 |  | 80 | ミスミ | ミスミ | JTAB-SUD-A400-B37-T2-X20-Y10-G20-N4-L200-V180-S10-W20-NA4-CC2 | 2 | 2606 | 5212 |  | SETB0082-X03 井桁ﾜｰｸ冶具ﾜｰｸ受け 2mm幅 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
6日間 |  | 81 | meviy | ミスミ | MVBLK-SUB-2XX-P8KB5 | 2 | 7393 | 14786 |  | SETB0082-X05-1 ﾜｰｸ押さえ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
8日間 |  | 82 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-35E-AGPD9 | 1 | 27836 | 27836 |  | SETB0110-X01 井桁ﾜｰｸ冶具ﾍﾞｰｽ- 1 (400mm) |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 83 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 10 | 69 | 690 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10mm 8本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 84 | ミスミ | ミスミ | MS4-35 | 4 | 155 | 620 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ4-35mm 4本 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 85 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 25 | 250 |  | 六角穴付ボルト 6本 在庫使用 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 86 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-4 | 6 | 51 | 306 |  | 後入れバネナット 6個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 87 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-5 | 10 | 57 | 570 |  | 後入れバネナット 10個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 88 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-4-1 | 4 | 210 | 840 |  | 金属ﾜｯｼｬｰ Ｔ寸選択・指定タイプ 並級 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 |  | 89 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-5-2 | 4 | 210 | 840 |  | 金属ワッシャ Ｔ寸選択・指定タイプ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
103506
配電BOXﾕﾆｯﾄ
1日目 | 2 | 90 | ミスミ | ミスミ | A8001 | 1 | 4400 | 4400 |  | 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 2 | 91 | ミスミ | ミスミ | FSA-PS-350-220-150-K-WB2410280088 | 1 | 14290 | 14290 |  | 配電BOX SETB0241 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
2日間 | 2 | 92 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-2-02S | 1 | 1998 | 1998 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
2日間 | 2 | 93 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-2.5 | 1 | 5520 | 5520 |  | Dsubコネクタハーネス M2.6ショートネジ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 |  | 94 | ミスミ | ミスミ | FSC10-C-3 | 1 | 3263 | 3263 |  | M8丸型防水コネクタハーネス ＳＶＥＭﾛﾝｸﾞ3m TYPE |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 95 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5117 | 5117 |  | Dsubコネクタ端子台 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 96 | ミスミ | ミスミ | MWI-COM-P10N10 | 1 | 4239 | 4239 |  | コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対10ｘ2極 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 2 | 97 | ミスミ | ミスミ | MRB-170 | 2 | 1318 | 2636 |  | DINレール |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
3日間 | 2 | 98 | ミスミ | ミスミ | MRB-80 | 1 | 1258 | 1258 |  | DINレール |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 |  | 99 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | 620704006 | 10 | 36 | 360 |  | フランジボタン |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 100 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-R-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 赤色 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 3 | 101 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-BK-10 | 1 | 2700 | 2700 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 黒色 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 102 | ミスミ | ミスミ | EBS-32FB-10A | 1 | 6230 | 6230 |  | 漏電ブレーカ |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 103 | ミスミ | ミスミ | TBS-22 | 1 | 198 | 198 |  | 漏電ブレーカ ｶﾊﾞｰ 1セット |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 104 | ミスミ | ミスミ | 3VC-3 | 1 | 894 | 894 |  | ACコード(プラグ） |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 105 | ミスミ | ミスミ | ST300RSB-24AWG-3-10 | 1 | 5116 | 5116 |  | SS300R UL規格 小径・低価格 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 106 | ミスミ | ミスミ | SS300-24-2-10 | 1 | 1956 | 1956 |  | SS300 UL 小径・低価格 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 107 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 | 1 | 860 | 860 |  | ハンドバルブ φ6 1個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 108 | チェリック | ミスミ | CNYW6-6 | 1 | 622 | 622 |  | ワンタッチ継手 R（PT）付二重Y型 CNYW |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 109 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 3 | 130 | 390 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ 3個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 110 | ミスミ | ミスミ | USSTL4 | 2 | 210 | 420 |  | ﾜﾝﾀｯﾁ継手ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ 2個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日間 | 2 | 111 | ミスミ | ミスミ | HDV-2 | 8 | 81 | 648 |  | 止め金具 6個 |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
1日目 | 2 | 112 | JAPPY | ミスミ | ADR-361-JP | 1 | 1611 | 1611 |  | 配線ダクト（側片折り取り可能） 1本 カッチンダクト |  | AB23CFAF69 | 2024-11-06 |  | 2024-11-18 | 2024-11-19
67426
0
0
0
0
0
0