## SETB0282-A01 ① 20250728
|  |  | お客先名 |  |  | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾅｼﾞ-様 |  | 合計金額 |  |  | 1546100
|  |  | 担当営業 |  |  | 神田 |  |  | SETB0282-A01 神田氏 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾅｼﾞ-様 直行8001200100+ATD300CV-DAB+捨て射ち+配電BOX+上下架台
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.225562 |  | ①
|  |  | 希望納期 |  |  | 2025-09-15
|  |  | 最終納品 |  |  | 2025-10-05 |  |  | 見積もりお願い致します。
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
1.5ｶ月 |  | 1 | 1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JC-3D12-4W3-80C010 (X軸ﾓｰﾀ折り返し仕様) jc-3a00-0h3_800x1200x100 | 1 | 1304000 | 1304000 |  | 3軸,両持,x800y1200z100mm,NPN,塗布仕様 | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
1.5ｶ月 |  |  | 2 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O用内臓電源増設 | 1 | 9000 | 9000 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
2Week |  |  | 3 | 蛇の目 | 蛇の目 | ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄII(2m) 非常停止/ｲﾈｰﾌﾞﾙSW付 | 1 | 58000 | 58000 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
2Week |  |  | 4 | 蛇の目 | 蛇の目 | 操作ﾎﾞｯｸｽ(2m) 初期化/ｵﾌﾟｼｮﾝSW付 | 1 | 44000 | 44000 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
2Week |  |  | 5 | 蛇の目 | 蛇の目 | ｹｰﾌﾞﾙｷｬﾘｱ X軸用(ｽﾄﾛｰｸ800ｍｍ用） | 1 | 14300 | 14300 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
2Week |  |  | 6 | 蛇の目 | 蛇の目 | ｹｰﾌﾞﾙｷｬﾘｱ Y軸用 3軸(ｽﾄﾛｰｸ1200ｍｍ用） | 1 | 32800 | 32800 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
2Week |  |  | 7 | 蛇の目 | 蛇の目 | 48V電源 | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
2Week |  | 10 | 8 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3000用C-Points2 塗布編集ｿﾌ | 1 | 38000 | 38000 |  | JR C-Point2 Ver8 | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 | ジャノメﾛﾎﾞｯﾄ 神田ＳＭ先行手配済分 組立課納品へ | 2025-07-31 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
|  | 1 | 9 | 蛇の目 | 蛇の目 | 送料 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 見 積 書 番 号 : TQ25-0312 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12
kg
1546100
| 8 | kg
0