## (2268538)③ 20251008
|  |  | お客先名 |  |  | 藤倉船装株式会社 (株式会社羽根田商会) |  | 合計金額 |  |  | 806597
|  |  | 担当営業 |  |  | 千葉
|  |  | 図面番号 |  |  | Ｎo.226538
|  |  | 希望納期 |  |  | 2025-10-22 |  |  |  |  | SETB0288-A01 AXA400-CTB 詳細設計 上下架台
|  |  | 最終納品 |  |  | 2025-10-23
|  | 部材重さkg | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
AXA卓上ﾛﾎﾞｯﾄ固定部品
3日間 |  | 0.15 | 1 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03050-48Z-J1WJ9 | 4 | 2212 | 8848 |  | SETB0290-Z05 AXAﾛﾎﾞｯﾄ足固定1 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.2 | 2 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03052-48Z-SDDXJ | 4 | 2424 | 9696 |  | SETB0290-Z06 AXAﾛﾎﾞｯﾄ足固定2 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.1 | 3 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-48Z-AK68D | 4 | 2446 | 9784 |  | SETB0290-Z07 AXAﾛﾎﾞｯﾄ足固定3 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
8日間 |  | 0.15 | 4 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-48Z-CCBUJ | 4 | 8003 | 32012 |  | SETB0290-Z08 AXAﾛﾎﾞｯﾄ足固定4 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.2 | 5 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03050-48Z-SZBKE | 2 | 3369 | 6738 |  | SETB0290-Z09 AXAﾛﾎﾞｯﾄ足固定5 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 6 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 38 | 14 | 532 |  | 六角穴付ボルト 38本 4本+6本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.15 | 7 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-560 | 2 | 276 | 552 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 8 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2020-S | 4 | 46 | 184 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFC) |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 9 | ミスミ | ミスミ | HNTT5-5 | 22 | 15 | 330 |  | 先入れナット |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.03 | 10 | ミスミ | ミスミ | SPWF5 | 14 | 93 | 1302 |  | ワッシャ:1 8本+6本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 11 | ミスミ | ミスミ | SFB5-12 | 8 | 78 | 624 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ 8本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.03 | 12 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 8 | 83 | 664 |  | 蝶ﾅｯﾄ 4本+2+2 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 13 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 8 | 32 | 256 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ 4本+2+2 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.35 | 14 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03000-494-PWESM | 1 | 7150 | 7150 |  | SETB0290-Z10 AXAﾛﾎﾞｯﾄPC位置変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
71522
ツール治具ﾕﾆｯﾄ
3日間 |  | 0.25 | 15 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-42R-RWB57 | 1 | 3803 | 3803 |  | SETB0242-Y02 ﾂｰﾙ治具AXA-HV ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 16 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 11 | 41 | 451 |  | ノックピン 2 本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.03 | 17 | ミスミ | ミスミ | SCB4-6 | 6 | 112 | 672 |  | 六角穴付ボルト 4本+2 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
8日間 |  | 0.08 | 18 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-4B9-DMB9P | 1 | 15176 | 15176 |  | SETB0288-Y01 ﾂｰﾙ治具ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 19 | ミスミ | ミスミ | AJPNGB4-P6.00-B6.0-G4-GC | 2 | 792 | 1584 |  | ﾏｰｶｰﾋﾟﾝ 2本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 20 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 | 2 | 82 | 164 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 21 | ミスミ | ミスミ | MS4-8 | 2 | 187 | 374 |  | ノックピン 2 本 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
22224
浸け置きﾕﾆｯﾄ
3日間 |  | 0.2 | 22 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-3G3-18Y5C | 1 | 2740 | 2740 |  | 148710-Z01-1 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 23 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 4 | 83 | 332 |  | ローレットﾈｼﾞ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.1 | 24 | meviy | ミスミ | MVSHM-ZZ99000000000-JPA226D52111AB | 1 | 4040 | 4040 |  | SETB-0004-Z03 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.15 | 25 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-3RL-CRXZF | 1 | 2940 | 2940 |  | SETB-0211-Z02 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
6日間 |  | 0.08 | 26 | meviy | ミスミ | MVTUP-SUB-3GK-HD2S8 | 1 | 3897 | 3897 |  | SETB0178-Z06 30ccｶｯﾌﾟ202300803 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
13949
ｼﾘﾝｼﾞレギュレーター
3日間 |  | 0.15 | 27 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052005020-2D1-AN79X | 1 | 2320 | 2320 |  | 158930－Z001 レギュレーター取付板金 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 28 | ミスミ | ミスミ | BVHV6-1-3-A | 1 | 1178 | 1178 |  | ハンドバルブ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 29 | エアタック | ミスミ | PC601 次回は発注しない | 1 | 157 | 157 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ PCｼﾘｰｽﾞ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 30 | エアタック | ミスミ | PC401 | 1 | 157 | 157 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ PCｼﾘｰｽﾞ |  | AB24887ACE | 2025-10-09 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 31 | ミスミ | ミスミ | USYL6 | 2 | 346 | 692 |  | ワンタッチ継手 Ｙタイプ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
4504
安全ｶﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ
1日目 |  | 1.15 | 32 | PATLITE | 制御機材 | LR4-302LJBW-RYG | 1 | 14600 | 14600 |  | シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ 3色 | 安全ｶﾊﾞｰ部 積層信号灯固定用、排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.024 | 33 | ミスミ | ミスミ | SPWF8 | 8 | 99 | 792 |  | 平座金－単品販売－ 2個+6個 | 安全ｶﾊﾞｰ部 積層信号灯固定用、排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.028 | 34 | ミスミ | ミスミ | SPWF6 | 14 | 99 | 1386 |  | 平座金－単品販売－ 2個+12個 | 安全ｶﾊﾞｰ部 積層信号灯固定用、排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.12 | 35 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-6 | 12 | 47 | 564 |  | 後入れバネナット 2+8+2 | 安全ｶﾊﾞｰ部 積層信号灯固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.02 | 36 | ミスミ | ミスミ | SCB6-15 | 2 | 116 | 232 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M6×15) 2本使用 | 安全ｶﾊﾞｰ部 積層信号灯固定用、排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
5日間 |  | 0.08 | 37 | ミスミ | ミスミ | AETTF8-150-M4-N3 | 1 | 582 | 582 |  | 円形支柱－両端めねじ | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.15 | 38 | ミスミ | ミスミ | BALLC-W3.2-1000 | 1 | 1017 | 1017 |  | ボールチェーン | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 39 | ミスミ | ミスミ | SBCB3-8 | 1 | 14 | 14 |  | 六角穴付ボタンボルト | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 40 | ミスミ | ミスミ | SBCB3-10 | 1 | 14 | 14 |  | 六角穴付ボタンボルト | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 41 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-3 | 1 | 53 | 53 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）用 アルミフレーム用後入れバネナット | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 42 | ミスミ | ミスミ | SLUNA4-10 | 1 | 241 | 241 |  | ウレタン付ストッパボルト 六角穴タイプ | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 43 | ミスミ | ミスミ | WSSS12-4-2 | 1 | 56 | 56 |  | 金属ワッシャ Ｔ寸選択・指定タイプ | PC電源ON/OFF | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 2.64 | 44 | ミスミ | ミスミ | HBLFSN6-C-SET | 88 | 194 | 17072 |  | 突起付反転ブラケット 44+24+20 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.294 | 45 | ミスミ | ミスミ | HCBR6 | 42 | 40 | 1680 |  | パネルサポートブラケット 12+12+17 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.08 | 46 | ミスミ | ミスミ | HFC6-3030-S | 16 | 53 | 848 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ） アルミフレーム用フレームキャップ 4+8+4 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 4.688 | 47 | ミスミ | ミスミ | HFPAL4H-3-503-383-481-361-D7 | 4 | 3075 | 12300 |  | カバープレート (ｱﾙﾐ表面処理） | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 2.09 | 48 | ミスミ | ミスミ | HFPAL6H-3-798-478-388-456-D7 | 1 | 4970 | 4970 |  | カバープレート (ｱﾙﾐ表面処理） | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 8.36 | 49 | ミスミ | ミスミ | HFPAL6H-3-988-503-483-481-D7 | 4 | 7534 | 30136 |  | カバープレート (ｱﾙﾐ表面処理） | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 0.693 | 50 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-385 | 2 | 366 | 732 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
2日間 | 0.9kg/m | 1.44 | 51 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-800-LDH-RDH | 2 | 999 | 1998 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 2.16 | 52 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-800 | 3 | 762 | 2286 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 1.782 | 53 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-990 | 2 | 950 | 1900 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 2.808 | 54 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-1040 | 3 | 990 | 2970 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 1.872 | 55 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-1040-Z6-XA100-XB380-XC660-XD940 | 2 | 2019 | 4038 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 56 | SUNCO | ミスミ | CSH-SUS-M6-28 | 10 | 129 | 1290 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M6×28) 8本使用 | 架台固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 1.89 | 57 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-1050-LCH-RCH | 2 | 1237 | 2474 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 1.89 | 58 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-1050 | 2 | 999 | 1998 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.02 | 59 | ミスミ | ミスミ | HSJNS6 | 4 | 279 | 1116 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 0.36 | 60 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-100 | 4 | 427 | 1708 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 0.594 | 61 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-165 | 4 | 427 | 1708 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 0.477 | 62 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-265 | 2 | 427 | 854 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 | 0.9kg/m | 0.6732 | 63 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-680 | 2 | 643 | 1286 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.08 | 64 | ミスミ | ミスミ | HNTP6-4 | 8 | 46 | 368 |  | 後入ればねナット | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.172 | 65 | ミスミ | ミスミ | LEAB1 | 2 | 2676 | 5352 |  | 角度調整ブラケット | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.04 | 66 | ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 10 | 14 | 140 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M4×10) 8本使用+2 | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 1.64 | 67 | ミスミ | ミスミ | LEDSC665-W | 2 | 23188 | 46376 |  | ＬＥＤバー照明 調光機能付き | 照明ﾕﾆｯﾄ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 0.25 | 68 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03050-346-FBZBJ | 1 | 3140 | 3140 |  | SETB0108-Z1 スイッチBOX固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ | スイッチBOX固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ AXA用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 69 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 8 | 112 | 896 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M4×8) 4本使用+4 | スイッチBOX固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ AXA用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 70 | ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 2 | 113 | 226 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M5×10) 2本使用 | スイッチBOX固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ AXA用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.05 | 71 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-5 | 30 | 52 | 1560 |  | 後入れバネナット 2+24+4 | スイッチBOX固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ AXA用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  | 3 | 72 | meviy | ミスミ | MVSHM-1E05000-494-ESLE5 | 1 | 16557 | 16557 |  | SETB0290-Z01-1 PETｶﾊﾞｰ 裏下段パネル | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.06 | 73 | ミスミ | ミスミ | SCB6-20 | 6 | 126 | 756 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M6×20) 6本使用 | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.2 | 74 | 栗本鐵工所 | ミスミ | SD-Z-TK-150 | 1 | 1518 | 1518 |  | スパイラルダクト継手 フランジカラー | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.15 | 75 | 栗本鐵工所 | ミスミ | SD-Z-LF-150 | 1 | 3004 | 3004 |  | スパイラルダクト継手 フランジ ﾌﾟﾚｰﾄ | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.06 | 76 | ミスミ | ミスミ | SLBNR6 | 6 | 97 | 582 |  | ナット | 排気ﾌﾗﾝｼﾞ固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.64 | 77 | ミスミ | ミスミ | SHCBM5-12 | 80 | 13 | 1040 |  | ﾄﾗｽﾄﾈｼﾞ 40+38 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.32 | 78 | ミスミ | ミスミ | SHCBM5-15 | 40 | 35 | 1400 |  | ﾄﾗｽﾄﾈｼﾞ 12+27 | 安全ｶﾊﾞｰ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.084 | 79 | ミスミ | ミスミ | CBM5-25 | 12 | 22 | 264 |  | 六角穴付ボルト | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.016 | 80 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2020-S | 8 | 46 | 368 |  | ５シリーズ（溝幅６ｍｍ） アルミフレーム用フレームキャップ | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
2日間 | 0.5kg/m | 1.0635 | 81 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-354.5-TPW | 6 | 506 | 3036 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 4面溝 | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 | 0.5kg/m | 1.962 | 82 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-981-Z5-XA7.5-XB490.5-XC973.5 | 4 | 1177 | 4708 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 ４面溝 | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.134 | 83 | ミスミ | ミスミ | HHDF19-SSP | 2 | 1122 | 2244 |  | アルミ取手 ｾｯﾄ | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.09 | 84 | ミスミ | ミスミ | HHPFDLN6-SET | 2 | 623 | 1246 |  | ハタ蝶番 L側 | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.09 | 85 | ミスミ | ミスミ | HHPFDRN6-SET | 2 | 623 | 1246 |  | ハタ蝶番 R側 | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.1 | 86 | ミスミ | ミスミ | HMEN6-5 | 2 | 913 | 1826 |  | マグネットキャッチセット | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 0.17 | 87 | ミスミ | ミスミ | HMER6-5 | 2 | 1858 | 3716 |  | センサ付マグネットキャッチセット | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
2日間 |  | 0.24 | 88 | ミスミ | ミスミ | HSCPF3H-S-345 | 8 | 207 | 1656 |  | パネルクランプ | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
2日間 |  | 0.4 | 89 | ミスミ | ミスミ | HSCPF3H-S-459 | 8 | 277 | 2216 |  | パネルクランプ | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  | 3.008 | 90 | ミスミ | ミスミ | PYA-474-365-3 | 4 | 1455 | 5820 |  | ＰＥＴプレート | 観音扉ﾕﾆｯﾄ部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
安全ｶﾊﾞｰ（上部架台）
|  | 53.6627 |  |  |  | 224176
kg
架台ﾕﾆｯﾄ
1日目 |  | 0.315 | 91 | ミスミ | ミスミ | HBLBS6 | 9 | 156 | 1404 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ） ３０・６０角アルミフレーム用ブラインドブラケット | ｺﾝﾄﾛｰﾗ棚板部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 8.1 | 92 | ミスミ | ミスミ | HBLTD6-C-SSP | 60 | 520 | 31200 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ）－２列溝用－ 押出厚型ブラケット 58+2 | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 5.78 | 93 | ミスミ | ミスミ | HCFT6-250-SET | 4 | 7835 | 31340 |  | ｷｭｽﾀ-、ストッパー付き | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.09 | 94 | ミスミ | ミスミ | HFC6-6060-S | 9 | 118 | 1062 |  | ６シリーズ（溝幅８ｍｍ） アルミフレーム用フレームキャップ 8+1個 | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 0.9kg/m | 0.756 | 95 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-210 | 4 | 427 | 1708 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | ｺﾝﾄﾛｰﾗ棚板部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 0.9kg/m | 0.5922 | 96 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-329 | 2 | 306 | 612 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | ｺﾝﾄﾛｰﾗ棚板部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 0.9kg/m | 0.828 | 97 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-460 | 2 | 435 | 870 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 | ｺﾝﾄﾛｰﾗ棚板部 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 0.9kg/m | 0.9756 | 98 | ミスミ | ミスミ | HFS6-3030-542 | 2 | 514 | 1028 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ３０×３０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 2.63kg/m | 3.0508 | 99 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-340 | 4 | 940 | 3760 |  | 天面補強 2本、底面補強 2本 | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 2.63kg/m | 7.1273 | 100 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-542 | 5 | 1494 | 7470 |  | 真中1本追加 | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 2.63kg/m | 7.9321 | 101 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-854 | 4 | 2366 | 9464 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 2.63kg/m | 15.4644 | 102 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-980 | 6 | 2712 | 16272 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 | 架台 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 1.7 | 103 | ミスミ | ミスミ | PAAL6H-456-271-5.0-F218-G251-N6 | 1 | 8400 | 8400 |  | アルミパネル | ｺﾝﾄﾛｰﾗ棚板部 底板 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 7.2 | 104 | ミスミ | ミスミ | PAAL6H-458-338-5.0-F218-G316-N6 | 4 | 10150 | 40600 |  | 下段棚板 | 架台部分 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 1.8 | 105 | meviy | ミスミ | MVSHM-8N01500-34B-8A3GF | 1 | 9730 | 9730 |  | SETB0108-Z04 元圧エアー部ｶﾊﾞｰ | 架台部分 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 1.3 | 106 | meviy | ミスミ | MVSHM-8N01500-34B-24JH2 | 1 | 7080 | 7080 |  | SETB0108-Z05 配電BOX上ｶﾊﾞｰ | 架台部分 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 2.7 | 107 | meviy | ミスミ | MVSHM-8N01500-34B-H237C | 1 | 12880 | 12880 |  | SETB0108-Z06 架台前面部ｶﾊﾞｰ:2 | 架台部分 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 6 | 108 | ミスミ | ミスミ | PHSUS6H-540-473-1.5-F259-G451-N6 | 3 | 11657 | 34971 |  | SETB0108-Z07 架台ｶﾊﾞｰ | 架台部分 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 13 | 109 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03006-492-RJ6X8 | 1 | 49506 | 49506 |  | SETB0290-Z02 天板 | 天板 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.08 | 110 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 16 | 41 | 656 |  | ノックピン －プラス公差 | 天板 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.28 | 111 | ミスミ | ミスミ | SFB5-10 | 28 | 56 | 1568 |  | 六角穴付皿ボルト －ステンレス 24+4 | 天板固定用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 0.344 | 112 | ミスミ | ミスミ | SI2520-315 | 4 | 5329 | 21316 |  | 配線孔キャップ SALSA | 天板 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.24 | 113 | ミスミ | ミスミ | SHNTP6-4 | 24 | 53 | 1272 |  | 後入れバネナット 4個+20 | LED照明ｺﾝﾄﾛｰﾗ 架台前面固定用 2本 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.05 | 114 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 3 | 158 | 474 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ | 元圧 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.025 | 115 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 | 1 | 1019 | 1019 |  | 3方弁 ハンドバルブ | 元圧 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日目 |  | 0.185 | 116 | ミスミ | ミスミ | FAMBS-SUD-T2-A60-B120-L60-F40-H45-N6-V48-S65-W30-MA4 | 1 | 2762 | 2762 |  | ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ固定用 Ｌ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 元圧 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.04 | 117 | 日本ピスコ | ミスミ | PAW6-02 | 1 | 1094 | 1094 |  | 一般配管用 チューブフィッティング ダブルブランチエイ | 元圧 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.02 | 118 | ミスミ | ミスミ | SCB6-10 | 2 | 113 | 226 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス (M6×10) 2本使用 | 元圧 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 119 | ミスミ | ミスミ | SLBNR4 | 2 | 81 | 162 |  | ナット | 元圧 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 4 | 120 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | ミスミ | CR-LA601 | 1 | 24900 | 24900 |  | デュアルシステムアーム(キーボード台) |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 | 2.63kg/m | 0.3945 | 121 | ミスミ | ミスミ | HFS6-6060-150 | 1 | 832 | 832 |  | アルミフレーム ６シリーズ 正方形 ６０×６０ｍｍ ２列溝 ４面溝 | デュアルシステムアーム(キーボード台)固定部分にも使用 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.5 | 122 | ＪＡＰＰY | ミスミ | ADR-361-JP | 2 | 1611 | 3222 |  | カッチンダクト |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.01 | 123 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | 620704006 | 20 | 36 | 720 |  | フランジボタン | カッチンダクト固定 | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.2 | 124 | ミスミ | ミスミ | HFCN6PACK-S | 1 | 1280 | 1280 |  | ケーブルクランプひし形タイプ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  | 0.2 | 125 | SMC | ミスミ | AN10-01 | 1 | 402 | 402 |  | ｻｲﾚﾝｻ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
331262
配電BOXﾕﾆｯﾄ
1日目 |  | 8 | 126 | ミスミ | ミスミ | A8001 | 1 | 5451 | 5451 |  | 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 | 配電ＢＯＸ | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  |  | 127 | ミスミ | ミスミ | RSAU-PS-500-280-170-K-WB2507310076 | 1 | 22169 | 22169 |  | 配電BOX SETB0290-Z10 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  |  | 128 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03004-347-YFYBZ | 1 | 7130 | 7130 |  | SETB0108-Z03 配電BOXｶﾃｰ板 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 129 | ミスミ | ミスミ | SFB4-20 | 4 | 96 | 384 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 130 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 4 | 93 | 372 |  | ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ-ﾀﾝﾋﾟﾝﾊﾝﾊﾞｲ- |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 131 | ミスミ | ミスミ | SLBNR4 | 4 | 81 | 324 |  | ﾅｯﾄ-ﾀﾝﾋﾟﾝﾊﾝﾊﾞｲ- |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 132 | ミスミ | ミスミ | AXFH-D15-L10-V4-B | 4 | 326 | 1304 |  | ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
2日間 |  |  | 133 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-2.5 | 1 | 5751 | 5751 |  | Dsubコネクタハーネス |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
2日間 |  |  | 134 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-2.5 | 1 | 2256 | 2256 |  | Dsubコネクタハーネス ｺﾝﾄﾛｰﾗ #4-40ショートねじ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 135 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5373 | 5373 |  | Dsubコネクタ端子台 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 136 | ミスミ | ミスミ | MWS-B3102 | 1 | 1638 | 1638 |  | ｺﾓﾝ端子台 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  |  | 137 | ミスミ | ミスミ | MRB-200 | 2 | 1320 | 2640 |  | DINレール |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3日間 |  |  | 138 | ミスミ | ミスミ | MRB-440 | 1 | 1543 | 1543 |  | DINレール |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 139 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | 620704006 | 10 | 36 | 360 |  | フランジボタン |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 140 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-Ｒ-10 | 1 | 4000 | 4000 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 赤色 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 141 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-BK-10 | 1 | 4000 | 4000 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 黒色 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  |  | 142 | 三沢電線 | ミスミ | UL1015-14AWG-Y-10 | 1 | 3255 | 3255 |  | 単芯電線 2.0 AGW14 黄色 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  |  | 143 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-16AWG-Y-10 | 1 | 4000 | 4000 |  | 単芯電線 1.25 AGW16 黄色 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  |  | 144 | 三沢電線 | ミスミ | UL1007-18AWG-BE-10 | 1 | 2950 | 2950 |  | 単芯電線 0.75 AGW18 青色 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 145 | ミスミ | ミスミ | EBS-32FB-15A | 1 | 6542 | 6542 |  | 漏電ブレーカ |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 146 | ミスミ | ミスミ | TBS-22 | 1 | 208 | 208 |  | 漏電ブレーカ ｶﾊﾞｰ 1セット |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 147 | ミスミ | ミスミ | ULJP-C-ULJPSS-5 | 1 | 4880 | 4880 |  | ACコード(プラグ） 5m |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 148 | ミスミ | ミスミ | SS300UCR-21-3-10 | 1 | 9034 | 9034 |  | SS300UCR UL/CE対応（シールド無し(３芯） |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 149 | ミスミ | ミスミ | SS300CM-22-2-16 | 1 | 2963 | 2963 |  | SS300CM CM（UL LISTED規格・NEPA対応） 細径 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 150 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | MY2N-D2 DC24 | 2 | 1406 | 2812 |  | MY ミニパワーリレー |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 151 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYFZ-08 | 2 | 396 | 792 |  | 表面接続角型ソケット |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 152 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYC-E1 | 2 | 41 | 82 |  | リレー用共用オプション品 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 153 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1301 | 8 | 138 | 1104 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｸﾞﾚｰ色 6個 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 154 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1307 | 4 | 464 | 1856 |  | DINレール用中継端子台 2002シリーズ ｱｰｽ用ｸﾞﾘｰﾝ色 3個 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 155 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-404 | 5 | 223 | 1115 |  | 中継用端子台 差込型ジャンパ（絶縁） 2002シリーズ用 3個 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 156 | ﾜｺﾞ | ミスミ | 2002-1391 | 5 | 104 | 520 |  | 中継用端子台用エンドプレート 4個 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 157 | ミスミ | ミスミ | 37303-2165-000FL | 1 | 1138 | 1138 |  | e-CON ソケットコネクタ(青) |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 158 | ミスミ | ミスミ | 37103-2165-000FL | 1 | 1064 | 1064 |  | e-CON ソケットコネクタ(青) |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 159 | ミスミ | ミスミ | 37304-2165-000FL-8P | 1 | 2888 | 2888 |  | e-CON ソケットコネクタ(青) |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 160 | ミスミ | ミスミ | 37104-2165-000FL-8P | 1 | 1158 | 1158 |  | e-CON ソケットコネクタ(青) |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日目 |  |  | 161 | ミスミ | ミスミ | SS300R-22-8-15 | 1 | 7262 | 7262 |  | SS300R UL規格 小径 8本 TYPE ﾊﾟﾄﾗﾝﾌﾟと循環温調用配線とﾛﾎﾞｯﾄ接続用 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 162 | ミスミ | ミスミ | HDV-2 | 8 | 91 | 728 |  | 止め金具 6個 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 163 | ＪＡＰＰY | ミスミ | ADR-361-JP | 1 | 1611 | 1611 |  | カッチンダクト |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 164 | 日産ﾈｼﾞ | ミスミ | 620704006 | 10 | 36 | 360 |  | フランジボタン |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 165 | バッファロー | ミスミ | BHDN30BK | 1 | 3489 | 3489 |  | HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック AXAモニター画面用 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 166 | ミスミ | ミスミ | 3P-W-3 | 1 | 739 | 739 |  | ACコード 固定長（PSE）両端付き,プラグ形状：A-3 AXAモニター画面用 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  |  | 167 | タキゲン製造 | ミスミ | C-30-SG-30X90A-EP-UL | 5 | 177 | 885 |  | グロメット 2個 |  | AB2487C8C6 | 2025-10-08 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1日間 |  |  | 168 | ミスミ | ミスミ | ESP20-60-24 | 1 | 3680 | 3680 |  | スイッチング電源（ＤＩＮレール取付、DC24V出力） | LED照明用 | AB249AC14D | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12
|  | 架台部分 |  |  |  | 131810
99.2899
kg
TOTAL重量
#REF!
kg

## Sheet1
お客先名 |  |  | 京セミ（） |  | 合計金額 |  |  | 412688
担当営業 |  |  | 青木、千葉
受注番号
希望納期 |  |  | 2015-06-10
最終納品 |  |  | 2015-06-15
見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドプレート上 | 1 | 4500 | 4500 |  | スライドプレート上
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドプレート下 | 1 | 4500 | 4500 |  | スライドプレート下
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ガイド板 | 2 | 3500 | 7000 |  | ガイド板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | SV51用エルボカバー | 1 | 4000 | 4000 |  | SV51用エルボカバー
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ライト取付板2 | 1 | 4000 | 4000 |  | ライト取付板2
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ＣＣＤ取付板 折り曲げ溶接 | 1 | 7500 | 7500 |  | ＣＣＤ取付板 折り曲げ溶接
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 取付板 | 1 | 18000 | 18000 |  | 取付板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | Z調整 変換板 | 1 | 8000 | 8000 |  | Z調整 変換板
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | Z調整 変換板 スペーサ | 1 | 3000 | 3000 |  | Z調整 変換板 スペーサ
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | スライドガイド スペ－サ | 1 | 3500 | 3500 |  | スライドガイド スペ－サ
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | SV51用カップホルダ | 1 | 12500 | 12500 |  | SV51用カップホルダ
| ミスミ | ミスミ | SSE2B10-155 | 1 | 6899 | 6899 |  | スライドガイド ＣＣＤ側
| ミスミ | ミスミ | SSE2B10-100 | 1 | 6899 | 6899 |  | スライドガイド 変換板受け
| ミスミ | ミスミ | XSG40-CR | 1 | 16000 | 16000 |  | リニアボールX軸ステージ
| ミスミ | ミスミ | LRLB4-15 | 2 | 570 | 1140 |  | 長尺ローレット付ボルト
| ミスミ | ミスミ | ＭＳ３－１０ | 26 | 99 | 2574 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3mm
| ミスミ | ミスミ | ＭＳ4－１0 | 2 | 99 | 198 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ4mm
| ミスミ | ミスミ | SCB5-10 | 4 | 75 | 300 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M5×10)
| ミスミ | ミスミ | SCB4-10 | 8 | 80 | 640 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×10)
| ミスミ | ミスミ | SCB4-12 | 2 | 88 | 176 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M4×12)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-6 | 9 | 70 | 630 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×6)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 9 | 70 | 630 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×8)
| ミスミ | ミスミ | SCB3-10 | 20 | 75 | 1500 |  | 六角穴付きﾎﾞﾙﾄ (M3×10)
114086
ワーク受けベース治具部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ヒータベース | 1 | 19500 | 19500 |  | ヒータベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ワークベース | 1 | 17500 | 17500 |  | ワークベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | ワーク治具ガイド | 8 | 3800 | 30400 |  | ワーク治具ガイド
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 配線ｶガート゜ | 2 | 5000 | 10000 |  | 配線ｶガート゜ 板金カバー
| ミスミ | ミスミ | NA2517T-16-3-2 | 1 | 356 | 356 |  | 固定用電源ケーブル（300V用）
| ミスミ | ミスミ | 1.25-4 | 1 | 479 | 479 |  | 裸圧着端子（丸型）
| ミスミ | ミスミ | VCTF-A-0.75-2-10 | 1 | 650 | 650 |  | 固定用電源ケーブル（300V用）
| ミスミ | ミスミ | SETGR8-50 | 6 | 370 | 2220 |  | 円柱支柱
| ミスミ | ミスミ | MPHKH-150-150-V100-W500 | 2 | 8800 | 17600 |  | ヒータ-
| ミスミ | ミスミ | HIPA4H-160-160-5-F130-G130-N6 | 2 | 4710 | 9420 |  | 断熱板
| ミスミ | ミスミ | MTCD | 1 | 59000 | 59000 |  | 温度調節コントローラ
| ミスミ | ミスミ | 2P-2 | 1 | 370 | 370 |  | 電源コード
| ミスミ | ミスミ | MFSK1.6-100 | 2 | 3560 | 7120 |  | センサ
| ミスミ | ミスミ | MSSFS3-4 | 10 | 26 | 260 |  | 六角穴付止めネジ
| ミスミ | ミスミ | SBCB3-5 | 4 | 29 | 116 |  | 六角穴付ボタンネジ
| ミスミ | ミスミ | SFB3-6 | 16 | 54 | 864 |  | 六角穴付皿ネジ
| ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 6 | 70 | 420 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M3×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 12 | 75 | 900 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-15 | 4 | 80 | 320 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×15
| ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 10 | 99 | 990 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10
| ミスミ | ミスミ | JPBA5-7.96 | 2 | 610 | 1220 |  | 大頭位置決めﾋﾟﾝ 丸
| ミスミ | ミスミ | JPBD5-7.96 | 2 | 780 | 1560 |  | 大頭位置決めﾋﾟﾝ ﾀﾞｲﾔ
181265
ワーク治具部分（基盤受け治具） 2ＳＥＴ分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 基板セット冶具ベース | 2 | 18500 | 37000 |  | 基板セット冶具ベース
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 取手変換ブロック | 4 | 4000 | 16000 |  | 取手変換ブロック
| ミスミ | ミスミ | KFSAMS3-P1.80-L5-B4.0-E2.2-A15 | 10 | 920 | 9200 |  | 位置決ﾋﾟﾝ φ1.80 小頭ﾃｰﾊﾟﾀｲﾌﾟ
| ミスミ | ミスミ | KFSAMS3-P1.80-L5-B4.0-E2.2-A15 | 10 | 1250 | 12500 |  | 位置決ﾋﾟﾝ φ1.80 小頭ﾃｰﾊﾟﾀｲﾌﾟ（ﾀﾞｲｱ型を選択）
| ミスミ | ミスミ | ＪＢＡＭ８－１０ | 4 | 570 | 2280 |  | 位置決めﾋﾟﾝ用ﾌﾞｯｼｭ
| ミスミ | ミスミ | MSSFS3-4 | 4 | 26 | 104 |  | 六角穴付止めネジ
| ミスミ | ミスミ | UWANSG100 | 4 | 800 | 3200 |  | 丸棒取手
| ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 8 | 75 | 600 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×8
| ミスミ | ミスミ | SCB4-15 | 8 | 80 | 640 |  | 六角穴付ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ M4×15
81524
配電部分
| 加工メ－カ | 加工メ－カ | 102703－Z001 | 1 | 16500 | 16500 |  | 配電ﾍﾞ-ｽ
| ミスミ | ミスミ | MRB-350 | 1 | 1080 | 1080 |  | DINレール
| ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 3350 | 3350 |  | D-Subコネクタ端子台
| ミスミ | ミスミ | ESAW-TCM310-5P | 1 | 3022 | 3022 |  | コモンブロック端子台
| ミスミ | ミスミ | NEDJ-PS-SB-37-1.5 | 1 | 5719 | 5719 |  | D-Subコネクタハーネス
| ミスミ | ミスミ | F1.25-M3 | 1 | 460 | 460 |  | 圧着端子（Y型）
| ミスミ | ミスミ | UL1007-24-BE-305 | 1 | 2060 | 2060 |  | 単芯電線
| ミスミ | ミスミ | VTUB3.2-W-10 | 1 | 622 | 622 |  | ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ
| ミスミ | ミスミ | 結束バンドとマウントベース Etc | 1 | 3000 | 3000 |  | 結束バンドとマウントベース Etc
35813
|  |  | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
|  |  | 組立調整費 |  |  | 0