## SETB0242-A01 ②原価一覧 (20250123)
|  |  | お客先名 |  |  | エイワ機工(加藤製作所様向）様 |  | 合計金額 |  |  | 502853
|  |  | 担当営業 |  |  | 福島（齋藤）
|  |  | 受注番号 |  |  | Ｎo.220400 |  |  | SETB0242-A01 AXA400-HV-H120+SV35HF+APT300 2連+井桁
|  |  | 希望納期 |  |  | 2025-02-12 |  | ②
|  |  | 最終納品 |  |  | 2025-02-13
|  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
ツ－ル治具部分
8日目 |  |  | 1 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-2GL-RJDA9 | 1 | 6805 | 6805 |  | SETB0047-Y03 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞﾈｼﾞ固定ﾈｼﾞ式（SV35HF） |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 2 | ミスミ | ミスミ | MS3-35 | 4 | 108 | 432 |  | ノックピン ストレート |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 3 | ミスミ | ミスミ | SCB4-14 | 2 | 168 | 336 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 4 | ミスミ | ミスミ | SCB8-10 | 1 | 378 | 378 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 5 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-42R-5WYST | 1 | 13504 | 13504 |  | SETB0242-Y01 ﾂｰﾙ治具ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
5日目 |  |  | 6 | ミスミ | ミスミ | AJPNGB4-P6.00-B6.0-G4-GC | 2 | 490 | 980 |  | 位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパ・テーパR －全ねじ－ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 7 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-16 | 2 | 115 | 230 |  | 低頭六角穴付ボルト 2本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 8 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 4 | 108 | 432 |  | ノックピン ストレート 3本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 9 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-42R-RWB57 | 1 | 3803 | 3803 |  | SETB0242-Y02 ﾂｰﾙ治具AXA-HVﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 10 | ミスミ | ミスミ | MS2-6 | 11 | 48 | 528 |  | ノックピン ストレート 11本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 11 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 4 | 157 | 628 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス 4本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 12 | フジキン | ミスミ | VUWL-8BN-V | 1 | 1898 | 1898 |  | ニューV-Lok_エルボハーフユニオン φ8 NPT1/4 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 13 | フジキン | ミスミ | VUWL-10BN-V キャンセル済み | 1 | 2262 | 2262 |  | ニューV-Lok_エルボハーフユニオン φ10 NPT1/4 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
4日目 |  |  | 14 | フジキン | ミスミ | VUWL-8B-V | 1 | 1821 | 1821 |  | ニューV-Lok_エルボハーフユニオン φ8 R1/4 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
4日目 |  |  | 15 | フジキン | ミスミ | VUWL-10B-V | 1 | 2262 | 2262 |  | ニューV-Lok_エルボハーフユニオン φ10 R1/4 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
4日目 |  |  | 16 | フジキン | ミスミ | VUWL-12B-V | 1 | 3199 | 3199 |  | ニューV-Lok_エルボハーフユニオン φ12 R1/4 |  | AB23FEC7CC | 2025-02-03 |  | 2025-02-14 | 2025-02-17
8日目 |  |  | 17 | フジキン | ミスミ | VUWL-12BN-V | 1 | 3199 | 3199 |  | ニューV-Lok_エルボハーフユニオン φ12 NPT1/4 |  | AB23FEC7CC | 2025-02-03 |  | 2025-02-14 | 2025-02-17
8日目 |  |  | 18 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-44B-B5N4A | 1 | 17132 | 17132 |  | SETB0242-Y01-1 ﾂｰﾙ治具ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 19 | 駿河精機 | ミスミ | BSS16-40C | 1 | 18441 | 18441 |  | ｼｭﾄﾞｳｽﾃ-ｼﾞﾘﾆｱﾎﾞ-ﾙ BSS16-40 |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 20 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 14 | 90 | 1260 |  | ノックピン ストレート 4本+10本 |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 21 | ミスミ | ミスミ | MS4-8 | 2 | 375 | 750 |  | ノックピン ストレート 1本+1本 |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 22 | ミスミ | ミスミ | SCB3-8 | 10 | 38 | 380 |  | 六角穴付ボルト M3ねじ 8ｍｍ |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
8日目 |  |  | 23 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-44B-CUSJR | 1 | 13404 | 13404 |  | SETB0242-Y03 ﾂｰﾙ治具変換ﾌﾟﾚｰﾄ |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 24 | ミスミ | ミスミ | SCB3-10 | 10 | 50 | 500 |  | 六角穴付ボルト M3ねじ 10ｍｍ |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
3日目 |  |  | 25 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-44B-ZB2U6 | 1 | 2668 | 2668 |  | SETB0242-Y07 ｶﾒﾗ変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 26 | ミスミ | ミスミ | MS2-8 | 4 | 194 | 776 |  | ノックピン ストレート 4本 |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 27 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 50 | 500 |  | 六角穴付ボルト M4ねじ 8ｍｍ 4.本 |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
6日目 |  |  | 28 | meviy | ミスミ | MVBLK-POW-44B-K525A | 1 | 4267 | 4267 |  | SETB0242-Y08 ｶﾒﾗ変換ﾌﾞﾗｹｯﾄｽﾍﾟｰｻ |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
1日目 |  |  | 29 | ミスミ | ミスミ | SCB4-14 | 10 | 58 | 580 |  | 六角穴付ボルト M4ねじ 14ｍｍ 2.本 |  | AB2411E3EC | 2025-03-06 |  | 2025-03-18 | 2025-03-19
103355
浸け置きﾕﾆｯﾄ
3日間 | 10 |  | 30 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02052-3JK-7S3MG | 1 | 3230 | 3230 |  | SETB0181-Z04 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ L板金 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日間 | 10 |  | 31 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050006016-2LF-1RSEZ | 1 | 2600 | 2600 |  | SETB-0055-Z04 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ高さ固定板金 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
4日間 | 10 |  | 32 | meviy | ミスミ | MVSHM-ZZ99000000000-JPA243U9A111AB | 1 | 4500 | 4500 |  | SETB-0012-Z05 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日間 | 10 |  | 33 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-3ZA-XL9CD | 1 | 2397 | 2397 |  | SETB0242-Z06 ﾉｽﾞﾙ先端そぎ落としﾌﾟﾚｰﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 | 10 |  | 34 | ミスミ | ミスミ | CRKB4-8 | 6 | 70 | 420 |  | 樹脂付ローレットボルト |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 | 10 |  | 35 | ミスミ | ミスミ | ＭＳ2-8 | 4 | 108 | 432 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝφ2-8mm |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 | 10 |  | 36 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 72 | 144 |  | 蝶ﾅｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 | 10 |  | 37 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 31 | 62 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
13785
井桁ﾜｰｸ治具 35mm 厚みTYPE
5日間 |  |  | 38 | ミスミ | ミスミ | WQBB-JW-A22-B8-T15-H6.5-Q45-X6-F10-S10.5-Z3 | 4 | 3210 | 12840 |  | 位置決めｶﾞｲﾄﾞ受け 2018-09-13-X028 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日間 |  |  | 39 | ミスミ | ミスミ | CLMSC5-12-B | 4 | 1183 | 4732 |  | ミニチュアクランプレバー |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日間 |  |  | 40 | ミスミ | ミスミ | SCB4-50 | 10 | 27 | 270 |  | 六角穴付ボルト M4-60 4本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 41 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 4 | 92 | 368 |  | ワッシャ 4個 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 42 | ミスミ | ミスミ | HBLFSNF5-SEP | 4 | 182 | 728 |  | ５シリーズ（溝幅６ｍｍ） －１列溝用－ 突起付反転ブラケット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 43 | ミスミ | ミスミ | HBLSS5 | 4 | 46 | 184 |  | 薄型ブラケット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 44 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2040-S | 8 | 53 | 424 |  | アルミフレーム用フレームキャップ 4個 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日間 |  |  | 45 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-379-Z5-XA65.5-XB190.5-XC315.5 | 4 | 874 | 3496 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 46 | ミスミ | ミスミ | HNTP5-4 | 6 | 19 | 114 |  | 後入れバネナット 6個 凸無し |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 47 | ミスミ | ミスミ | HNTP5-5 | 8 | 19 | 152 |  | 後入れバネナット 4個+4個 凸無し |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日間 |  |  | 48 | ミスミ | ミスミ | NFS5-2040-427-Z5-XA77-XB352 | 2 | 729 | 1458 |  | アルミフレーム ５シリーズ 正方形 ２０×２０ｍｍ １列溝 ４面溝 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
7日間 |  |  | 49 | ミスミ | ミスミ | NOOSAF4-8-7 | 6 | 529 | 3174 |  | 厚型ローレットノブ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 50 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-6 | 10 | 20 | 200 |  | 六角穴付ボタンボルト 6本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 51 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 10 | 18 | 180 |  | 六角穴付ボルト 4本 在庫使用 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 52 | ミスミ | ミスミ | SCB5-20 | 12 | 20 | 240 |  | 六角穴付ボルト 16本 在庫使用 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日間 |  |  | 53 | ミスミ | ミスミ | BLFA-SUD-T2-A20-B20-H29-J15-X8-Y10-W0-N4-E10.5-S5-G10-MA3-LCC1 | 4 | 3775 | 15100 |  | SETB0082-X02-1 U字型外形位置決めﾌﾞﾛｯｸ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日間 |  |  | 54 | ミスミ | ミスミ | JTAB-SUD-A400-B37-T2-X20-Y10-G20-N4-L200-V180-S10-W20-NA4-CC2 | 2 | 2606 | 5212 |  | SETB0082-X03 井桁ﾜｰｸ冶具ﾜｰｸ受け 2mm幅 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
6日間 |  |  | 55 | meviy | ミスミ | MVBLK-SUB-2XX-P8KB5 | 2 | 7393 | 14786 |  | SETB0082-X05-1 ﾜｰｸ押さえ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日間 |  |  | 56 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-42R-6W49C | 1 | 43489 | 43489 |  | SETB0242-X01 井桁ﾜｰｸ冶具ﾍﾞｰｽ- 1 (400mm) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 57 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 10 | 48 | 480 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ3-10mm 8本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 58 | ミスミ | ミスミ | MS4-35 | 4 | 108 | 432 |  | ﾉｯｸﾋﾟﾝ φ4-35mm 4本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 59 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 10 | 17 | 170 |  | 六角穴付ボルト 6本 在庫使用 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 60 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-4 | 6 | 49 | 294 |  | 後入れバネナット 6個 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 61 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-5 | 10 | 55 | 550 |  | 後入れバネナット 10個 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 62 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-4-1 | 4 | 63 | 252 |  | 金属ﾜｯｼｬｰ Ｔ寸選択・指定タイプ 並級 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 63 | ミスミ | ミスミ | WSSS10-5-2 | 4 | 63 | 252 |  | 金属ワッシャ Ｔ寸選択・指定タイプ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
109577
ATP300-HZ残量検知付き 2連 液送ﾕﾆｯﾄ
3日目 |  |  | 64 | ミスミ | ミスミ | FWRBA-D60-V52-T4 | 4 | 870 | 3480 |  | ゴムワッシャ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 65 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 4 | 290 | 1160 |  | ミニュチュアワンタッチ継手 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 66 | ミスミ | ミスミ | MSSL5 | 2 | 320 | 640 |  | サイレンサ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 67 | ミスミ | ミスミ | NPB5 | 2 | 56 | 112 |  | Oリング |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 68 | ミスミ | ミスミ | NPB10 | 2 | 63 | 126 |  | Oリング |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
6日目 |  |  | 69 | ミスミ | ミスミ | MVBLK-SUB-JPA2AJKBW111AB | 2 | 3838 | 7676 |  | SETB-0004-Z06 パッド1 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
6日目 |  |  | 70 | ミスミ | ミスミ | MVSHM-3N03004-32Y-ZAWDK | 2 | 1630 | 3260 |  | SETB0004-Z08 パッド3 φ42 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 71 | sumco | ミスミ | CSHCS-SUS-M3-8 | 8 | 50 | 400 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 72 | ミスミ | ミスミ | FWRBN-D23-V15-T3 | 2 | 280 | 560 |  | ゴムワッシャ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 73 | ミスミ | ミスミ | NGF40 | 2 | 186 | 372 |  | Ｏリング Ｇシリーズ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 74 | ミスミ | ミスミ | MS3-20 | 8 | 65 | 520 |  | ノックピン |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 75 | ミスミ | ミスミ | SNCPH2.5S | 2 | 2510 | 5020 |  | サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 76 | ミスミ | ミスミ | SNGS2.5S | 2 | 300 | 600 |  | サニタリー管用継手 ガスケット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 77 | ミスミ | ミスミ | PACK10-CIMRS4-9-0.2 | 2 | 880 | 1760 |  | シムリング【1～30個入り】 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 78 | ミスミ | ミスミ | DBS4-5-4 | 4 | 460 | 1840 |  | 段付ボルト |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 79 | meviy | ミスミ | MVTUP-ACN-42Z-USWKD | 2 | 5491 | 10982 |  | SETB0089-Z06-1 ATP300 蓋改良版2 スペーサ ｾﾒﾀﾞｲﾝ紙ｶｰﾄﾘｯﾁ用 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 80 | ミスミ | ミスミ | SUTNPR8A-100 | 2 | 390 | 780 |  | ｺｳｶﾝﾖｳﾂｷﾞﾃ (SUTNP |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 81 | ミスミ | ミスミ | APMTS-T3-T2 | 5 | 1400 | 7000 |  | ねじ変換継手 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 82 | ミスミ | ミスミ | APMTS-T4-T3 | 3 | 1830 | 5490 |  | ねじ変換継手 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 83 | アソー | ミスミ | BL-1200 | 2 | 1668 | 3336 |  | エースボール ストレート型（黄銅製） BL 外ネジ・ドレン型 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 84 | アソー | ミスミ | BM-9022 | 2 | 1390 | 2780 |  | 黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外・内テーパーネジ型 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 85 | ミスミ | ミスミ | CHNS6 | 2 | 97 | 194 |  | 蝶ナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 86 | ミスミ | ミスミ | HBLFSN5-C-SSP | 16 | 223 | 3568 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 87 | ミスミ | ミスミ | HFBL45A5-2020-100-SSP | 2 | 1810 | 3620 |  | ﾎｷｮｳﾖｳﾌﾚｰﾑﾌﾞﾗｹｯﾄ(HFB |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 88 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2020-S | 8 | 46 | 368 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFC) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 89 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-65 | 2 | 256 | 512 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 90 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-165 | 2 | 256 | 512 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 91 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-225 | 2 | 256 | 512 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 92 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-269 | 3 | 256 | 768 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 93 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-640 | 1 | 303 | 303 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
5日目 |  |  | 94 | ミスミ | ミスミ | HGBSR6-12-62-6 | 2 | 4570 | 9140 |  | ﾋﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(HGBSR) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 95 | ミスミ | ミスミ | HHPSNC5-SST | 2 | 554 | 1108 |  | ｱﾙﾐﾁｮｳﾊﾞﾝ HHPSNC |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 96 | ミスミ | ミスミ | MJELLS6-2-B | 1 | 1290 | 1290 |  | ワンタッチ継手 メイルエルボ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 97 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03050-42Y-ASF4G | 2 | 2079 | 4158 |  | SETB0242-Y06-1 共用ﾀｲﾌﾟ 板金 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 98 | ミスミ | ミスミ | HNTT5-5 | 4 | 15 | 60 |  | 先入れナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 99 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 4 | 165 | 660 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 100 | ミスミ | ミスミ | SCB5-12 | 4 | 158 | 632 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 101 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-41R-JZ177 | 2 | 13113 | 26226 |  | SETB0242-Z11 Aカートリッジベース |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 102 | meviy | ミスミ | MVBLK-AMW-41R-GWXAH | 2 | 11431 | 22862 |  | SETB0242-Z12 Aカートリッジクランプ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
8日目 |  |  | 103 | meviy | ミスミ | MVSHM-AW05005-41R-9SP8F | 1 | 10374 | 10374 |  | SETB0242-Z13 APT300 2連 固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 104 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 4 | 72 | 288 |  | 蝶ナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 105 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 6 | 108 | 648 |  | ノックピン |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 106 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 4 | 31 | 124 |  | 六角ボルト |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 107 | ミスミ | ミスミ | SFB5-10 | 4 | 96 | 384 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 108 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02002-42X-X6J9D | 2 | 2535 | 5070 |  | SETB0242-Z14 APT300 2連 ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ 固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 109 | ミスミ | ミスミ | HNTT5-5 | 4 | 15 | 60 |  | 先入れナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 110 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 4 | 165 | 660 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 111 | ミスミ | ミスミ | MS3-8 | 4 | 108 | 432 |  | ノックピン |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 112 | ミスミ | ミスミ | SCB4-8 | 4 | 157 | 628 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 113 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03054-42Y-86XDB | 1 | 6371 | 6371 |  | SETB0242-Z15 取り置き台1 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 114 | ミスミ | ミスミ | HNTT5-5 | 4 | 15 | 60 |  | 先入れナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 115 | ミスミ | ミスミ | SFB5-8 | 4 | 96 | 384 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 116 | ミスミ | ミスミ | MS3-8 | 4 | 108 | 432 |  | ノックピン |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 117 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03054-42Y-CFS9G | 1 | 6371 | 6371 |  | SETB0242-Z16 取り置き台2 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 118 | ミスミ | ミスミ | HNTT5-5 | 4 | 15 | 60 |  | 先入れナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 119 | ミスミ | ミスミ | SFB5-8 | 4 | 96 | 384 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷｻﾗﾎﾞﾙﾄ(SFB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 120 | ミスミ | ミスミ | MS3-8 | 4 | 108 | 432 |  | ノックピン |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 121 | ミスミ | ミスミ | SHCDG6-30 | 2 | 256 | 512 |  | ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝﾂﾊﾞﾂｷﾄﾒﾜﾄﾒｺﾃｲﾖｳ SHCDG |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 122 | ミスミ | ミスミ | SHNTP5-5 | 4 | 55 | 220 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑﾖｳﾊﾞﾈﾅｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 123 | ミスミ | ミスミ | SUTNPR8A-50 | 2 | 270 | 540 |  | ｺｳｶﾝﾖｳﾂｷﾞﾃ (SUTNP |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
2日目 |  |  | 124 | ミスミ | ミスミ | SUTPT8A | 2 | 620 | 1240 |  | 低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 125 | ミスミ | ミスミ | SKMA6-2 | 2 | 1030 | 2060 |  | ｽﾃﾝﾚｽｶﾝﾂｷﾞﾃ(SKMA) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 126 | タキゲン製造 | ミスミ | AC-25-G-6 | 10 | 24 | 240 |  | ﾄﾒｶﾞﾈ ﾛｯﾄﾞﾎﾞｳ AC-25 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 127 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N04002-434-8NBR1 | 1 | 3602 | 3602 |  | SETB0242-Z17 シール形小形基本スイッチﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
4日目 |  |  | 128 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | D2VW-5L2-1M | 2 | 479 | 958 |  | OMRON ｽｲｯﾁD2VW |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 129 | ミスミ | ミスミ | FNCA-V4.0-D8-L16 | 2 | 339 | 678 |  | ﾌﾘｰｶﾗｰ FNCA |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 130 | ミスミ | ミスミ | MS3-10 | 2 | 262 | 524 |  | ノックピン |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 131 | ミスミ | ミスミ | SCB3-14 | 4 | 157 | 628 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 132 | ミスミ | ミスミ | SCB5-8 | 2 | 165 | 330 |  | ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ(SCB) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  |  | 133 | meviy | ミスミ | MVSHM-PN02002-434-BPJWX | 1 | 1968 | 1968 |  | SETB0242-Z18 シール形小形基本スイッチｶﾊﾞｰ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 134 | ミスミ | ミスミ | SBCB4-25 | 2 | 29 | 58 |  | ﾈｼﾞ CB SCB BCB SBCB GUTB |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 135 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-147.5 | 2 | 279 | 558 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
1日目 |  |  | 136 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-280 | 2 | 279 | 558 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
1日目 |  |  | 137 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-309 | 2 | 160 | 320 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
1日目 |  |  | 138 | ミスミ | ミスミ | HFS5-2020-611.5 | 2 | 320 | 640 |  | ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑｻﾞｲ |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
1日目 |  |  | 139 | ミスミ | ミスミ | HBLFSN5-C-SSP | 14 | 230 | 3220 |  | ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄｻﾞｲ |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
1日目 |  |  | 140 | ミスミ | ミスミ | HBLSS5-SSP | 4 | 204 | 816 |  | ５シリーズ（溝幅６ｍｍ）用薄型ブラケット |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
1日目 |  |  | 141 | ミスミ | ミスミ | HFC5-2020-S | 4 | 156 | 624 |  | ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (HFC) |  | AB23GB31E1 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
187843
残量検知ｼﾘﾝﾀﾞ加圧レギュレータユニット 2SET
3日目 |  |  | 142 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N02050-379-Y4TNA | 2 | 3510 | 7020 |  | SETB-0073-Z22 (ARP20K 2個取付板金4) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 143 | ミスミ | ミスミ | CHNS4 | 2 | 72 | 144 |  | 蝶ﾅｯﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 144 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-1 | 8 | 250 | 2000 |  | ﾐﾆﾁｭｱﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ (MNCNL) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 145 | ミスミ | ミスミ | MNCNL4-M5 | 4 | 290 | 1160 |  | ﾐﾆﾁｭｱﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ (MNCNL) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 146 | ミスミ | ミスミ | MNCNP6-M5 | 4 | 210 | 840 |  | ﾐﾆﾁｭｱﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ (MNCNP) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 147 | ミスミ | ミスミ | MSHRT3 | 4 | 2970 | 11880 |  | ｼｭﾄﾞｳｷﾘｶｴﾍﾞﾝ(MSHRT) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 148 | ミスミ | ミスミ | MSYL4-M5 | 4 | 300 | 1200 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(MSYL) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 149 | ミスミ | ミスミ | RSCB4-15 | 2 | 31 | 62 |  | 六角ﾎﾞﾙﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 150 | ミスミ | ミスミ | UJDST4-B | 4 | 270 | 1080 |  | ﾜﾝﾀｯﾁﾂｷﾞﾃ(UJDST) |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
25386
配電部分
3日目 |  | 1 | 151 | meviy | ミスミ | MVSHM-3N03002-42Y-MDEYD | 1 | 8317 | 8317 |  | SETB0242-Z03 電磁弁+レギュラーﾕﾆｯﾄ取付板金 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 152 | ミスミ | ミスミ | BCBFB4-6 | 16 | 71 | 1136 |  | 六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 153 | ミスミ | ミスミ | SPWF4 | 10 | 92 | 920 |  | 平座金－単品販売－ M4用 10個 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 154 | ミスミ | ミスミ | SLBNR4 | 4 | 76 | 304 |  | ナット |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 155 | ミスミ | ミスミ | NCLA5-10-10 | 6 | 261 | 1566 |  | 金属カラー 並級 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 156 | ミスミ | ミスミ | SCB4-5 | 10 | 24 | 240 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス 2本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 157 | ミスミ | ミスミ | CBSST5-20 | 6 | 33 | 198 |  | 六角穴付ボルト－ステンレス 6本 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
2日目 |  | 1 | 158 | ミスミ | ミスミ | PDDU-PT-MS-9-2.5 | 1 | 2211 | 2211 |  | Dsub9 オス コネクタハーネス #4-40ショートねじ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
2日目 |  | 1 | 159 | ミスミ | ミスミ | PDDJ-PS-JS-37-1.5 | 1 | 4705 | 4705 |  | Dsubコネクタハーネス |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 160 | ミスミ | ミスミ | MWS-DS37A-HT37 | 1 | 5117 | 5117 |  | Dsubコネクタ端子台 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 161 | ミスミ | ミスミ | MWI-COM-P10N10 | 1 | 4239 | 4239 |  | コモン端子台 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
3日目 |  | 1 | 162 | ミスミ | ミスミ | MRB-310 | 1 | 1536 | 1536 |  | DINレール |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 163 | ミスミ | ミスミ | BVHVU6-3 | 1 | 860 | 860 |  | ハンドバルブ φ6 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
5日目 |  | 1 | 164 | ＪＡＰＰY | ミスミ | ADR-361-JP | 1 | 1611 | 1611 |  | カッチンダクト |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 165 | ミスミ | ミスミ | MKS9L-10P | 1 | 881 | 881 |  | MKBシリーズ 止め金具【10個入り】 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 166 | ミスミ | ミスミ | MNCNL6-M5 | 2 | 290 | 580 |  | ミニチュアワンタッチ継手 エルボ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 167 | チェリック | ミスミ | CNYW6-6 | 1 | 622 | 622 |  | ワンタッチ継手 R（PT）付二重Y型 CNYW |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 168 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 2 | 130 | 260 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 169 | ミスミ | ミスミ | UJDST4-W | 2 | 270 | 540 |  | ﾜﾝﾀｯﾁ継手異径ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 170 | ミスミ | ミスミ | USSTL4 | 2 | 210 | 420 |  | ﾜﾝﾀｯﾁ継手ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 171 | ミスミ | ミスミ | USYL6 | 3 | 290 | 870 |  | ワンタッチ継手 Ｙタイプ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  |  | 172 | ミスミ | ミスミ | BSLG6 | 2 | 130 | 260 |  | ワンタッチ継手 ブラインドプラグ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
2日目 |  | 1 | 173 | ミスミ | ミスミ | SS300UCRSB-23-3-20 | 1 | 16470 | 16470 |  | SS300UCR UL/CE対応（シールド有(３芯） |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 174 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | MY2N-D2 DC24 | 2 | 1450 | 2900 |  | MY ミニパワーリレー | 見積もりNO. 22-24-01156A | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 175 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYFZ-08 | 2 | 422 | 844 |  | 表面接続角型ソケット | 見積もりNO. 22-24-01156A | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 1 | 176 | ｵﾑﾛﾝ | ミスミ | PYC-E1 | 2 | 45 | 90 |  | リレー用共用オプション品 | 見積もりNO. 22-24-01156A | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
1日目 |  | 3 | 177 | ミスミ | ミスミ | A8001 | 1 | 4400 | 4400 |  | 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
4日目 |  | 14 | 178 | 鍋屋ﾊﾞｲﾃｯｸ | ミスミ | SFBS-M4X6-VA | 10 | 81 | 810 |  | 六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ |  | AB23FBDA72 | 2025-01-28 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13
62907
[6 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
|  | 4 |  |  |  | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[6 empty] | 組立調整費 |  |  | 0