## SETB0281-A01 20251121 構成②
|  |  | お客先名 |  |  | シャープディスプレイマニュファク様 |  | 合計金額 |  |  | 897430
|  |  | 担当営業 |  |  | 米谷 |  |  | SETB0281-A01 米谷氏 シャープ様直行JC-3X2 1000×1200×100 ダブルツール治具+UV照射上下 20250908+捨て射ち+配電BOX+上下架台
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.226569 |  | ②
|  |  | 希望納期 |  |  | 2025-12-15
|  |  | 最終納品 |  |  | 2025-12-16 |  |  | 見積もりお願い致します。
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
|  |  |  | ﾂｰﾙ冶具ﾕﾆｯﾄ |  | SV51ﾊﾞﾙﾌﾞとUV照射上下
|  |  | 1 | ＳＭＣ | ACS（株） | MXQ12A-75ZA-M9NWL | 1 | 37700 | 37700 |  | シリンダ | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
|  |  | 2 | ＳＭＣ | ACS（株） | AS1201F-M5-04A | 2 | 660 | 1320 |  | スピコン | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
|  |  | 3 | ＳＭＣ | ACS（株） | AW10-M5BG-A | 1 | 3350 | 3350 |  | レギュレータ | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
|  |  | 4 | ＳＭＣ | ACS（株） | SYJ3240-5MOZE-M5 | 1 | 6710 | 6710 |  | 電磁弁 | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-19
|  |  | 5 | ＳＭＣ | ACS（株） | SY100-30-4A | 2 | 70 | 140 |  | リード線 2本 | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
1Week |  |  | 6 | CCS | CCS | 8332C | 1 | 90000 | 90000 |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 見 積 № 00340341 - 1 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
1Week |  |  | 7 | CCS | CCS | AC8375-365 | 1 | 29300 | 29300 |  | 標準ﾍｯﾄﾞ 365nm | 見 積 № 00340341 - 1 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
1Week |  |  | 8 | CCS | CCS | AC8303C | 1 | 5200 | 5200 |  | ｽﾎﾟｯﾄﾚﾝｽﾞΦ3mm | 見 積 № 00340341 - 1 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
1Week |  |  | 9 | CCS | CCS | AC86112241-3 | 1 | 21300 | 21300 |  | 延長ｹｰﾌﾞﾙ 3m | 見 積 № 00340341 - 1 | [5 empty] | 2025-12-15
1Week |  |  | 10 | キーエンス | キーエンス | OP-35361 | 1 | 770 | 770 |  | アダプタ用延長ケーブル キーエンス300mm | No. 23510276 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-15 |  | 2025-12-11
195790
ｶﾒﾗﾕﾆｯﾄ
|  |  | 10 | パナソニック | 日伝 | ANPLMPR080W | 1 | 28200 | 28200 |  | LEDリング照明 | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 11 | パナソニック | 日伝 | ANPP24V | 1 | 27900 | 27900 |  | LED照明用PWM調光コントローラ | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 12 | パナソニック | 日伝 | ANPC24V3S | 1 | 1200 | 1200 |  | 照明ｹｰﾌﾞﾙ(3m） | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 13 | パナソニック | 日伝 | ANPC24V3R | 1 | 3300 | 3300 |  | 照明用延長ロボットケーブル(3m） | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 14 | パナソニック | 日伝 | ANPV0202ADP | 1 | 177000 | 177000 |  | イメージチェッカPV200 | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 15 | パナソニック | 日伝 | ANPVL502 | 1 | 44700 | 44700 |  | レンズ f-50mm | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 16 | パナソニック | 日伝 | ANPVP03 | 1 | 15300 | 15300 |  | キーパッド | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 17 | パナソニック | 日伝 | ANPVC8110R | 1 | 57480 | 57480 |  | 対屈曲カメラケーブル（10m） | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
|  |  | 18 | パナソニック | 日伝 | ANPVC2260 | 1 | 177000 | 177000 |  | 200万画素カラーCCD | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 確認中 | 2025-12-15
|  |  | 19 | パナソニック | 日伝 | ANB848 | 1 | 10400 | 10400 |  | 中間リング | 見積NO: NQPM01319-01 |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
542480
浸け置き、ﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄ
1日目 |  | 15 | 20 | アズワン | 石鍋 | 5-079-04 | 1 | 2500 | 2500 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） NO.30 |  |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 2025-12-04
1日目 |  |  | 21 | ｱｽﾞﾜﾝ | 石鍋 | 5-079-01 | 1 | 1200 | 1200 |  | ミニカップ（PP製） 5mL 100個入 No.5 |  |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 2025-12-04
|  |  | 22 | ｱｽﾞﾜﾝ | 石鍋 | 送料 |  | 1000 | 0
3Week |  |  | 23 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 155180-Z006 | 1 | 6600 | 6600 |  | バキュームトップ |  |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-11
3Week |  |  | 24 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 155180-Z007 | 1 | 2400 | 2400 |  | バキュームパイプ |  |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-11
3Week |  |  | 25 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 155180-Z005 | 1 | 13500 | 13500 |  | バキュームベース |  |  | 2025-11-25 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-11
|  |  | 26 |  |  | 送料 | 1 | 1000
3Week |  |  | 27 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | SETB0281-Z84 排気取付部ｶﾊﾞｰ | 2 | 16000 | 32000 |  | 裏側下段 2枚 ※ｶﾅｾﾗｲﾄ#1351L ｵﾚﾝｼﾞｸﾘｱ SETB0281-Z84 排気取付部ｶﾊﾞｰ(追加工） ACDA42W8-1003-489-5-C11-D11-N6 |  | 見積書No8638 | 2025-12-02 |  | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 2025-12-17
3Week |  |  | 28 | 東北マテリアルス | 東北マテリアルス | 送料 | 1 | 2400 | 2400 |  | 送料 |  | 見積書No8638 | 2025-12-02 |  | 2025-12-23 | 2025-12-18
7日目 |  |  | 29 | SMC | ACS（株） | ZK2A12J5BLA-06-B | 1 | 18890 | 18890 |  | エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし | ZK2A12J5BLA-06-B エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J～ 1個 SMC 【通販モノタロウ】 |  | 2025-11-27 |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-11
79490
ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ吸着ﾕﾆｯﾄ
1日目 |  |  | 30 | SMC | ACS（株） | ZH07BSA-06-06 | 4 | 1830 | 7320 |  | 真空エジェクタ ボックス形（サイレンサ内蔵） ZHシリーズ消費流量(27l/min) | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
1日目 |  |  | 31 | SMC | ACS（株） | ZFC54-B-X04 | 10 | 1450 | 14500 |  | インラインエアフィルタ ZFCシリーズ【1～10個入り】 | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
21820
配電BOX
10日目 |  | 18 | 32 | オムロン | ACS（株） | S8VS-18024 | 1 | 14790 | 14790 |  | パワーサプライ 7.5A | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
10日目 |  |  | 33 | オムロン | ACS（株） | S8VK-G48048 | 1 | 35780 | 35780 |  | パワーサプライ 48V用 入力5.4A 出力10A | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
10日目 |  |  | 34 | 富士電機 | ACS（株） | CP30FM-2P010 | 1 | 2100 | 2100 |  | サーキットプロテクター | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
10日目 |  |  | 35 | 富士電機 | ACS（株） | CP30FM-2P007 | 2 | 2100 | 4200 |  | サーキットプロテクター | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
5日目 |  | 18 | 36 | 富士電機 | ACS（株） | DR30D0L-H9W | 1 | 980 | 980 |  | φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯 | 見積もり 22-25-01431A |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11
57850
| 8 | kg
0

## Sheet3
足つき改造位置出し | ただの引き出し | ﾜｰｸ治具追加分
5914 | 30500 | 88326
792 | 25000 | 1596
3960 | 25000 | 1443
2376 | 25000 | 684
354 | 13000
2376 | 6500
354 | 24000 | 2034
4752 | 13500 | 67036
792 |  | 82612
4355 | 21500 | 280
5226 | 1080 | 792
5820 | 3840 | 996
14697 | 2380 | 1120
3544 |  | 3780
18650 |  | 10740
1760 | 2400 | 1746
13160 | 12000 | 47364
15760 | 124628 | 280
17620 |  | 996
472 | 330328 | 945
880 |  | 1746
60000 |  | 27140
20000 |  | 888
368 |  | 720
4364 |  | 39490
23530 |  | 720
448 |  | 31421
37774 |  | 280
784 |  | 996
308 |  | 945
561 |  | 1608
392 |  | 150000
304 |  | 5076
25343 |  | 3492
374 |  | 90000
308 |  | 8025
191 |  | 20480
2646 |  | 50000
38972 |  | 8025
224 |  | 20480
308 |  | 145000
904 |  | 8025
304 |  | 20480
28588 |  | 1880
224 |  | 50000
374 |  | 8025
374 |  | 20480
191 |  | 80000
904 |  | 8025
8362 |  | 20480
112 |  | 1880
56 |  | 110000
20.6 |  | 8025
5915 |  | 20480
56 |  | 1880
56
20.6 |  | 1186913
23106
224
112
41.2
12832
84
84
30.9
32635
560
280
103
5826
224
4136
112
4492
112
56
20.6
7294
224
4014
112
56
20.6
7539
112
56
20.6
15987
9784
224
5293
112
56
20.6
8062
112
56
20.6
13788
224
112
41.2
9073
41766
224
224
82.4
48594
112
112
41.2
5015
84
240
339
4364
23530
448
679934.1