## SETB0233-A01 ②加工数量、購入依頼品
|  |  | お客先名 |  |  | （株）会津精密研究所株式会社 |  | 合計金額 |  |  | 2085930
|  |  | 担当営業 |  |  | 米山 |  |  | SETB0233-A01 JR4603N+ecoPEN600＋画像+浸け置き+配電BOX＋上下架台
|  |  | 図面番号 |  |  | NO.222777 |  | ②
|  |  | 希望納期 |  |  | 2025-06-19
|  |  | 最終納品 |  |  | 2025-06-20 |  |  | 見積も済み価格
見積もりお願い致します。
列1 | 列19 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18
納期 |  | 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
1.ﾂｰﾙ冶具ﾕﾆｯﾄ
15日目 |  |  | 1 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Y012 | 1 | 6200 | 6200 |  | SETB0233-Y012 30ccｼﾘﾝｼﾞ撹拌機 ｶﾞｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ1 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 2 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Y013 | 1 | 8500 | 8500 |  | SETB0233-Y013 30ccｼﾘﾝｼﾞ撹拌機 ｶﾞｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ2 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 3 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Y014 | 1 | 2000 | 2000 |  | SETB0233-Y014 30ccｼﾘﾝｼﾞ撹拌機 ｶﾞｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ3 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 4 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Y015 | 1 | 3800 | 3800 |  | SETB0233-Y015 30ccｼﾘﾝｼﾞ撹拌機 ｶﾞｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ4 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 5 | （株）コネクト | （株）コネクト | 155180-Y002-1 | 1 | 4500 | 4500 |  | 155180-Y002-1 2.0M用CCD取付板 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 6 | （株）コネクト | （株）コネクト | 155180-Y004-1 | 1 | 3800 | 3800 |  | 155180-Y004-1 LED照明ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 7 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0198-Y02 | 1 | 6300 | 6300 |  | SETB0198-Y02 Aバルブクランプ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 8 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Ｙ01 | 1 | 10100 | 10100 |  | SETB0233-Ｙ01 ﾊﾞﾙﾌﾞ固定モーターﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 9 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Y03 | 1 | 9800 | 9800 |  | SETB0233-Y03 ﾊﾞﾙﾌﾞﾉｽﾞﾙ固定ﾌﾞﾛｯｸ:1 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 10 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0263-Y03 | 1 | 8300 | 8300 |  | SETB0263-Y03 Aバルブベース |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 11 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0263-Y09 | 1 | 7700 | 7700 |  | SETB0263-Y09 ﾊﾞﾙﾌﾞ固定ﾌﾞﾛｯｸ3-1 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 12 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0255-Y10 | 1 | 5900 | 5900 |  | SETB0255-Y10 ﾊﾞﾙﾌﾞ固定ﾌﾞﾛｯｸ3-2 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 13 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0004-Y02 | 1 | 3200 | 3200 |  | SETB-0004-Y02 eco600ﾂｰﾙﾍﾞｰｽ補強 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 14 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0004-Y03 | 1 | 7400 | 7400 |  | SETB-0004-Y03 eco600 ﾂｰﾙﾍﾞｰｽ補強 2 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 15 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0164-Y01 | 1 | 13500 | 13500 |  | SETB-0164-Y01 eco300+画像 ﾂｰﾙﾍﾞｰｽ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 16 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0164-Y08 | 1 | 6900 | 6900 |  | SETB-0164-Y08 ﾛﾎﾞｯﾄ固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 17 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Y05 | 1 | 10500 | 10500 |  | SETB-0233-Y05 eco600+画像 ﾛﾎﾞｯﾄ固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 18 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0164-Y005 | 1 | 2500 | 2500 |  | SETB0164-Y005 LEDリング照明取付板金 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 19 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0164-Y006 | 1 | 3600 | 3600 |  | SETB0164-Y006 CCDｶﾒﾗ取付ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 20 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0164-Y22 | 1 | 2400 | 2400 |  | SETB0164-Y22 ｶﾒﾗｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ固定ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 21 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Y016 | 1 | 4100 | 4100 |  | SETB0233-Y016 LK-G80固定ブラケット |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 22 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0164-Y010 | 1 | 10900 | 10900 |  | SETB0164-Y010 薄型XYZ軸リニアボールガイド固定部品 製作品 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-01-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
141900
2.ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ冶具ﾍﾞｰｽ部分
15日目 |  |  | 23 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X01 | 1 | 42800 | 42800 |  | SETB0233-X01 ﾜｰｸ治具ﾍﾞｰｽ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 24 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X02 | 1 | 18000 | 18000 |  | SETB0233-X02 回転ﾓｰﾀｰ受け |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 25 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-X03 | 1 | 29700 | 29700 |  | SETB-0233-X03 ﾜｰｸ回転板 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 26 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X04 | 2 | 2600 | 5200 |  | SETB0233-X04 ﾜｰｸ治具ﾎﾟｰﾗｽ天面板 ｶﾞｲﾄﾞ1 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 27 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X05 | 2 | 2600 | 5200 |  | SETB0233-X05 ﾜｰｸ治具ﾎﾟｰﾗｽ天面板 ｶﾞｲﾄﾞ2 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 28 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X06 | 1 | 8400 | 8400 |  | SETB0233-X06 ﾜｰｸ治具ﾎﾟｰﾗｽ天面板 300角 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 29 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X07 | 1 | 8200 | 8200 |  | SETB0233-X07 ﾜｰｸ治具ﾎﾟｰﾗｽ天面板 200角 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 30 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X08 | 1 | 3300 | 3300 |  | SETB0233-X08 ﾜｰｸ治具 ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 31 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X09 | 1 | 8500 | 8500 |  | SETB0233-X09 ﾉｽﾞﾙ位置決めﾌﾞﾛｯｸ 1 | ﾆｰﾄﾞﾙ位置合わせﾃｰﾌﾞﾙ | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 32 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X10 | 1 | 4300 | 4300 |  | SETB0233-X10 ﾉｽﾞﾙ位置決めﾌﾞﾛｯｸ 2 | ﾆｰﾄﾞﾙ位置合わせﾃｰﾌﾞﾙ | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 33 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-X11 | 1 | 3000 | 3000 |  | SETB0233-X11 ﾉｽﾞﾙ位置決めﾌﾞﾛｯｸ 3 | ﾆｰﾄﾞﾙ位置合わせﾃｰﾌﾞﾙ | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
136600
3.ecoペンドライバーｺﾝﾄﾛｰﾗ取付板金
15日目 |  |  | 34 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0004-Z05 | 1 | 3000 | 3000 |  | SETB-0004-Z05 ecoペンドライバーｺﾝﾄﾛｰﾗ取付板金 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
3000
3.ﾛﾎﾞｯﾄＹ軸補強用
15日目 |  |  | 35 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z05 | 1 | 9800 | 9800 |  | SETB-0233-Z05 Ｙ軸補強 1 | ﾛﾎﾞｯﾄＹ軸補強組立図 | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 36 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z06 | 1 | 2500 | 2500 |  | SETB-0233-Z06 Ｙ軸補強 2 | ﾛﾎﾞｯﾄＹ軸補強組立図 | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 37 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z07 | 1 | 2700 | 2700 |  | SETB-0233-Z07 Ｙ軸補強 3 | ﾛﾎﾞｯﾄＹ軸補強組立図 | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 38 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z08 | 1 | 3500 | 3500 |  | SETB-0233-Z08 Ｙ軸補強 4 | ﾛﾎﾞｯﾄＹ軸補強組立図 | 見積もりNO. 25TM-0050-02-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
18500
3.ﾛﾎﾞｯﾄ固定用
15日目 |  |  | 39 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z03 | 2 | 2700 | 5400 |  | ロボット固定板金（1） SETB-0233-Z03 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 40 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z04 | 2 | 2700 | 5400 |  | ロボット固定板金（2） SETB-0233-Z04 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 41 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z09 | 2 | 4800 | 9600 |  | ロボット固定板金（3） SETB-0233-Z09 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
20400
4.浸け置きﾕﾆｯﾄ
15日目 |  |  | 42 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0004-Z03 | 1 | 2800 | 2800 |  | SETB-0004-Z03 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ | 浸け置きカップ | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 43 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0205-Z07 | 1 | 3400 | 3400 |  | SETB-0205-Z07 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 浸け置きカップ | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 44 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0205-Z06 | 1 | 3200 | 3200 |  | SETB-0205-Z06 ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰＬ字ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 捨て打ちBOX | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
9400
5.ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ関連
15日目 |  |  | 45 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0023-Z24 | 1 | 5100 | 5100 |  | SETB-0023-Z24 ケーブルベアヘッド横板金 | SETB-0012-Z01とSETB-0023-Z25と26固定用 | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 46 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0023-Z25 | 1 | 2700 | 2700 |  | SETB-0023-Z25 ケーブルベア下板左側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 47 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0023-Z26 | 1 | 2700 | 2700 |  | SETB-0023-Z26 ケーブルベア下板右側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 48 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0179-Z27 | 1 | 5300 | 5300 |  | SETB-0179-Z27 ケーブルベア下板 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15800
6.ｼﾘﾝｼﾞレギュレーター
15日目 |  |  | 49 | （株）コネクト | （株）コネクト | 158930－Z001 | 1 | 3000 | 3000 |  | 158930－Z001 レギュレーター取付板金 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-03-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
3000
7.安全ｶﾊﾞｰ
15日目 |  |  | 50 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z15 | 2 | 5200 | 10400 |  | SETB0233-Z15 PET透明 左側奥 上下 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 51 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z16 | 2 | 11500 | 23000 |  | SETB0233-Z16 PET透明 右側奥 上下 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 52 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z17 | 1 | 12000 | 12000 |  | SETB0233-Z17 PET透明 裏面 上段 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 53 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z11-1 | 1 | 15000 | 15000 |  | SETB0233-Z11-1 PET透明 裏下段パネル 裏面 下段 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 54 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z13-1 | 1 | 6800 | 6800 |  | SETB0233-Z13-1 操作パネル | 操作パネル | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 55 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z14-1 | 1 | 7500 | 7500 |  | SETB0233-Z14-1 操作パネル2 | 操作パネル | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 56 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z26 | 2 | 12000 | 24000 |  | SETB0233-Z26 操作パネル裏 3 | 操作パネル | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 57 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z18 | 1 | 11000 | 11000 |  | SETB0233-Z18 PET透明 折り戸右側 | 折り戸部分 | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 58 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z19 | 1 | 11000 | 11000 |  | SETB0233-Z19 PET透明 折り戸左側 | 折り戸部分 | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 59 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB0233-Z20 | 1 | 12000 | 12000 |  | SETB0233-Z20 PET透明 左観音扉用 | 左側観音扉 | 見積もりNO. 25TM-0050-04-2 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
132700
8.架台
15日目 |  |  | 60 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z01 | 1 | 20800 | 20800 |  | SETB-0233-Z01 架台天板 1 奥側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 61 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z02 | 1 | 20300 | 20300 |  | SETB-0233-Z02 架台天板 2 手前側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 62 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0023-Z20 | 2 | 6300 | 12600 |  | SETB-0023-Z20 棚板下段中心前後側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 63 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z21 | 2 | 7700 | 15400 |  | SETB-0233-Z21 棚板下段左右側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 64 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z22 | 1 | 10900 | 10900 |  | SETB-0233-Z22 架台裏側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 65 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z23 | 1 | 11000 | 11000 |  | SETB-0233-Z23 架台表側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 66 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z24 | 1 | 10500 | 10500 |  | SETB-0233-Z24 架台左側 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 67 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z25 | 1 | 10600 | 10600 |  | SETB-0233-Z25 架台右 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 68 | （株）コネクト | （株）コネクト | SETB-0233-Z10 | 1 | 3300 | 3300 |  | SETB-0233-Z10 元圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 元圧 | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
115400
9.ｼﾘﾝｼﾞ残量
15日目 |  |  | 69 | （株）コネクト | （株）コネクト | SHZA-A01-作業C シリンジ残検用アダプタ（SH） | 1 | 17000 | 17000 |  | シリンジ残検用アダプタ（SH） 30cc用 |  | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 70 | （株）コネクト | （株）コネクト | SHZA-P10-55 | 1 | 3000 | 3000 |  | 先端パッド(10cc-55cc) | 10cc/55cc残量検知＊共通 | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
15日目 |  |  | 71 | （株）コネクト | （株）コネクト | SHZA-SF01-作業D | 1 | 9000 | 9000 |  | シリンジ残検用シャフト(SH) 30cc用 | 55ccシリンジ残量検知 | 見積もりNO. 25TM-0050-05-1 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18
29000
ｷｰｴﾝｽ 手配依頼分
2Week |  |  | 72 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | XG-X1000 | 1 | 660000 | 660000 |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗ 3.1A | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 73 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | CA-035M |  |  |  |  | 31万画素ｼﾛｸﾛｶﾒﾗ | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 74 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | CA-CH5R |  |  |  |  | 高速ｶﾒﾗ専用耐屈曲ｹｰﾌﾞﾙ5m | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 75 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | CA-LH50 |  |  |  |  | 高解像度・低ﾃﾞｨｽﾄｰｼｮﾝﾚﾝｽﾞ 50mm | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 76 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | OP-51612 |  |  |  |  | 接写ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 77 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | LED照明拡張ﾕﾆｯﾄ CA-DC40E |  |  |  |  | LED照明拡張ﾕﾆｯﾄ | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 78 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | CA-DRW8M |  |  |  |  | 白色丸型ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ照明 80-36 | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 79 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | CA-D5R |  |  |  |  | 耐屈曲LED照明用ｹｰﾌﾞﾙ5m | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 80 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | Dsub 9pﾓｼﾞｭﾗ6p変換ｺﾈｸﾀ |  |  |  |  | Dsub 9pﾓｼﾞｭﾗ6p変換ｺﾈｸﾀ | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 81 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | 直結ｹｰﾌﾞﾙ5m |  |  |  |  | 直結ｹｰﾌﾞﾙ5m | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 82 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | ｱｸｾｽｷｰｼｰﾄ |  |  |  |  | ｱｸｾｽｷｰｼｰﾄ | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22668933 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 83 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | XG-H1X# | 2 | 55000 | 110000 |  | XG-X VisionEditor | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22690783 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 84 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | 出精値引 | 1 | -20000 | -20000 |  | 出精値引 | 画像ｶﾒﾗ | 見積もりNo. No. 22690783 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 85 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | VT5-W07 | 1 | 112000 | 112000 |  | 7型ﾜｲﾄﾞTFTｶﾗｰ(WVGA) ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | PLC | 見積もりNo. No. 22723056 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 86 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | KV-8000 | 1 | 132000 | 132000 |  | CPUﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ | PLC | 見積もりNo. No. 22723056 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 87 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | KV-7000C | 1 | 10000 | 10000 |  | ﾊﾞｽ変換ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ | PLC | 見積もりNo. No. 22723056 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 88 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | KV-AM40V | 1 | 72000 | 72000 |  | ｱﾅﾛｸﾞ入出力ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ | PLC | 見積もりNo. No. 22723056 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 89 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | KV-C32XTD | 1 | 50000 | 50000 |  | 拡張入出力ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ | PLC | 見積もりNo. No. 22723056 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 90 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | FU-54TZ | 1 | 9700 | 9700 |  | 透過型ｾﾝｻｰ | ｼﾘﾝｼﾞ残量 | 見積もりNo.22744080 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 91 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | FU-42TZ | 1 | 9700 | 9700 |  | 反射型ｾﾝｻｰ | ｼﾘﾝｼﾞ残量 | 見積もりNo.22744080 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 92 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | FS-N41N | 1 | 17600 | 17600 |  | ｱﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 親機 | ｼﾘﾝｼﾞ残量 | 見積もりNo.22744080 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 93 | ｷｰｴﾝｽ | ｷｰｴﾝｽ | OP-26751 | 1 | 330 | 330 |  | ｴﾝﾄﾞﾕﾆｯﾄ | ｼﾘﾝｼﾞ残量 | 見積もりNo.22744080 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 94 | キーエンス | キーエンス | FU-53TZ | 1 | 9700 | 9700 |  | ファイバユニット | ｼﾘﾝｼﾞ残量 | 見積もりNo.22744080 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
2Week |  |  | 95 | キーエンス | キーエンス | FS-N11N | 1 | 8800 | 8800 |  | ファイバーセンサアンプ | ｼﾘﾝｼﾞ残量 | 見積もりNo.22744080 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-16
1181830
ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀ手配依頼品
5日目 |  |  | 96 | オリエンタルモータ | オリムベクスタ | AZD-AEP | 1 | 50160 | 50160 |  | 回路 |  | 見積もりNo.2165819 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-13 | 2025-06-13
5日目 |  |  | 97 | オリエンタルモータ | オリムベクスタ | CCM050Z1BFR | 1 | 15040 | 15040 |  | 可動モーターケーブル 5m |  | 見積もりNo.2165819 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-13 | 2025-06-13
10日目 |  |  | 98 | オリエンタルモータ | オリムベクスタ | DGR130R36-AZMCHL | 1 | 177040 | 177040 |  | モータ |  | 見積もりNo.2165819 | 2025-05-29 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20
242240
SMC手配依頼品（制御機材）
10日目 |  |  | 99 | SMC | 制御機材 | IR1010-01BEA-A | 1 | 10610 | 10610 |  | 精密レギュレータ IR1000-A 0.01～0.4MPa |  | 見積もりNo.22-25-00639A | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-17
15日目 |  |  | 100 | SMC | 制御機材 | ZSE20-N-C6L-LＢ | 1 | 5460 | 5460 |  | ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) | https://www.monotaro.com/p/4871/1619/?t.mpn=zse20-n-c6l-lb | 見積もりNo.22-25-00639A | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-17
5日目 |  |  | 101 | SMC | 制御機材 | AW20K-02E1-B ⇒ AW20K-02E1-D | 1 | 8430 | 8430 |  | １／４ レギュレーター （逆流機能付） |  | 見積もりNo.22-25-00639A | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-17
5日目 |  |  | 102 | SMC | 制御機材 | ＫＱ２Ｌ０６－０２Ａ | 2 | 170 | 340 |  | １／４ Ø６ 継ぎ手 |  | 見積もりNo.22-25-00639A | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-17
5日目 |  |  | 103 | SMC | 制御機材 | ＶＨＳ２０－０２-D | 1 | 2660 | 2660 |  | １／４ 三方弁 |  | 見積もりNo.22-25-00639A | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-17
5日目 |  |  | 104 | SMC | 制御機材 | Ｙ２００Ｔ－D | 1 | 420 | 420 |  | １／４ エアコンビネーション |  | 見積もりNo.22-25-00639A | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-17
27920
遠藤製作所 依頼
15日目 |  |  | 105 | 遠藤製作所 | 遠藤製作所 | SHZA-SH52 | 1 | 6000 | 6000 |  | 1000BSH52追加工(30cc-55cc) ※5/29米山さんよりキャンセル依頼あり･発注ｷｬﾝｾﾙ済5/30 |  | 見積もりNo.24962
ｱｽﾞﾜﾝ依頼品
1日目 |  | 15 | 106 | アズワン | 石鍋 | 5-079-04 | 1 | 2240 | 2240 |  | ﾐﾆｶｯﾌﾟ（30cc） NO.30 | 浸け置きカップ | 見積もりNo.362911-1 | 2025-05-27 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-05
| 8 | kg
0
Note on G123: 架台部に収納する配電盤ｻｲｽﾞにより変更必要