## SETB0309-A01 (20251225) ①
|  | お客先名 |  |  | 積水ポリマテック株式会社 |  | 合計金額 |  |  | 1296000
|  | 担当営業 |  |  | 江田
|  | 受注番号 |  |  | NO.228861 |  | SETB-0309-A01 JR4503+ecoPEN300ﾁﾙﾄ+ﾜｰｸ回転治具+捨て射ち+配電BOX+上下架台
|  | 希望納期 |  |  | 2026-03-05 | ①
|  | 最終納品 |  |  | 2026-03-06
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
2.0ｶ月 | 1 | 1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR4503N-BOA 3軸ﾛﾎﾞｯﾄ (外部ｽｲｯﾁ仕様) | 1 | 959000 | 959000 |  | JR4503 SRS-S503 外部スイッチBOXﾀｲﾌﾟ | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 7 | 2 | 蛇の目 | 蛇の目 | 柱嵩上げ費用 （最大OH450mm 150mm嵩上げ） | 1 | 30000 | 30000 |  | 柱嵩上げ費用 （最大OH450mm 150mm嵩上げ） | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 5 | 3 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－MT増設 | 1 | 30000 | 30000 |  | I/O-MT内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 8 | 4 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－S増設 | 1 | 20000 | 20000 |  | I/O-ST内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 12 | 5 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－1増設 | 1 | 40000 | 40000 |  | I/O-1T内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 6 | 6 | 蛇の目 | 蛇の目 | ｵﾌﾟｼｮﾝSW付きｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2m) | 1 | 45000 | 45000 |  | ｵﾌﾟｼｮﾝSW付きｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2m) | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 2 | 7 | 蛇の目 | 蛇の目 | ティーチングペンダントⅢ（EMG、ENSW付 2M） | 1 | 65000 | 65000 |  | ティーチングペンダントⅢ（EMG、ENSW付 2M） | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
2.0ｶ月 | 4 | 8 | 蛇の目 | 蛇の目 | PCソフト JR C-PointsⅢ 塗布仕様 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
| 1 | 9 | 蛇の目 | 蛇の目 | 送料 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 見積もりNo.TQ25-0791 Rev.03 |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27
1week | 1 | 10 | 蛇の目 | 蛇の目 | IO-S1⇒IO-S2への改修用部品セット | 1 | 20000 | 20000 |  | IO-S1⇒IO-S2への改修用部品セット | 見積書番号: TQ25-1056 |  | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
1week | 1 | 11 | 蛇の目 | 蛇の目 | 改修工数（1.5H） | 1 | 15000 | 15000 |  | 改修工数（1.5H） | 見積書番号: TQ25-1056 |  | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
1296000
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0