## SETB0306-A01 (20251209) ①
|  | お客先名 |  |  | ワイ・デー・ケー様株式会社 |  | 合計金額 |  |  | 1027000
|  | 担当営業 |  |  | 岸
|  | 受注番号 |  |  | NO.228905 |  | SETB-0306-A01 JR3404+SV70チルドモーター+捨て射ち+配電BOX+圧送タンク 20251205
|  | 希望納期 |  |  | 2026-02-03 | ①
|  | 最終納品 |  |  | 2026-02-04
| 出荷依頼項目NO. | 見積り分類 | メーカー | 仕入先 | 品名 / 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | 分類合計 | 詳細 | 備考 | 技術分類 | 発注日 | 発注 | 納期 | 入荷予定日 | 入荷日
蛇の目
1.5ｶ月 | 1 | 1 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3404N-BJ 4軸ﾛﾎﾞｯﾄ (外部ｽｲｯﾁ仕様) | 1 | 882000 | 882000 |  | JR3404 SRS-S404 外部スイッチBOXﾀｲﾌﾟ | 見積もりNo.TQ25-0838 Rev.01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-02-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16
| 5 | 2 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－S増設 | 1 | 18000 | 18000 |  | I/O-ST内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0838 Rev.01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-02-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16
| 4 | 3 | 蛇の目 | 蛇の目 | I/O－MT増設 | 1 | 25000 | 25000 |  | I/O-MT内部品 追加 | 見積もりNo.TQ25-0838 Rev.01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-02-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16
| 3 | 4 | 蛇の目 | 蛇の目 | JR3000用ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ JR3-TB2 | 1 | 50000 | 50000 |  | SRO-TB500 | 見積もりNo.TQ25-0838 Rev.01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-02-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16
1.5ｶ月 | 2 | 5 | 蛇の目 | 蛇の目 | B仕様ｵﾌﾟｼｮﾝSW付 | 1 | 40000 | 40000 |  | SRO-SWB-NO | 見積もりNo.TQ25-0838 Rev.01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-02-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16
10日目 | 1 | 6 | 蛇の目 | 蛇の目 | 送料 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 見積もりNo.TQ25-0838 Rev.01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-02-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16
1027000
[5 empty] | 運送費 |  |  | 0 |  | 設計費
[5 empty] | 設計費 |  | 5000 | 0 |  | 組立調整費
[5 empty] | 組立調整費 |  |  | 0